## Project1
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.22245 | 5.8169 | 5.8169 | 1 | 38.9142 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.69824 | 3.0485 | 3.0485 | 2 | 30.8781 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.90096 | 4.4549 | 4.4549 | 3 | 35.8037 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 5.8169 | 0.030665 | 4.2476 | 10.0646 | 4 | 32.8908 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 5.8169 | 0.81777 | 8.9543 | 14.7713 | 5 | 39.3173 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 5.8169 | 0.55561 | 10.0187 | 15.8357 | 6 | 32.3467 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 10.0646 | 0.99602 | 18.254 | 28.3186 | 7 | 35.8261 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 10.0646 | 0.20359 | 3.6381 | 13.7027 | 8 | 29.6038 | 1
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 28.3186 | 0.1272 | 5.7472 | 34.0658 | 9 | 31.1596 | 1
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 28.3186 | 0.88844 | 7.1819 | 35.5004 | 10 | 32.7555 | 0
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 14.7713 | 0.91265 | 13.3812 | 28.1525 | 11 | 31.4687 | 1
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 14.7713 | 0.076358 | 4.7816 | 19.5528 | 12 | 30.7711 | 1
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 34.0658 | 0.9885 | 4.8484 | 38.9142 | 13 | 36.3474 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 38.9142 | 0.46097 | 0 | 38.9142 | 14 | 31.6561 | 1
[9 empty] | 15 | 31.8907 | 1
[9 empty] | 16 | 36.6292 | 0
Project-1 (using triangular distribution) | [8 empty] | 17 | 32.5799 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 32.0366 | 0
32 | 33.934 | 0.3 | [6 empty] | 19 | 39.2458 | 0
[9 empty] | 20 | 36.6259 | 0
[9 empty] | 21 | 34.6485 | 0
[9 empty] | 22 | 35.8779 | 0
[9 empty] | 23 | 31.7677 | 1
[9 empty] | 24 | 31.0003 | 1
[9 empty] | 25 | 30.8828 | 1
[9 empty] | 26 | 30.8149 | 1
[9 empty] | 27 | 35.3247 | 0
[9 empty] | 28 | 34.4391 | 0
[9 empty] | 29 | 30.0732 | 1
[9 empty] | 30 | 30.2661 | 1
[9 empty] | 31 | 34.6302 | 0
[9 empty] | 32 | 35.107 | 0
[9 empty] | 33 | 32.9801 | 0
[9 empty] | 34 | 34.8763 | 0
[9 empty] | 35 | 39.4519 | 0
[9 empty] | 36 | 31.0171 | 1
[9 empty] | 37 | 28.9739 | 1
[9 empty] | 38 | 29.4729 | 1
[9 empty] | 39 | 35.4292 | 0
[9 empty] | 40 | 32.1368 | 0
[9 empty] | 41 | 32.4907 | 0
[9 empty] | 42 | 32.7531 | 0
[9 empty] | 43 | 29.6489 | 1
[9 empty] | 44 | 37.2732 | 0
[9 empty] | 45 | 33.6663 | 0
[9 empty] | 46 | 33.3076 | 0
[9 empty] | 47 | 40.3567 | 0
[9 empty] | 48 | 32.7902 | 0
[9 empty] | 49 | 31.5409 | 1
[9 empty] | 50 | 30.6457 | 1
[9 empty] | 51 | 37.6492 | 0
[9 empty] | 52 | 34.8807 | 0
[9 empty] | 53 | 30.5925 | 1
[9 empty] | 54 | 31.0861 | 1
[9 empty] | 55 | 31.9295 | 1
[9 empty] | 56 | 32.791 | 0
[9 empty] | 57 | 33.3112 | 0
[9 empty] | 58 | 34.0116 | 0
[9 empty] | 59 | 40.9329 | 0
[9 empty] | 60 | 32.2794 | 0
[9 empty] | 61 | 30.9651 | 1
[9 empty] | 62 | 32.0866 | 0
[9 empty] | 63 | 29.0298 | 1
[9 empty] | 64 | 36.16 | 0
[9 empty] | 65 | 31.8202 | 1
[9 empty] | 66 | 38.6071 | 0
[9 empty] | 67 | 37.423 | 0
[9 empty] | 68 | 32.379 | 0
[9 empty] | 69 | 37.5633 | 0
[9 empty] | 70 | 35.7268 | 0
[9 empty] | 71 | 32.6045 | 0
[9 empty] | 72 | 34.4776 | 0
[9 empty] | 73 | 30.8769 | 1
[9 empty] | 74 | 35.7877 | 0
[9 empty] | 75 | 40.3581 | 0
[9 empty] | 76 | 34.4946 | 0
[9 empty] | 77 | 36.5935 | 0
[9 empty] | 78 | 30.9897 | 1
[9 empty] | 79 | 37.4378 | 0
[9 empty] | 80 | 32.7512 | 0
[9 empty] | 81 | 33.6985 | 0
[9 empty] | 82 | 39.0078 | 0
[9 empty] | 83 | 31.4908 | 1
[9 empty] | 84 | 32.0478 | 0
[9 empty] | 85 | 39.98 | 0
[9 empty] | 86 | 34.0801 | 0
[9 empty] | 87 | 31.7076 | 1
[9 empty] | 88 | 33.0078 | 0
[9 empty] | 89 | 32.1702 | 0
[9 empty] | 90 | 38.02 | 0
[9 empty] | 91 | 35.7617 | 0
[9 empty] | 92 | 37.1747 | 0
[9 empty] | 93 | 30.1659 | 1
[9 empty] | 94 | 37.1707 | 0
[9 empty] | 95 | 36.3797 | 0
[9 empty] | 96 | 30.0372 | 1
[9 empty] | 97 | 34.755 | 0
[9 empty] | 98 | 28.763 | 1
[9 empty] | 99 | 32.3762 | 0
[9 empty] | 100 | 34.6421 | 0
[9 empty] | 101 | 32.245 | 0
[9 empty] | 102 | 32.5938 | 0
[9 empty] | 103 | 33.6548 | 0
[9 empty] | 104 | 32.2547 | 0
[9 empty] | 105 | 33.5529 | 0
[9 empty] | 106 | 33.8102 | 0
[9 empty] | 107 | 36.1978 | 0
[9 empty] | 108 | 36.0975 | 0
[9 empty] | 109 | 30.835 | 1
[9 empty] | 110 | 29.6393 | 1
[9 empty] | 111 | 32.8802 | 0
[9 empty] | 112 | 36.8011 | 0
[9 empty] | 113 | 37.2846 | 0
[9 empty] | 114 | 31.7086 | 1
[9 empty] | 115 | 33.1339 | 0
[9 empty] | 116 | 28.8827 | 1
[9 empty] | 117 | 31.2536 | 1
[9 empty] | 118 | 31.5763 | 1
[9 empty] | 119 | 30.1665 | 1
[9 empty] | 120 | 32.5975 | 0
[9 empty] | 121 | 38.8139 | 0
[9 empty] | 122 | 35.3512 | 0
[9 empty] | 123 | 36.9075 | 0
[9 empty] | 124 | 36.9452 | 0
[9 empty] | 125 | 37.2992 | 0
[9 empty] | 126 | 38.3469 | 0
[9 empty] | 127 | 31.3157 | 1
[9 empty] | 128 | 31.178 | 1
[9 empty] | 129 | 31.0898 | 1
[9 empty] | 130 | 32.2883 | 0
[9 empty] | 131 | 33.5822 | 0
[9 empty] | 132 | 31.3219 | 1
[9 empty] | 133 | 37.8825 | 0
[9 empty] | 134 | 35.7545 | 0
[9 empty] | 135 | 33.7819 | 0
[9 empty] | 136 | 35.6647 | 0
[9 empty] | 137 | 36.6911 | 0
[9 empty] | 138 | 30.8705 | 1
[9 empty] | 139 | 30.751 | 1
[9 empty] | 140 | 30.4622 | 1
[9 empty] | 141 | 40.7028 | 0
[9 empty] | 142 | 41.0412 | 0
[9 empty] | 143 | 32.8312 | 0
[9 empty] | 144 | 35.8634 | 0
[9 empty] | 145 | 39.1973 | 0
[9 empty] | 146 | 36.0854 | 0
[9 empty] | 147 | 33.0439 | 0
[9 empty] | 148 | 30.8848 | 1
[9 empty] | 149 | 31.0838 | 1
[9 empty] | 150 | 32.784 | 0
[9 empty] | 151 | 29.2933 | 1
[9 empty] | 152 | 31.9066 | 1
[9 empty] | 153 | 34.4062 | 0
[9 empty] | 154 | 32.5992 | 0
[9 empty] | 155 | 31.2641 | 1
[9 empty] | 156 | 36.8933 | 0
[9 empty] | 157 | 37.6756 | 0
[9 empty] | 158 | 40.1168 | 0
[9 empty] | 159 | 36.486 | 0
[9 empty] | 160 | 30.5156 | 1
[9 empty] | 161 | 32.8115 | 0
[9 empty] | 162 | 33.6389 | 0
[9 empty] | 163 | 29.5776 | 1
[9 empty] | 164 | 32.3565 | 0
[9 empty] | 165 | 31.0811 | 1
[9 empty] | 166 | 33.7914 | 0
[9 empty] | 167 | 36.3349 | 0
[9 empty] | 168 | 35.02 | 0
[9 empty] | 169 | 34.8303 | 0
[9 empty] | 170 | 29.4479 | 1
[9 empty] | 171 | 33.3197 | 0
[9 empty] | 172 | 40.3313 | 0
[9 empty] | 173 | 31.2701 | 1
[9 empty] | 174 | 35.0068 | 0
[9 empty] | 175 | 33.898 | 0
[9 empty] | 176 | 32.6694 | 0
[9 empty] | 177 | 37.5189 | 0
[9 empty] | 178 | 36.0473 | 0
[9 empty] | 179 | 37.6494 | 0
[9 empty] | 180 | 37.6468 | 0
[9 empty] | 181 | 31.9531 | 1
[9 empty] | 182 | 29.3681 | 1
[9 empty] | 183 | 32.4425 | 0
[9 empty] | 184 | 30.1755 | 1
[9 empty] | 185 | 30.3319 | 1
[9 empty] | 186 | 33.3086 | 0
[9 empty] | 187 | 35.1205 | 0
[9 empty] | 188 | 30.1659 | 1
[9 empty] | 189 | 36.006 | 0
[9 empty] | 190 | 39.652 | 0
[9 empty] | 191 | 32.6183 | 0
[9 empty] | 192 | 32.8824 | 0
[9 empty] | 193 | 36.1668 | 0
[9 empty] | 194 | 40.0407 | 0
[9 empty] | 195 | 32.5478 | 0
[9 empty] | 196 | 37.3967 | 0
[9 empty] | 197 | 34.0027 | 0
[9 empty] | 198 | 31.7656 | 1
[9 empty] | 199 | 33.7995 | 0
[9 empty] | 200 | 35.4116 | 0
[9 empty] | 201 | 30.0333 | 1
[9 empty] | 202 | 31.6023 | 1
[9 empty] | 203 | 35.4451 | 0
[9 empty] | 204 | 30.9446 | 1
[9 empty] | 205 | 33.6741 | 0
[9 empty] | 206 | 38.2303 | 0
[9 empty] | 207 | 36.6428 | 0
[9 empty] | 208 | 29.9193 | 1
[9 empty] | 209 | 31.7177 | 1
[9 empty] | 210 | 29.9351 | 1
[9 empty] | 211 | 41.2507 | 0
[9 empty] | 212 | 35.3035 | 0
[9 empty] | 213 | 32.0715 | 0
[9 empty] | 214 | 41.0129 | 0
[9 empty] | 215 | 34.9665 | 0
[9 empty] | 216 | 32.8301 | 0
[9 empty] | 217 | 35.0612 | 0
[9 empty] | 218 | 32.3452 | 0
[9 empty] | 219 | 43.625 | 0
[9 empty] | 220 | 31.3823 | 1
[9 empty] | 221 | 39.9014 | 0
[9 empty] | 222 | 39.9822 | 0
[9 empty] | 223 | 37.3197 | 0
[9 empty] | 224 | 31.6242 | 1
[9 empty] | 225 | 32.7822 | 0
[9 empty] | 226 | 30.6639 | 1
[9 empty] | 227 | 31.0453 | 1
[9 empty] | 228 | 37.1055 | 0
[9 empty] | 229 | 29.1205 | 1
[9 empty] | 230 | 31.6155 | 1
[9 empty] | 231 | 34.0534 | 0
[9 empty] | 232 | 33.3447 | 0
[9 empty] | 233 | 29.3142 | 1
[9 empty] | 234 | 31.1073 | 1
[9 empty] | 235 | 31.7124 | 1
[9 empty] | 236 | 36.2807 | 0
[9 empty] | 237 | 33.8772 | 0
[9 empty] | 238 | 31.8679 | 1
[9 empty] | 239 | 29.9395 | 1
[9 empty] | 240 | 33.6012 | 0
[9 empty] | 241 | 32.4857 | 0
[9 empty] | 242 | 31.678 | 1
[9 empty] | 243 | 29.1137 | 1
[9 empty] | 244 | 38.684 | 0
[9 empty] | 245 | 32.9202 | 0
[9 empty] | 246 | 29.9486 | 1
[9 empty] | 247 | 31.8682 | 1
[9 empty] | 248 | 32.4568 | 0
[9 empty] | 249 | 32.3712 | 0
[9 empty] | 250 | 31.0473 | 1
[9 empty] | 251 | 33.2137 | 0
[9 empty] | 252 | 31.9484 | 1
[9 empty] | 253 | 31.1987 | 1
[9 empty] | 254 | 31.3922 | 1
[9 empty] | 255 | 35.7332 | 0
[9 empty] | 256 | 36.0903 | 0
[9 empty] | 257 | 32.6995 | 0
[9 empty] | 258 | 35.3094 | 0
[9 empty] | 259 | 36.2691 | 0
[9 empty] | 260 | 35.7188 | 0
[9 empty] | 261 | 37.1485 | 0
[9 empty] | 262 | 35.0596 | 0
[9 empty] | 263 | 36.9127 | 0
[9 empty] | 264 | 32.3349 | 0
[9 empty] | 265 | 33.0313 | 0
[9 empty] | 266 | 30.173 | 1
[9 empty] | 267 | 29.5385 | 1
[9 empty] | 268 | 35.6849 | 0
[9 empty] | 269 | 36.1948 | 0
[9 empty] | 270 | 34.5609 | 0
[9 empty] | 271 | 32.9431 | 0
[9 empty] | 272 | 34.8533 | 0
[9 empty] | 273 | 35.5848 | 0
[9 empty] | 274 | 33.2818 | 0
[9 empty] | 275 | 33.2523 | 0
[9 empty] | 276 | 40.5505 | 0
[9 empty] | 277 | 32.0486 | 0
[9 empty] | 278 | 31.7716 | 1
[9 empty] | 279 | 32.0962 | 0
[9 empty] | 280 | 38.1862 | 0
[9 empty] | 281 | 32.1181 | 0
[9 empty] | 282 | 37.1197 | 0
[9 empty] | 283 | 34.1027 | 0
[9 empty] | 284 | 27.7981 | 1
[9 empty] | 285 | 36.4909 | 0
[9 empty] | 286 | 36.9005 | 0
[9 empty] | 287 | 33.7561 | 0
[9 empty] | 288 | 32.7474 | 0
[9 empty] | 289 | 32.8565 | 0
[9 empty] | 290 | 35.4423 | 0
[9 empty] | 291 | 31.5002 | 1
[9 empty] | 292 | 34.753 | 0
[9 empty] | 293 | 34.8966 | 0
[9 empty] | 294 | 36.1496 | 0
[9 empty] | 295 | 34.6816 | 0
[9 empty] | 296 | 34.0892 | 0
[9 empty] | 297 | 38.5291 | 0
[9 empty] | 298 | 33.1597 | 0
[9 empty] | 299 | 28.3928 | 1
[9 empty] | 300 | 32.4986 | 0
[9 empty] | 301 | 37.2861 | 0
[9 empty] | 302 | 33.3128 | 0
[9 empty] | 303 | 30.4284 | 1
[9 empty] | 304 | 32.4436 | 0
[9 empty] | 305 | 34.183 | 0
[9 empty] | 306 | 31.7442 | 1
[9 empty] | 307 | 33.1919 | 0
[9 empty] | 308 | 33.2287 | 0
[9 empty] | 309 | 37.4665 | 0
[9 empty] | 310 | 32.8965 | 0
[9 empty] | 311 | 31.6177 | 1
[9 empty] | 312 | 37.8153 | 0
[9 empty] | 313 | 30.7418 | 1
[9 empty] | 314 | 38.2109 | 0
[9 empty] | 315 | 39.8665 | 0
[9 empty] | 316 | 32.871 | 0
[9 empty] | 317 | 35.1441 | 0
[9 empty] | 318 | 40.6252 | 0
[9 empty] | 319 | 33.503 | 0
[9 empty] | 320 | 35.0055 | 0
[9 empty] | 321 | 30.4089 | 1
[9 empty] | 322 | 36.9528 | 0
[9 empty] | 323 | 34.2325 | 0
[9 empty] | 324 | 33.3062 | 0
[9 empty] | 325 | 31.327 | 1
[9 empty] | 326 | 32.9994 | 0
[9 empty] | 327 | 29.2967 | 1
[9 empty] | 328 | 38.8421 | 0
[9 empty] | 329 | 39.4961 | 0
[9 empty] | 330 | 34.2492 | 0
[9 empty] | 331 | 30.6136 | 1
[9 empty] | 332 | 29.9898 | 1
[9 empty] | 333 | 30.4898 | 1
[9 empty] | 334 | 36.9778 | 0
[9 empty] | 335 | 34.5414 | 0
[9 empty] | 336 | 32.858 | 0
[9 empty] | 337 | 29.6948 | 1
[9 empty] | 338 | 32.0055 | 0
[9 empty] | 339 | 34.5066 | 0
[9 empty] | 340 | 32.7732 | 0
[9 empty] | 341 | 35.2457 | 0
[9 empty] | 342 | 30.7967 | 1
[9 empty] | 343 | 35.6469 | 0
[9 empty] | 344 | 31.4933 | 1
[9 empty] | 345 | 34.8632 | 0
[9 empty] | 346 | 31.0136 | 1
[9 empty] | 347 | 34.2693 | 0
[9 empty] | 348 | 35.2889 | 0
[9 empty] | 349 | 33.9617 | 0
[9 empty] | 350 | 29.8414 | 1
[9 empty] | 351 | 31.0458 | 1
[9 empty] | 352 | 39.0072 | 0
[9 empty] | 353 | 30.5758 | 1
[9 empty] | 354 | 29.9126 | 1
[9 empty] | 355 | 30.5035 | 1
[9 empty] | 356 | 30.7065 | 1
[9 empty] | 357 | 38.4481 | 0
[9 empty] | 358 | 30.2643 | 1
[9 empty] | 359 | 38.5379 | 0
[9 empty] | 360 | 35.3057 | 0
[9 empty] | 361 | 30.0783 | 1
[9 empty] | 362 | 33.3815 | 0
[9 empty] | 363 | 38.7265 | 0
[9 empty] | 364 | 34.3764 | 0
[9 empty] | 365 | 29.5734 | 1
[9 empty] | 366 | 31.4597 | 1
[9 empty] | 367 | 36.0011 | 0
[9 empty] | 368 | 40.2624 | 0
[9 empty] | 369 | 31.0399 | 1
[9 empty] | 370 | 38.4475 | 0
[9 empty] | 371 | 32.663 | 0
[9 empty] | 372 | 32.2034 | 0
[9 empty] | 373 | 36.7674 | 0
[9 empty] | 374 | 30.6871 | 1
[9 empty] | 375 | 37.7918 | 0
[9 empty] | 376 | 32.1071 | 0
[9 empty] | 377 | 37.5232 | 0
[9 empty] | 378 | 36.4154 | 0
[9 empty] | 379 | 30.3065 | 1
[9 empty] | 380 | 33.2529 | 0
[9 empty] | 381 | 33.3308 | 0
[9 empty] | 382 | 35.3292 | 0
[9 empty] | 383 | 31.7766 | 1
[9 empty] | 384 | 39.2625 | 0
[9 empty] | 385 | 35.0353 | 0
[9 empty] | 386 | 32.8686 | 0
[9 empty] | 387 | 34.4561 | 0
[9 empty] | 388 | 33.6902 | 0
[9 empty] | 389 | 32.154 | 0
[9 empty] | 390 | 40.6988 | 0
[9 empty] | 391 | 31.2821 | 1
[9 empty] | 392 | 33.4232 | 0
[9 empty] | 393 | 33.4324 | 0
[9 empty] | 394 | 39.0327 | 0
[9 empty] | 395 | 32.0394 | 0
[9 empty] | 396 | 39.7691 | 0
[9 empty] | 397 | 37.7441 | 0
[9 empty] | 398 | 29.4092 | 1
[9 empty] | 399 | 38.705 | 0
[9 empty] | 400 | 31.9094 | 1
[9 empty] | 401 | 37.7847 | 0
[9 empty] | 402 | 34.0964 | 0
[9 empty] | 403 | 35.7453 | 0
[9 empty] | 404 | 38.0452 | 0
[9 empty] | 405 | 30.3557 | 1
[9 empty] | 406 | 29.8111 | 1
[9 empty] | 407 | 29.3879 | 1
[9 empty] | 408 | 29.4598 | 1
[9 empty] | 409 | 29.4385 | 1
[9 empty] | 410 | 37.3511 | 0
[9 empty] | 411 | 32.6678 | 0
[9 empty] | 412 | 32.5075 | 0
[9 empty] | 413 | 29.3304 | 1
[9 empty] | 414 | 33.4777 | 0
[9 empty] | 415 | 33.6894 | 0
[9 empty] | 416 | 32.919 | 0
[9 empty] | 417 | 37.5886 | 0
[9 empty] | 418 | 32.4169 | 0
[9 empty] | 419 | 37.552 | 0
[9 empty] | 420 | 36.3172 | 0
[9 empty] | 421 | 31.6884 | 1
[9 empty] | 422 | 34.3547 | 0
[9 empty] | 423 | 33.1754 | 0
[9 empty] | 424 | 32.2996 | 0
[9 empty] | 425 | 33.3489 | 0
[9 empty] | 426 | 32.9341 | 0
[9 empty] | 427 | 36.4292 | 0
[9 empty] | 428 | 35.824 | 0
[9 empty] | 429 | 36.7973 | 0
[9 empty] | 430 | 34.7836 | 0
[9 empty] | 431 | 29.2903 | 1
[9 empty] | 432 | 30.983 | 1
[9 empty] | 433 | 32.4772 | 0
[9 empty] | 434 | 38.2367 | 0
[9 empty] | 435 | 36.7075 | 0
[9 empty] | 436 | 36.4917 | 0
[9 empty] | 437 | 30.4559 | 1
[9 empty] | 438 | 34.9142 | 0
[9 empty] | 439 | 34.3762 | 0
[9 empty] | 440 | 30.8543 | 1
[9 empty] | 441 | 34.6154 | 0
[9 empty] | 442 | 34.2248 | 0
[9 empty] | 443 | 32.7725 | 0
[9 empty] | 444 | 32.9922 | 0
[9 empty] | 445 | 33.3884 | 0
[9 empty] | 446 | 34.0109 | 0
[9 empty] | 447 | 34.6682 | 0
[9 empty] | 448 | 34.1524 | 0
[9 empty] | 449 | 36.944 | 0
[9 empty] | 450 | 31.5419 | 1
[9 empty] | 451 | 36.9613 | 0
[9 empty] | 452 | 34.7647 | 0
[9 empty] | 453 | 37.0182 | 0
[9 empty] | 454 | 30.9971 | 1
[9 empty] | 455 | 37.6553 | 0
[9 empty] | 456 | 35.0798 | 0
[9 empty] | 457 | 32.2383 | 0
[9 empty] | 458 | 30.706 | 1
[9 empty] | 459 | 32.9153 | 0
[9 empty] | 460 | 37.1761 | 0
[9 empty] | 461 | 34.1574 | 0
[9 empty] | 462 | 32.0039 | 0
[9 empty] | 463 | 32.0059 | 0
[9 empty] | 464 | 39.0283 | 0
[9 empty] | 465 | 29.5935 | 1
[9 empty] | 466 | 34.6164 | 0
[9 empty] | 467 | 36.6965 | 0
[9 empty] | 468 | 31.6379 | 1
[9 empty] | 469 | 32.0353 | 0
[9 empty] | 470 | 29.6744 | 1
[9 empty] | 471 | 39.5808 | 0
[9 empty] | 472 | 35.2506 | 0
[9 empty] | 473 | 40.468 | 0
[9 empty] | 474 | 40.5895 | 0
[9 empty] | 475 | 34.6251 | 0
[9 empty] | 476 | 36.2009 | 0
[9 empty] | 477 | 33.9256 | 0
[9 empty] | 478 | 33.94 | 0
[9 empty] | 479 | 40.7691 | 0
[9 empty] | 480 | 38.52 | 0
[9 empty] | 481 | 33.2327 | 0
[9 empty] | 482 | 34.3184 | 0
[9 empty] | 483 | 29.3402 | 1
[9 empty] | 484 | 38.7255 | 0
[9 empty] | 485 | 30.2826 | 1
[9 empty] | 486 | 38.2045 | 0
[9 empty] | 487 | 33.753 | 0
[9 empty] | 488 | 32.2348 | 0
[9 empty] | 489 | 33.4984 | 0
[9 empty] | 490 | 35.4709 | 0
[9 empty] | 491 | 37.8597 | 0
[9 empty] | 492 | 35.0242 | 0
[9 empty] | 493 | 34.3319 | 0
[9 empty] | 494 | 29.08 | 1
[9 empty] | 495 | 36.2012 | 0
[9 empty] | 496 | 34.6629 | 0
[9 empty] | 497 | 35.8149 | 0
[9 empty] | 498 | 31.0058 | 1
[9 empty] | 499 | 28.8055 | 1
[9 empty] | 500 | 31.847 | 1
[9 empty] | 501 | 30.4911 | 1
[9 empty] | 502 | 30.1043 | 1
[9 empty] | 503 | 36.3012 | 0
[9 empty] | 504 | 41.7788 | 0
[9 empty] | 505 | 36.2156 | 0
[9 empty] | 506 | 30.4473 | 1
[9 empty] | 507 | 33.7132 | 0
[9 empty] | 508 | 29.4167 | 1
[9 empty] | 509 | 36.2421 | 0
[9 empty] | 510 | 32.5195 | 0
[9 empty] | 511 | 36.6332 | 0
[9 empty] | 512 | 37.4954 | 0
[9 empty] | 513 | 34.3368 | 0
[9 empty] | 514 | 31.8221 | 1
[9 empty] | 515 | 32.4327 | 0
[9 empty] | 516 | 31.1292 | 1
[9 empty] | 517 | 37.8425 | 0
[9 empty] | 518 | 30.6492 | 1
[9 empty] | 519 | 32.4705 | 0
[9 empty] | 520 | 31.7595 | 1
[9 empty] | 521 | 34.62 | 0
[9 empty] | 522 | 38.9789 | 0
[9 empty] | 523 | 29.6233 | 1
[9 empty] | 524 | 33.2575 | 0
[9 empty] | 525 | 30.5416 | 1
[9 empty] | 526 | 32.1515 | 0
[9 empty] | 527 | 36.9286 | 0
[9 empty] | 528 | 36.7555 | 0
[9 empty] | 529 | 33.2967 | 0
[9 empty] | 530 | 32.4824 | 0
[9 empty] | 531 | 31.9566 | 1
[9 empty] | 532 | 31.9457 | 1
[9 empty] | 533 | 33.1214 | 0
[9 empty] | 534 | 37.2363 | 0
[9 empty] | 535 | 37.2081 | 0
[9 empty] | 536 | 36.8048 | 0
[9 empty] | 537 | 31.2772 | 1
[9 empty] | 538 | 31.4388 | 1
[9 empty] | 539 | 33.8081 | 0
[9 empty] | 540 | 32.7683 | 0
[9 empty] | 541 | 31.2324 | 1
[9 empty] | 542 | 33.9856 | 0
[9 empty] | 543 | 32.1063 | 0
[9 empty] | 544 | 41.7427 | 0
[9 empty] | 545 | 35.7535 | 0
[9 empty] | 546 | 32.604 | 0
[9 empty] | 547 | 33.4701 | 0
[9 empty] | 548 | 33.8934 | 0
[9 empty] | 549 | 37.5065 | 0
[9 empty] | 550 | 31.2119 | 1
[9 empty] | 551 | 33.8434 | 0
[9 empty] | 552 | 34.3997 | 0
[9 empty] | 553 | 30.0991 | 1
[9 empty] | 554 | 35.0582 | 0
[9 empty] | 555 | 37.0344 | 0
[9 empty] | 556 | 32.2725 | 0
[9 empty] | 557 | 32.9237 | 0
[9 empty] | 558 | 36.5675 | 0
[9 empty] | 559 | 36.0077 | 0
[9 empty] | 560 | 38.9442 | 0
[9 empty] | 561 | 32.9467 | 0
[9 empty] | 562 | 33.5272 | 0
[9 empty] | 563 | 32.3287 | 0
[9 empty] | 564 | 34.4394 | 0
[9 empty] | 565 | 35.0544 | 0
[9 empty] | 566 | 37.9769 | 0
[9 empty] | 567 | 32.8954 | 0
[9 empty] | 568 | 34.6769 | 0
[9 empty] | 569 | 32.1567 | 0
[9 empty] | 570 | 34.3918 | 0
[9 empty] | 571 | 33.9724 | 0
[9 empty] | 572 | 32.8586 | 0
[9 empty] | 573 | 30.01 | 1
[9 empty] | 574 | 33.9434 | 0
[9 empty] | 575 | 33.2817 | 0
[9 empty] | 576 | 36.248 | 0
[9 empty] | 577 | 34.133 | 0
[9 empty] | 578 | 35.4486 | 0
[9 empty] | 579 | 32.6143 | 0
[9 empty] | 580 | 30.183 | 1
[9 empty] | 581 | 31.9828 | 1
[9 empty] | 582 | 39.2505 | 0
[9 empty] | 583 | 31.4355 | 1
[9 empty] | 584 | 31.6075 | 1
[9 empty] | 585 | 32.2827 | 0
[9 empty] | 586 | 29.292 | 1
[9 empty] | 587 | 38.3646 | 0
[9 empty] | 588 | 34.3725 | 0
[9 empty] | 589 | 30.1616 | 1
[9 empty] | 590 | 35.021 | 0
[9 empty] | 591 | 36.8186 | 0
[9 empty] | 592 | 36.4049 | 0
[9 empty] | 593 | 33.738 | 0
[9 empty] | 594 | 34.2991 | 0
[9 empty] | 595 | 32.0217 | 0
[9 empty] | 596 | 30.6152 | 1
[9 empty] | 597 | 33.3973 | 0
[9 empty] | 598 | 35.2403 | 0
[9 empty] | 599 | 35.8444 | 0
[9 empty] | 600 | 31.1243 | 1
[9 empty] | 601 | 33.5631 | 0
[9 empty] | 602 | 35.3729 | 0
[9 empty] | 603 | 34.2677 | 0
[9 empty] | 604 | 35.0567 | 0
[9 empty] | 605 | 36.0232 | 0
[9 empty] | 606 | 36.8055 | 0
[9 empty] | 607 | 36.4047 | 0
[9 empty] | 608 | 32.3394 | 0
[9 empty] | 609 | 34.1756 | 0
[9 empty] | 610 | 34.0284 | 0
[9 empty] | 611 | 33.812 | 0
[9 empty] | 612 | 36.6972 | 0
[9 empty] | 613 | 33.7137 | 0
[9 empty] | 614 | 31.4088 | 1
[9 empty] | 615 | 31.487 | 1
[9 empty] | 616 | 31.2592 | 1
[9 empty] | 617 | 34.7389 | 0
[9 empty] | 618 | 39.7278 | 0
[9 empty] | 619 | 33.0187 | 0
[9 empty] | 620 | 38.3946 | 0
[9 empty] | 621 | 32.7611 | 0
[9 empty] | 622 | 31.1608 | 1
[9 empty] | 623 | 35.0424 | 0
[9 empty] | 624 | 37.3919 | 0
[9 empty] | 625 | 35.4573 | 0
[9 empty] | 626 | 34.3596 | 0
[9 empty] | 627 | 29.2254 | 1
[9 empty] | 628 | 32.0197 | 0
[9 empty] | 629 | 32.4857 | 0
[9 empty] | 630 | 33.8433 | 0
[9 empty] | 631 | 32.9985 | 0
[9 empty] | 632 | 37.2327 | 0
[9 empty] | 633 | 32.4316 | 0
[9 empty] | 634 | 38.4012 | 0
[9 empty] | 635 | 38.6923 | 0
[9 empty] | 636 | 31.8896 | 1
[9 empty] | 637 | 38.4468 | 0
[9 empty] | 638 | 34.4938 | 0
[9 empty] | 639 | 30.3662 | 1
[9 empty] | 640 | 35.1945 | 0
[9 empty] | 641 | 33.4314 | 0
[9 empty] | 642 | 35.1659 | 0
[9 empty] | 643 | 30.226 | 1
[9 empty] | 644 | 30.2932 | 1
[9 empty] | 645 | 33.7714 | 0
[9 empty] | 646 | 29.5853 | 1
[9 empty] | 647 | 32.9056 | 0
[9 empty] | 648 | 33.0345 | 0
[9 empty] | 649 | 32.4894 | 0
[9 empty] | 650 | 30.4851 | 1
[9 empty] | 651 | 37.0539 | 0
[9 empty] | 652 | 28.8369 | 1
[9 empty] | 653 | 31.8715 | 1
[9 empty] | 654 | 37.4096 | 0
[9 empty] | 655 | 37.2582 | 0
[9 empty] | 656 | 36.3074 | 0
[9 empty] | 657 | 28.8167 | 1
[9 empty] | 658 | 37.2907 | 0
[9 empty] | 659 | 34.3855 | 0
[9 empty] | 660 | 30.5415 | 1
[9 empty] | 661 | 34.8321 | 0
[9 empty] | 662 | 36.5955 | 0
[9 empty] | 663 | 30.3578 | 1
[9 empty] | 664 | 30.8936 | 1
[9 empty] | 665 | 31.1915 | 1
[9 empty] | 666 | 39.9399 | 0
[9 empty] | 667 | 37.2719 | 0
[9 empty] | 668 | 30.9443 | 1
[9 empty] | 669 | 28.6034 | 1
[9 empty] | 670 | 31.3941 | 1
[9 empty] | 671 | 35.8444 | 0
[9 empty] | 672 | 35.3406 | 0
[9 empty] | 673 | 36.1303 | 0
[9 empty] | 674 | 31.4261 | 1
[9 empty] | 675 | 34.2096 | 0
[9 empty] | 676 | 31.0067 | 1
[9 empty] | 677 | 35.5106 | 0
[9 empty] | 678 | 35.5305 | 0
[9 empty] | 679 | 32.0193 | 0
[9 empty] | 680 | 38.867 | 0
[9 empty] | 681 | 37.1484 | 0
[9 empty] | 682 | 32.5325 | 0
[9 empty] | 683 | 32.5927 | 0
[9 empty] | 684 | 35.2571 | 0
[9 empty] | 685 | 32.5755 | 0
[9 empty] | 686 | 36.6262 | 0
[9 empty] | 687 | 31.2291 | 1
[9 empty] | 688 | 30.1681 | 1
[9 empty] | 689 | 34.9812 | 0
[9 empty] | 690 | 32.8485 | 0
[9 empty] | 691 | 34.726 | 0
[9 empty] | 692 | 30.4685 | 1
[9 empty] | 693 | 31.3846 | 1
[9 empty] | 694 | 34.1567 | 0
[9 empty] | 695 | 40.3006 | 0
[9 empty] | 696 | 34.1805 | 0
[9 empty] | 697 | 37.3155 | 0
[9 empty] | 698 | 35.0866 | 0
[9 empty] | 699 | 35.6349 | 0
[9 empty] | 700 | 34.0614 | 0
[9 empty] | 701 | 31.9745 | 1
[9 empty] | 702 | 29.5675 | 1
[9 empty] | 703 | 36.139 | 0
[9 empty] | 704 | 37.9469 | 0
[9 empty] | 705 | 29.9061 | 1
[9 empty] | 706 | 39.7095 | 0
[9 empty] | 707 | 36.2102 | 0
[9 empty] | 708 | 37.5859 | 0
[9 empty] | 709 | 40.9564 | 0
[9 empty] | 710 | 41.7414 | 0
[9 empty] | 711 | 32.269 | 0
[9 empty] | 712 | 33.1678 | 0
[9 empty] | 713 | 37.3412 | 0
[9 empty] | 714 | 29.5964 | 1
[9 empty] | 715 | 38.3221 | 0
[9 empty] | 716 | 30.4376 | 1
[9 empty] | 717 | 30.9012 | 1
[9 empty] | 718 | 31.6779 | 1
[9 empty] | 719 | 32.2073 | 0
[9 empty] | 720 | 32.5151 | 0
[9 empty] | 721 | 38.2481 | 0
[9 empty] | 722 | 26.8436 | 1
[9 empty] | 723 | 36.0836 | 0
[9 empty] | 724 | 33.1112 | 0
[9 empty] | 725 | 31.5514 | 1
[9 empty] | 726 | 39.5868 | 0
[9 empty] | 727 | 37.7486 | 0
[9 empty] | 728 | 32.3825 | 0
[9 empty] | 729 | 32.8703 | 0
[9 empty] | 730 | 32.4896 | 0
[9 empty] | 731 | 35.4331 | 0
[9 empty] | 732 | 35.3583 | 0
[9 empty] | 733 | 29.2241 | 1
[9 empty] | 734 | 30.7294 | 1
[9 empty] | 735 | 37.5188 | 0
[9 empty] | 736 | 31.2664 | 1
[9 empty] | 737 | 33.7763 | 0
[9 empty] | 738 | 29.7285 | 1
[9 empty] | 739 | 37.6989 | 0
[9 empty] | 740 | 32.1406 | 0
[9 empty] | 741 | 30.0191 | 1
[9 empty] | 742 | 32.6111 | 0
[9 empty] | 743 | 31.659 | 1
[9 empty] | 744 | 34.4975 | 0
[9 empty] | 745 | 33.5116 | 0
[9 empty] | 746 | 35.3122 | 0
[9 empty] | 747 | 35.2981 | 0
[9 empty] | 748 | 39.4471 | 0
[9 empty] | 749 | 33.9835 | 0
[9 empty] | 750 | 29.915 | 1
[9 empty] | 751 | 35.6379 | 0
[9 empty] | 752 | 35.638 | 0
[9 empty] | 753 | 35.5172 | 0
[9 empty] | 754 | 29.4083 | 1
[9 empty] | 755 | 37.9399 | 0
[9 empty] | 756 | 34.519 | 0
[9 empty] | 757 | 38.274 | 0
[9 empty] | 758 | 31.1657 | 1
[9 empty] | 759 | 32.2326 | 0
[9 empty] | 760 | 29.9677 | 1
[9 empty] | 761 | 39.1963 | 0
[9 empty] | 762 | 37.6 | 0
[9 empty] | 763 | 31.8722 | 1
[9 empty] | 764 | 33.1548 | 0
[9 empty] | 765 | 32.6764 | 0
[9 empty] | 766 | 34.9115 | 0
[9 empty] | 767 | 30.4571 | 1
[9 empty] | 768 | 38.9394 | 0
[9 empty] | 769 | 33.4908 | 0
[9 empty] | 770 | 36.2546 | 0
[9 empty] | 771 | 35.4764 | 0
[9 empty] | 772 | 37.8107 | 0
[9 empty] | 773 | 29.2235 | 1
[9 empty] | 774 | 34.2871 | 0
[9 empty] | 775 | 33.1008 | 0
[9 empty] | 776 | 35.8044 | 0
[9 empty] | 777 | 31.3913 | 1
[9 empty] | 778 | 41.5075 | 0
[9 empty] | 779 | 35.0376 | 0
[9 empty] | 780 | 31.873 | 1
[9 empty] | 781 | 34.6231 | 0
[9 empty] | 782 | 30.7358 | 1
[9 empty] | 783 | 37.5219 | 0
[9 empty] | 784 | 42.0535 | 0
[9 empty] | 785 | 29.6971 | 1
[9 empty] | 786 | 38.9744 | 0
[9 empty] | 787 | 27.4957 | 1
[9 empty] | 788 | 35.3879 | 0
[9 empty] | 789 | 32.9059 | 0
[9 empty] | 790 | 36.0263 | 0
[9 empty] | 791 | 36.253 | 0
[9 empty] | 792 | 37.1715 | 0
[9 empty] | 793 | 32.7141 | 0
[9 empty] | 794 | 38.7526 | 0
[9 empty] | 795 | 30.8169 | 1
[9 empty] | 796 | 34.5498 | 0
[9 empty] | 797 | 30.983 | 1
[9 empty] | 798 | 31.8452 | 1
[9 empty] | 799 | 40.5313 | 0
[9 empty] | 800 | 36.1013 | 0
[9 empty] | 801 | 33.9473 | 0
[9 empty] | 802 | 33.0199 | 0
[9 empty] | 803 | 32.5614 | 0
[9 empty] | 804 | 30.9196 | 1
[9 empty] | 805 | 40.1345 | 0
[9 empty] | 806 | 31.7631 | 1
[9 empty] | 807 | 32.9386 | 0
[9 empty] | 808 | 32.7744 | 0
[9 empty] | 809 | 32.0821 | 0
[9 empty] | 810 | 33.989 | 0
[9 empty] | 811 | 31.9982 | 1
[9 empty] | 812 | 36.1215 | 0
[9 empty] | 813 | 31.3817 | 1
[9 empty] | 814 | 30.7203 | 1
[9 empty] | 815 | 34.9969 | 0
[9 empty] | 816 | 27.7262 | 1
[9 empty] | 817 | 31.0259 | 1
[9 empty] | 818 | 35.182 | 0
[9 empty] | 819 | 34.3926 | 0
[9 empty] | 820 | 31.3126 | 1
[9 empty] | 821 | 28.9234 | 1
[9 empty] | 822 | 37.9185 | 0
[9 empty] | 823 | 31.4823 | 1
[9 empty] | 824 | 35.7233 | 0
[9 empty] | 825 | 33.8205 | 0
[9 empty] | 826 | 30.8955 | 1
[9 empty] | 827 | 32.2798 | 0
[9 empty] | 828 | 35.3986 | 0
[9 empty] | 829 | 32.3168 | 0
[9 empty] | 830 | 33.3964 | 0
[9 empty] | 831 | 40.7335 | 0
[9 empty] | 832 | 37.1385 | 0
[9 empty] | 833 | 33.9712 | 0
[9 empty] | 834 | 33.5509 | 0
[9 empty] | 835 | 31.7881 | 1
[9 empty] | 836 | 28.0107 | 1
[9 empty] | 837 | 36.5123 | 0
[9 empty] | 838 | 33.5038 | 0
[9 empty] | 839 | 30.2328 | 1
[9 empty] | 840 | 29.1668 | 1
[9 empty] | 841 | 30.9432 | 1
[9 empty] | 842 | 40.5751 | 0
[9 empty] | 843 | 31.1274 | 1
[9 empty] | 844 | 31.9739 | 1
[9 empty] | 845 | 34.3038 | 0
[9 empty] | 846 | 34.8411 | 0
[9 empty] | 847 | 32.4209 | 0
[9 empty] | 848 | 35.7473 | 0
[9 empty] | 849 | 34.879 | 0
[9 empty] | 850 | 36.1036 | 0
[9 empty] | 851 | 33.0284 | 0
[9 empty] | 852 | 41.2295 | 0
[9 empty] | 853 | 32.3885 | 0
[9 empty] | 854 | 31.9354 | 1
[9 empty] | 855 | 32.3803 | 0
[9 empty] | 856 | 31.3382 | 1
[9 empty] | 857 | 35.7575 | 0
[9 empty] | 858 | 39.4109 | 0
[9 empty] | 859 | 34.8168 | 0
[9 empty] | 860 | 37.6384 | 0
[9 empty] | 861 | 32.1199 | 0
[9 empty] | 862 | 35.4561 | 0
[9 empty] | 863 | 38.3036 | 0
[9 empty] | 864 | 31.9673 | 1
[9 empty] | 865 | 32.5528 | 0
[9 empty] | 866 | 31.7581 | 1
[9 empty] | 867 | 30.0316 | 1
[9 empty] | 868 | 36.3963 | 0
[9 empty] | 869 | 34.5767 | 0
[9 empty] | 870 | 29.8696 | 1
[9 empty] | 871 | 33.9728 | 0
[9 empty] | 872 | 27.941 | 1
[9 empty] | 873 | 28.808 | 1
[9 empty] | 874 | 36.0164 | 0
[9 empty] | 875 | 31.6312 | 1
[9 empty] | 876 | 33.0477 | 0
[9 empty] | 877 | 36.4553 | 0
[9 empty] | 878 | 33.7791 | 0
[9 empty] | 879 | 32.7542 | 0
[9 empty] | 880 | 38.6186 | 0
[9 empty] | 881 | 35.633 | 0
[9 empty] | 882 | 38.6622 | 0
[9 empty] | 883 | 33.0371 | 0
[9 empty] | 884 | 30.1782 | 1
[9 empty] | 885 | 33.5796 | 0
[9 empty] | 886 | 41.6516 | 0
[9 empty] | 887 | 36.1423 | 0
[9 empty] | 888 | 36.659 | 0
[9 empty] | 889 | 30.7316 | 1
[9 empty] | 890 | 29.7484 | 1
[9 empty] | 891 | 36.0861 | 0
[9 empty] | 892 | 37.7294 | 0
[9 empty] | 893 | 32.3455 | 0
[9 empty] | 894 | 32.5236 | 0
[9 empty] | 895 | 37.3954 | 0
[9 empty] | 896 | 34.4699 | 0
[9 empty] | 897 | 30.1969 | 1
[9 empty] | 898 | 30.9833 | 1
[9 empty] | 899 | 32.6959 | 0
[9 empty] | 900 | 28.6855 | 1
[9 empty] | 901 | 37.1056 | 0
[9 empty] | 902 | 36.4943 | 0
[9 empty] | 903 | 36.7 | 0
[9 empty] | 904 | 38.3822 | 0
[9 empty] | 905 | 28.9463 | 1
[9 empty] | 906 | 36.7137 | 0
[9 empty] | 907 | 30.4298 | 1
[9 empty] | 908 | 33.3289 | 0
[9 empty] | 909 | 31.5365 | 1
[9 empty] | 910 | 30.4083 | 1
[9 empty] | 911 | 30.2516 | 1
[9 empty] | 912 | 33.9457 | 0
[9 empty] | 913 | 39.7726 | 0
[9 empty] | 914 | 40.1524 | 0
[9 empty] | 915 | 28.7628 | 1
[9 empty] | 916 | 36.72 | 0
[9 empty] | 917 | 36.7671 | 0
[9 empty] | 918 | 32.4313 | 0
[9 empty] | 919 | 31.6854 | 1
[9 empty] | 920 | 29.2656 | 1
[9 empty] | 921 | 35.3718 | 0
[9 empty] | 922 | 35.5107 | 0
[9 empty] | 923 | 34.7966 | 0
[9 empty] | 924 | 31.1597 | 1
[9 empty] | 925 | 36.7707 | 0
[9 empty] | 926 | 34.8866 | 0
[9 empty] | 927 | 32.9906 | 0
[9 empty] | 928 | 36.2403 | 0
[9 empty] | 929 | 35.4743 | 0
[9 empty] | 930 | 29.1861 | 1
[9 empty] | 931 | 38.9362 | 0
[9 empty] | 932 | 35.6004 | 0
[9 empty] | 933 | 27.7491 | 1
[9 empty] | 934 | 32.0946 | 0
[9 empty] | 935 | 36.8655 | 0
[9 empty] | 936 | 31.0119 | 1
[9 empty] | 937 | 34.2873 | 0
[9 empty] | 938 | 29.4854 | 1
[9 empty] | 939 | 34.3194 | 0
[9 empty] | 940 | 35.324 | 0
[9 empty] | 941 | 38.2203 | 0
[9 empty] | 942 | 39.9353 | 0
[9 empty] | 943 | 29.0161 | 1
[9 empty] | 944 | 31.1302 | 1
[9 empty] | 945 | 33.2756 | 0
[9 empty] | 946 | 32.5883 | 0
[9 empty] | 947 | 29.2739 | 1
[9 empty] | 948 | 27.9394 | 1
[9 empty] | 949 | 31.7646 | 1
[9 empty] | 950 | 38.9373 | 0
[9 empty] | 951 | 28.8424 | 1
[9 empty] | 952 | 31.7764 | 1
[9 empty] | 953 | 36.133 | 0
[9 empty] | 954 | 37.5403 | 0
[9 empty] | 955 | 33.0881 | 0
[9 empty] | 956 | 31.6007 | 1
[9 empty] | 957 | 32.5803 | 0
[9 empty] | 958 | 34.3944 | 0
[9 empty] | 959 | 38.0587 | 0
[9 empty] | 960 | 30.4459 | 1
[9 empty] | 961 | 35.3388 | 0
[9 empty] | 962 | 31.7756 | 1
[9 empty] | 963 | 36.3411 | 0
[9 empty] | 964 | 33.5323 | 0
[9 empty] | 965 | 30.2626 | 1
[9 empty] | 966 | 33.8486 | 0
[9 empty] | 967 | 34.1383 | 0
[9 empty] | 968 | 38.6715 | 0
[9 empty] | 969 | 29.8963 | 1
[9 empty] | 970 | 31.8664 | 1
[9 empty] | 971 | 35.1238 | 0
[9 empty] | 972 | 30.7224 | 1
[9 empty] | 973 | 36.2498 | 0
[9 empty] | 974 | 30.3984 | 1
[9 empty] | 975 | 30.6705 | 1
[9 empty] | 976 | 39.4767 | 0
[9 empty] | 977 | 35.0535 | 0
[9 empty] | 978 | 42.5763 | 0
[9 empty] | 979 | 34.6449 | 0
[9 empty] | 980 | 33.7952 | 0
[9 empty] | 981 | 30.3426 | 1
[9 empty] | 982 | 30.1732 | 1
[9 empty] | 983 | 35.135 | 0
[9 empty] | 984 | 35.3718 | 0
[9 empty] | 985 | 31.9705 | 1
[9 empty] | 986 | 37.0349 | 0
[9 empty] | 987 | 35.2783 | 0
[9 empty] | 988 | 34.4663 | 0
[9 empty] | 989 | 33.2983 | 0
[9 empty] | 990 | 32.297 | 0
[9 empty] | 991 | 35.1836 | 0
[9 empty] | 992 | 31.7855 | 1
[9 empty] | 993 | 29.6534 | 1
[9 empty] | 994 | 31.8807 | 1
[9 empty] | 995 | 33.7847 | 0
[9 empty] | 996 | 40.9952 | 0
[9 empty] | 997 | 42.6075 | 0
[9 empty] | 998 | 29.384 | 1
[9 empty] | 999 | 32.881 | 0
[9 empty] | 1000 | 30.5634 | 1

## Project2
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.38239 | 2.5147 | 2.5147 | 1 | 36.3196 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.46037 | 6.662 | 6.662 | 2 | 36.0493 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.19926 | 6.7732 | 6.7732 | 3 | 35.709 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.097649 | 1.4419 | 1.4419 | 4 | 32.7025 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 2.5147 | 0.74461 | 4.2853 | 6.8 | 5 | 35.4148 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 2.5147 | 0.74528 | 8.2862 | 10.801 | 6 | 32.1387 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 6.8 | 0.26495 | 13.6397 | 20.4397 | 7 | 36.4072 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 6.8 | 0.98797 | 13.8449 | 20.6449 | 8 | 33.9852 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 6.7732 | 0.99003 | 14.6133 | 21.3865 | 9 | 34.0215 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 6.7732 | 0.75389 | 10.5968 | 17.37 | 10 | 33.5124 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 21.3865 | 0.63347 | 8.9028 | 30.2893 | 11 | 34.4417 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 21.3865 | 0.49599 | 4.522 | 25.9085 | 12 | 37.0581 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 30.2893 | 0.52989 | 6.0303 | 36.3196 | 13 | 35.0948 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 36.3196 | 0.4228 | 0 | 36.3196 | 14 | 33.95 | 1
[9 empty] | 15 | 34.3187 | 1
[9 empty] | 16 | 33.4925 | 1
Project-2 (using triangular distribution) | [8 empty] | 17 | 35.5756 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 18 | 35.8728 | 1
48 | 34.2758 | 1 | [6 empty] | 19 | 33.7145 | 1
[9 empty] | 20 | 35.5657 | 1
[9 empty] | 21 | 34.4532 | 1
[9 empty] | 22 | 34.6244 | 1
[9 empty] | 23 | 33.7887 | 1
[9 empty] | 24 | 34.4118 | 1
[9 empty] | 25 | 34.004 | 1
[9 empty] | 26 | 35.4352 | 1
[9 empty] | 27 | 35.6228 | 1
[9 empty] | 28 | 32.6756 | 1
[9 empty] | 29 | 34.9092 | 1
[9 empty] | 30 | 33.6246 | 1
[9 empty] | 31 | 36.7983 | 1
[9 empty] | 32 | 34.9308 | 1
[9 empty] | 33 | 36.1991 | 1
[9 empty] | 34 | 34.6108 | 1
[9 empty] | 35 | 34.8175 | 1
[9 empty] | 36 | 34.3611 | 1
[9 empty] | 37 | 35.1141 | 1
[9 empty] | 38 | 33.8728 | 1
[9 empty] | 39 | 37.0924 | 1
[9 empty] | 40 | 35.5924 | 1
[9 empty] | 41 | 33.4135 | 1
[9 empty] | 42 | 35.3218 | 1
[9 empty] | 43 | 35.774 | 1
[9 empty] | 44 | 33.3943 | 1
[9 empty] | 45 | 35.5427 | 1
[9 empty] | 46 | 33.089 | 1
[9 empty] | 47 | 32.735 | 1
[9 empty] | 48 | 34.3407 | 1
[9 empty] | 49 | 34.9528 | 1
[9 empty] | 50 | 33.0335 | 1
[9 empty] | 51 | 32.8114 | 1
[9 empty] | 52 | 35.834 | 1
[9 empty] | 53 | 32.3506 | 1
[9 empty] | 54 | 34.1363 | 1
[9 empty] | 55 | 32.5793 | 1
[9 empty] | 56 | 34.3465 | 1
[9 empty] | 57 | 33.7877 | 1
[9 empty] | 58 | 35.5078 | 1
[9 empty] | 59 | 33.4184 | 1
[9 empty] | 60 | 32.898 | 1
[9 empty] | 61 | 33.7618 | 1
[9 empty] | 62 | 36.4976 | 1
[9 empty] | 63 | 34.1261 | 1
[9 empty] | 64 | 36.7004 | 1
[9 empty] | 65 | 34.9621 | 1
[9 empty] | 66 | 33.4697 | 1
[9 empty] | 67 | 35.8472 | 1
[9 empty] | 68 | 34.0794 | 1
[9 empty] | 69 | 33.2397 | 1
[9 empty] | 70 | 34.9963 | 1
[9 empty] | 71 | 33.1774 | 1
[9 empty] | 72 | 34.5464 | 1
[9 empty] | 73 | 35.0364 | 1
[9 empty] | 74 | 35.0862 | 1
[9 empty] | 75 | 36.6583 | 1
[9 empty] | 76 | 34.9781 | 1
[9 empty] | 77 | 33.7853 | 1
[9 empty] | 78 | 34.3756 | 1
[9 empty] | 79 | 35.306 | 1
[9 empty] | 80 | 31.3631 | 1
[9 empty] | 81 | 34.4137 | 1
[9 empty] | 82 | 34.2049 | 1
[9 empty] | 83 | 34.1581 | 1
[9 empty] | 84 | 33.8845 | 1
[9 empty] | 85 | 36.895 | 1
[9 empty] | 86 | 32.7195 | 1
[9 empty] | 87 | 32.8401 | 1
[9 empty] | 88 | 33.4539 | 1
[9 empty] | 89 | 35.0723 | 1
[9 empty] | 90 | 36.2666 | 1
[9 empty] | 91 | 34.2083 | 1
[9 empty] | 92 | 33.2042 | 1
[9 empty] | 93 | 35.1641 | 1
[9 empty] | 94 | 36.0357 | 1
[9 empty] | 95 | 33.37 | 1
[9 empty] | 96 | 36.0819 | 1
[9 empty] | 97 | 36.7975 | 1
[9 empty] | 98 | 32.5212 | 1
[9 empty] | 99 | 34.0696 | 1
[9 empty] | 100 | 34.2493 | 1
[9 empty] | 101 | 32.9451 | 1
[9 empty] | 102 | 36.8576 | 1
[9 empty] | 103 | 36.2183 | 1
[9 empty] | 104 | 35.3267 | 1
[9 empty] | 105 | 33.5252 | 1
[9 empty] | 106 | 35.1923 | 1
[9 empty] | 107 | 35.5842 | 1
[9 empty] | 108 | 33.0918 | 1
[9 empty] | 109 | 32.7801 | 1
[9 empty] | 110 | 32.3777 | 1
[9 empty] | 111 | 34.0023 | 1
[9 empty] | 112 | 33.83 | 1
[9 empty] | 113 | 33.018 | 1
[9 empty] | 114 | 33.3493 | 1
[9 empty] | 115 | 34.574 | 1
[9 empty] | 116 | 35.1368 | 1
[9 empty] | 117 | 34.6483 | 1
[9 empty] | 118 | 36.6948 | 1
[9 empty] | 119 | 32.3855 | 1
[9 empty] | 120 | 36.7632 | 1
[9 empty] | 121 | 33.2203 | 1
[9 empty] | 122 | 37.8879 | 1
[9 empty] | 123 | 31.3449 | 1
[9 empty] | 124 | 36.3781 | 1
[9 empty] | 125 | 35.1719 | 1
[9 empty] | 126 | 34.3168 | 1
[9 empty] | 127 | 34.621 | 1
[9 empty] | 128 | 33.8557 | 1
[9 empty] | 129 | 32.7553 | 1
[9 empty] | 130 | 37.0447 | 1
[9 empty] | 131 | 36.4622 | 1
[9 empty] | 132 | 34.4691 | 1
[9 empty] | 133 | 32.6747 | 1
[9 empty] | 134 | 36.7771 | 1
[9 empty] | 135 | 33.4083 | 1
[9 empty] | 136 | 34.3308 | 1
[9 empty] | 137 | 32.8771 | 1
[9 empty] | 138 | 33.991 | 1
[9 empty] | 139 | 33.3259 | 1
[9 empty] | 140 | 33.4194 | 1
[9 empty] | 141 | 35.9241 | 1
[9 empty] | 142 | 34.612 | 1
[9 empty] | 143 | 35.1568 | 1
[9 empty] | 144 | 33.2959 | 1
[9 empty] | 145 | 33.3213 | 1
[9 empty] | 146 | 34.1296 | 1
[9 empty] | 147 | 36.0856 | 1
[9 empty] | 148 | 36.2637 | 1
[9 empty] | 149 | 34.2264 | 1
[9 empty] | 150 | 35.2577 | 1
[9 empty] | 151 | 32.8708 | 1
[9 empty] | 152 | 34.1894 | 1
[9 empty] | 153 | 34.9921 | 1
[9 empty] | 154 | 34.1818 | 1
[9 empty] | 155 | 35.4581 | 1
[9 empty] | 156 | 35.9778 | 1
[9 empty] | 157 | 33.7443 | 1
[9 empty] | 158 | 33.551 | 1
[9 empty] | 159 | 34.9549 | 1
[9 empty] | 160 | 33.0176 | 1
[9 empty] | 161 | 37.2477 | 1
[9 empty] | 162 | 35.0537 | 1
[9 empty] | 163 | 32.6128 | 1
[9 empty] | 164 | 35.9274 | 1
[9 empty] | 165 | 33.591 | 1
[9 empty] | 166 | 31.4504 | 1
[9 empty] | 167 | 31.9554 | 1
[9 empty] | 168 | 37.0931 | 1
[9 empty] | 169 | 33.2859 | 1
[9 empty] | 170 | 33.4482 | 1
[9 empty] | 171 | 34.6321 | 1
[9 empty] | 172 | 36.4673 | 1
[9 empty] | 173 | 33.4726 | 1
[9 empty] | 174 | 35.6923 | 1
[9 empty] | 175 | 35.0113 | 1
[9 empty] | 176 | 33.5302 | 1
[9 empty] | 177 | 33.3144 | 1
[9 empty] | 178 | 34.4277 | 1
[9 empty] | 179 | 38.5172 | 1
[9 empty] | 180 | 34.4529 | 1
[9 empty] | 181 | 30.1791 | 1
[9 empty] | 182 | 32.1638 | 1
[9 empty] | 183 | 35.0792 | 1
[9 empty] | 184 | 35.2096 | 1
[9 empty] | 185 | 34.6277 | 1
[9 empty] | 186 | 36.1703 | 1
[9 empty] | 187 | 32.7138 | 1
[9 empty] | 188 | 33.9553 | 1
[9 empty] | 189 | 33.803 | 1
[9 empty] | 190 | 33.6404 | 1
[9 empty] | 191 | 35.0711 | 1
[9 empty] | 192 | 34.047 | 1
[9 empty] | 193 | 31.1698 | 1
[9 empty] | 194 | 33.8879 | 1
[9 empty] | 195 | 33.5503 | 1
[9 empty] | 196 | 33.0305 | 1
[9 empty] | 197 | 36.3864 | 1
[9 empty] | 198 | 30.655 | 1
[9 empty] | 199 | 35.1693 | 1
[9 empty] | 200 | 37.8042 | 1
[9 empty] | 201 | 34.5852 | 1
[9 empty] | 202 | 32.1538 | 1
[9 empty] | 203 | 33.6971 | 1
[9 empty] | 204 | 31.8579 | 1
[9 empty] | 205 | 34.4635 | 1
[9 empty] | 206 | 35.0633 | 1
[9 empty] | 207 | 34.5524 | 1
[9 empty] | 208 | 31.7946 | 1
[9 empty] | 209 | 32.6777 | 1
[9 empty] | 210 | 35.7857 | 1
[9 empty] | 211 | 37.2969 | 1
[9 empty] | 212 | 34.2219 | 1
[9 empty] | 213 | 32.7311 | 1
[9 empty] | 214 | 32.8201 | 1
[9 empty] | 215 | 35.135 | 1
[9 empty] | 216 | 33.436 | 1
[9 empty] | 217 | 33.2366 | 1
[9 empty] | 218 | 34.1639 | 1
[9 empty] | 219 | 33.2709 | 1
[9 empty] | 220 | 32.8079 | 1
[9 empty] | 221 | 33.5596 | 1
[9 empty] | 222 | 36.6795 | 1
[9 empty] | 223 | 34.862 | 1
[9 empty] | 224 | 34.3631 | 1
[9 empty] | 225 | 35.539 | 1
[9 empty] | 226 | 32.9356 | 1
[9 empty] | 227 | 36.4156 | 1
[9 empty] | 228 | 32.5673 | 1
[9 empty] | 229 | 34.4722 | 1
[9 empty] | 230 | 34.5195 | 1
[9 empty] | 231 | 32.0896 | 1
[9 empty] | 232 | 33.7397 | 1
[9 empty] | 233 | 35.6149 | 1
[9 empty] | 234 | 33.271 | 1
[9 empty] | 235 | 34.8855 | 1
[9 empty] | 236 | 36.346 | 1
[9 empty] | 237 | 34.8351 | 1
[9 empty] | 238 | 34.6438 | 1
[9 empty] | 239 | 33.3191 | 1
[9 empty] | 240 | 33.5155 | 1
[9 empty] | 241 | 32.6115 | 1
[9 empty] | 242 | 35.6549 | 1
[9 empty] | 243 | 33.5683 | 1
[9 empty] | 244 | 34.3603 | 1
[9 empty] | 245 | 33.8421 | 1
[9 empty] | 246 | 34.1048 | 1
[9 empty] | 247 | 34.654 | 1
[9 empty] | 248 | 34.291 | 1
[9 empty] | 249 | 35.7075 | 1
[9 empty] | 250 | 32.1268 | 1
[9 empty] | 251 | 35.9714 | 1
[9 empty] | 252 | 35.1067 | 1
[9 empty] | 253 | 34.6856 | 1
[9 empty] | 254 | 35.775 | 1
[9 empty] | 255 | 31.3254 | 1
[9 empty] | 256 | 34.1725 | 1
[9 empty] | 257 | 36.6725 | 1
[9 empty] | 258 | 33.7804 | 1
[9 empty] | 259 | 35.4517 | 1
[9 empty] | 260 | 33.8055 | 1
[9 empty] | 261 | 32.3021 | 1
[9 empty] | 262 | 33.3953 | 1
[9 empty] | 263 | 32.0812 | 1
[9 empty] | 264 | 33.6511 | 1
[9 empty] | 265 | 35.1602 | 1
[9 empty] | 266 | 34.7565 | 1
[9 empty] | 267 | 31.2127 | 1
[9 empty] | 268 | 32.6485 | 1
[9 empty] | 269 | 33.1697 | 1
[9 empty] | 270 | 34.3233 | 1
[9 empty] | 271 | 36.8759 | 1
[9 empty] | 272 | 36.843 | 1
[9 empty] | 273 | 36.6493 | 1
[9 empty] | 274 | 34.5731 | 1
[9 empty] | 275 | 33.59 | 1
[9 empty] | 276 | 31.2803 | 1
[9 empty] | 277 | 34.7065 | 1
[9 empty] | 278 | 36.0464 | 1
[9 empty] | 279 | 33.7123 | 1
[9 empty] | 280 | 34.0007 | 1
[9 empty] | 281 | 34.3327 | 1
[9 empty] | 282 | 34.2616 | 1
[9 empty] | 283 | 35.6223 | 1
[9 empty] | 284 | 35.7003 | 1
[9 empty] | 285 | 34.4539 | 1
[9 empty] | 286 | 36.4059 | 1
[9 empty] | 287 | 33.4962 | 1
[9 empty] | 288 | 34.7529 | 1
[9 empty] | 289 | 35.5415 | 1
[9 empty] | 290 | 32.3798 | 1
[9 empty] | 291 | 33.8167 | 1
[9 empty] | 292 | 33.2757 | 1
[9 empty] | 293 | 35.6488 | 1
[9 empty] | 294 | 33.4292 | 1
[9 empty] | 295 | 36.9819 | 1
[9 empty] | 296 | 33.2726 | 1
[9 empty] | 297 | 35.5583 | 1
[9 empty] | 298 | 33.0144 | 1
[9 empty] | 299 | 34.0186 | 1
[9 empty] | 300 | 35.5365 | 1
[9 empty] | 301 | 34.5187 | 1
[9 empty] | 302 | 33.124 | 1
[9 empty] | 303 | 32.4562 | 1
[9 empty] | 304 | 35.9939 | 1
[9 empty] | 305 | 34.0232 | 1
[9 empty] | 306 | 33.4228 | 1
[9 empty] | 307 | 34.1194 | 1
[9 empty] | 308 | 35.1202 | 1
[9 empty] | 309 | 33.2241 | 1
[9 empty] | 310 | 31.4689 | 1
[9 empty] | 311 | 35.4418 | 1
[9 empty] | 312 | 37.2682 | 1
[9 empty] | 313 | 35.2987 | 1
[9 empty] | 314 | 33.7369 | 1
[9 empty] | 315 | 33.2161 | 1
[9 empty] | 316 | 32.5901 | 1
[9 empty] | 317 | 34.7056 | 1
[9 empty] | 318 | 34.878 | 1
[9 empty] | 319 | 35.4272 | 1
[9 empty] | 320 | 33.3008 | 1
[9 empty] | 321 | 34.1652 | 1
[9 empty] | 322 | 34.2934 | 1
[9 empty] | 323 | 34.8601 | 1
[9 empty] | 324 | 33.2105 | 1
[9 empty] | 325 | 32.7565 | 1
[9 empty] | 326 | 33.9351 | 1
[9 empty] | 327 | 36.8457 | 1
[9 empty] | 328 | 32.5372 | 1
[9 empty] | 329 | 34.4937 | 1
[9 empty] | 330 | 33.4192 | 1
[9 empty] | 331 | 32.404 | 1
[9 empty] | 332 | 35.5742 | 1
[9 empty] | 333 | 35.6104 | 1
[9 empty] | 334 | 34.6274 | 1
[9 empty] | 335 | 37.5482 | 1
[9 empty] | 336 | 33.8546 | 1
[9 empty] | 337 | 34.2673 | 1
[9 empty] | 338 | 35.1324 | 1
[9 empty] | 339 | 34.4029 | 1
[9 empty] | 340 | 35.7313 | 1
[9 empty] | 341 | 36.2593 | 1
[9 empty] | 342 | 34.1623 | 1
[9 empty] | 343 | 33.5769 | 1
[9 empty] | 344 | 34.6894 | 1
[9 empty] | 345 | 32.2325 | 1
[9 empty] | 346 | 35.1421 | 1
[9 empty] | 347 | 36.9138 | 1
[9 empty] | 348 | 32.0754 | 1
[9 empty] | 349 | 33.6336 | 1
[9 empty] | 350 | 32.0955 | 1
[9 empty] | 351 | 36.2951 | 1
[9 empty] | 352 | 36.4493 | 1
[9 empty] | 353 | 32.3846 | 1
[9 empty] | 354 | 32.2768 | 1
[9 empty] | 355 | 35.1262 | 1
[9 empty] | 356 | 35.3806 | 1
[9 empty] | 357 | 36.023 | 1
[9 empty] | 358 | 35.4963 | 1
[9 empty] | 359 | 34.7652 | 1
[9 empty] | 360 | 36.7516 | 1
[9 empty] | 361 | 35.1403 | 1
[9 empty] | 362 | 32.5794 | 1
[9 empty] | 363 | 32.3361 | 1
[9 empty] | 364 | 35.0703 | 1
[9 empty] | 365 | 32.7771 | 1
[9 empty] | 366 | 32.8692 | 1
[9 empty] | 367 | 32.8645 | 1
[9 empty] | 368 | 33.4205 | 1
[9 empty] | 369 | 32.8097 | 1
[9 empty] | 370 | 34.5036 | 1
[9 empty] | 371 | 33.3765 | 1
[9 empty] | 372 | 37.3021 | 1
[9 empty] | 373 | 35.5897 | 1
[9 empty] | 374 | 34.0559 | 1
[9 empty] | 375 | 33.0617 | 1
[9 empty] | 376 | 34.3845 | 1
[9 empty] | 377 | 33.316 | 1
[9 empty] | 378 | 34.3609 | 1
[9 empty] | 379 | 35.9847 | 1
[9 empty] | 380 | 33.6394 | 1
[9 empty] | 381 | 34.8015 | 1
[9 empty] | 382 | 35.7036 | 1
[9 empty] | 383 | 35.5915 | 1
[9 empty] | 384 | 33.1451 | 1
[9 empty] | 385 | 31.7041 | 1
[9 empty] | 386 | 32.7346 | 1
[9 empty] | 387 | 34.0503 | 1
[9 empty] | 388 | 34.267 | 1
[9 empty] | 389 | 34.9475 | 1
[9 empty] | 390 | 35.5083 | 1
[9 empty] | 391 | 35.9588 | 1
[9 empty] | 392 | 31.4788 | 1
[9 empty] | 393 | 35.5667 | 1
[9 empty] | 394 | 39.9407 | 1
[9 empty] | 395 | 35.1872 | 1
[9 empty] | 396 | 33.9197 | 1
[9 empty] | 397 | 32.9445 | 1
[9 empty] | 398 | 33.9882 | 1
[9 empty] | 399 | 36.0678 | 1
[9 empty] | 400 | 32.1788 | 1
[9 empty] | 401 | 34.9301 | 1
[9 empty] | 402 | 35.8115 | 1
[9 empty] | 403 | 33.517 | 1
[9 empty] | 404 | 32.0298 | 1
[9 empty] | 405 | 34.954 | 1
[9 empty] | 406 | 37.3697 | 1
[9 empty] | 407 | 33.4469 | 1
[9 empty] | 408 | 33.2613 | 1
[9 empty] | 409 | 34.2914 | 1
[9 empty] | 410 | 35.6403 | 1
[9 empty] | 411 | 34.7102 | 1
[9 empty] | 412 | 35.8832 | 1
[9 empty] | 413 | 35.381 | 1
[9 empty] | 414 | 34.8232 | 1
[9 empty] | 415 | 32.893 | 1
[9 empty] | 416 | 30.675 | 1
[9 empty] | 417 | 34.2859 | 1
[9 empty] | 418 | 34.3261 | 1
[9 empty] | 419 | 32.3479 | 1
[9 empty] | 420 | 34.8682 | 1
[9 empty] | 421 | 33.4765 | 1
[9 empty] | 422 | 32.8036 | 1
[9 empty] | 423 | 34.0231 | 1
[9 empty] | 424 | 31.0282 | 1
[9 empty] | 425 | 32.9091 | 1
[9 empty] | 426 | 34.6366 | 1
[9 empty] | 427 | 34.3962 | 1
[9 empty] | 428 | 32.4557 | 1
[9 empty] | 429 | 35.7279 | 1
[9 empty] | 430 | 31.3871 | 1
[9 empty] | 431 | 34.0303 | 1
[9 empty] | 432 | 33.8152 | 1
[9 empty] | 433 | 33.0446 | 1
[9 empty] | 434 | 31.3498 | 1
[9 empty] | 435 | 34.8006 | 1
[9 empty] | 436 | 36.2284 | 1
[9 empty] | 437 | 36.0332 | 1
[9 empty] | 438 | 31.3889 | 1
[9 empty] | 439 | 36.6114 | 1
[9 empty] | 440 | 34.3023 | 1
[9 empty] | 441 | 33.4903 | 1
[9 empty] | 442 | 34.1669 | 1
[9 empty] | 443 | 34.1274 | 1
[9 empty] | 444 | 32.6709 | 1
[9 empty] | 445 | 32.4157 | 1
[9 empty] | 446 | 34.001 | 1
[9 empty] | 447 | 32.7445 | 1
[9 empty] | 448 | 32.9364 | 1
[9 empty] | 449 | 34.326 | 1
[9 empty] | 450 | 36.3763 | 1
[9 empty] | 451 | 34.5376 | 1
[9 empty] | 452 | 35.7227 | 1
[9 empty] | 453 | 33.4998 | 1
[9 empty] | 454 | 34.5102 | 1
[9 empty] | 455 | 31.6304 | 1
[9 empty] | 456 | 34.7493 | 1
[9 empty] | 457 | 33.2909 | 1
[9 empty] | 458 | 33.1147 | 1
[9 empty] | 459 | 32.3203 | 1
[9 empty] | 460 | 33.955 | 1
[9 empty] | 461 | 37.8838 | 1
[9 empty] | 462 | 35.2601 | 1
[9 empty] | 463 | 34.5662 | 1
[9 empty] | 464 | 32.4701 | 1
[9 empty] | 465 | 34.5439 | 1
[9 empty] | 466 | 32.0021 | 1
[9 empty] | 467 | 33.8275 | 1
[9 empty] | 468 | 33.3404 | 1
[9 empty] | 469 | 34.4087 | 1
[9 empty] | 470 | 33.4009 | 1
[9 empty] | 471 | 33.8338 | 1
[9 empty] | 472 | 35.7388 | 1
[9 empty] | 473 | 31.5872 | 1
[9 empty] | 474 | 33.4116 | 1
[9 empty] | 475 | 33.8944 | 1
[9 empty] | 476 | 34.5327 | 1
[9 empty] | 477 | 32.9285 | 1
[9 empty] | 478 | 35.3607 | 1
[9 empty] | 479 | 33.9204 | 1
[9 empty] | 480 | 31.3415 | 1
[9 empty] | 481 | 34.13 | 1
[9 empty] | 482 | 33.8984 | 1
[9 empty] | 483 | 36.0109 | 1
[9 empty] | 484 | 36.3011 | 1
[9 empty] | 485 | 34.8081 | 1
[9 empty] | 486 | 32.2226 | 1
[9 empty] | 487 | 32.6785 | 1
[9 empty] | 488 | 35.0788 | 1
[9 empty] | 489 | 32.4293 | 1
[9 empty] | 490 | 34.2152 | 1
[9 empty] | 491 | 36.046 | 1
[9 empty] | 492 | 31.9352 | 1
[9 empty] | 493 | 34.8027 | 1
[9 empty] | 494 | 33.632 | 1
[9 empty] | 495 | 33.7785 | 1
[9 empty] | 496 | 32.9081 | 1
[9 empty] | 497 | 31.3108 | 1
[9 empty] | 498 | 37.0602 | 1
[9 empty] | 499 | 32.0263 | 1
[9 empty] | 500 | 33.8569 | 1
[9 empty] | 501 | 34.8678 | 1
[9 empty] | 502 | 36.3874 | 1
[9 empty] | 503 | 36.586 | 1
[9 empty] | 504 | 31.7046 | 1
[9 empty] | 505 | 32.3295 | 1
[9 empty] | 506 | 35.8489 | 1
[9 empty] | 507 | 32.9929 | 1
[9 empty] | 508 | 31.9208 | 1
[9 empty] | 509 | 35.6137 | 1
[9 empty] | 510 | 33.3651 | 1
[9 empty] | 511 | 36.5401 | 1
[9 empty] | 512 | 37.3174 | 1
[9 empty] | 513 | 35.6255 | 1
[9 empty] | 514 | 32.7409 | 1
[9 empty] | 515 | 33.4089 | 1
[9 empty] | 516 | 33.0002 | 1
[9 empty] | 517 | 33.547 | 1
[9 empty] | 518 | 33.64 | 1
[9 empty] | 519 | 33.7915 | 1
[9 empty] | 520 | 33.9588 | 1
[9 empty] | 521 | 38.0414 | 1
[9 empty] | 522 | 33.9005 | 1
[9 empty] | 523 | 34.0097 | 1
[9 empty] | 524 | 34.5065 | 1
[9 empty] | 525 | 34.563 | 1
[9 empty] | 526 | 32.1184 | 1
[9 empty] | 527 | 34.9662 | 1
[9 empty] | 528 | 34.526 | 1
[9 empty] | 529 | 35.3682 | 1
[9 empty] | 530 | 34.2108 | 1
[9 empty] | 531 | 35.2374 | 1
[9 empty] | 532 | 36.7327 | 1
[9 empty] | 533 | 31.1511 | 1
[9 empty] | 534 | 33.9673 | 1
[9 empty] | 535 | 32.7558 | 1
[9 empty] | 536 | 35.0873 | 1
[9 empty] | 537 | 33.6776 | 1
[9 empty] | 538 | 33.6549 | 1
[9 empty] | 539 | 31.1091 | 1
[9 empty] | 540 | 32.2914 | 1
[9 empty] | 541 | 34.5373 | 1
[9 empty] | 542 | 35.2534 | 1
[9 empty] | 543 | 34.5805 | 1
[9 empty] | 544 | 32.9439 | 1
[9 empty] | 545 | 32.8485 | 1
[9 empty] | 546 | 34.366 | 1
[9 empty] | 547 | 33.9428 | 1
[9 empty] | 548 | 30.9911 | 1
[9 empty] | 549 | 35.7193 | 1
[9 empty] | 550 | 34.9904 | 1
[9 empty] | 551 | 33.3373 | 1
[9 empty] | 552 | 37.4176 | 1
[9 empty] | 553 | 35.4529 | 1
[9 empty] | 554 | 35.1338 | 1
[9 empty] | 555 | 35.8586 | 1
[9 empty] | 556 | 33.4995 | 1
[9 empty] | 557 | 34.8557 | 1
[9 empty] | 558 | 36.2223 | 1
[9 empty] | 559 | 34.4033 | 1
[9 empty] | 560 | 33.0363 | 1
[9 empty] | 561 | 34.0717 | 1
[9 empty] | 562 | 35.4239 | 1
[9 empty] | 563 | 35.4038 | 1
[9 empty] | 564 | 34.002 | 1
[9 empty] | 565 | 35.3636 | 1
[9 empty] | 566 | 33.9972 | 1
[9 empty] | 567 | 34.0999 | 1
[9 empty] | 568 | 34.629 | 1
[9 empty] | 569 | 35.1886 | 1
[9 empty] | 570 | 31.9216 | 1
[9 empty] | 571 | 34.111 | 1
[9 empty] | 572 | 33.5115 | 1
[9 empty] | 573 | 32.7663 | 1
[9 empty] | 574 | 32.8528 | 1
[9 empty] | 575 | 34.3013 | 1
[9 empty] | 576 | 33.1208 | 1
[9 empty] | 577 | 33.698 | 1
[9 empty] | 578 | 37.1393 | 1
[9 empty] | 579 | 34.7222 | 1
[9 empty] | 580 | 36.7453 | 1
[9 empty] | 581 | 34.058 | 1
[9 empty] | 582 | 34.051 | 1
[9 empty] | 583 | 33.8358 | 1
[9 empty] | 584 | 34.3684 | 1
[9 empty] | 585 | 34.9911 | 1
[9 empty] | 586 | 35.3509 | 1
[9 empty] | 587 | 35.3028 | 1
[9 empty] | 588 | 32.3342 | 1
[9 empty] | 589 | 33.9052 | 1
[9 empty] | 590 | 32.2296 | 1
[9 empty] | 591 | 36.0815 | 1
[9 empty] | 592 | 35.5144 | 1
[9 empty] | 593 | 33.3266 | 1
[9 empty] | 594 | 35.3241 | 1
[9 empty] | 595 | 33.0529 | 1
[9 empty] | 596 | 34.8585 | 1
[9 empty] | 597 | 33.1337 | 1
[9 empty] | 598 | 37.493 | 1
[9 empty] | 599 | 33.3089 | 1
[9 empty] | 600 | 32.6278 | 1
[9 empty] | 601 | 33.1637 | 1
[9 empty] | 602 | 34.6156 | 1
[9 empty] | 603 | 34.1929 | 1
[9 empty] | 604 | 37.0532 | 1
[9 empty] | 605 | 36.3083 | 1
[9 empty] | 606 | 34.5905 | 1
[9 empty] | 607 | 34.4499 | 1
[9 empty] | 608 | 33.2643 | 1
[9 empty] | 609 | 34.8463 | 1
[9 empty] | 610 | 31.4418 | 1
[9 empty] | 611 | 33.486 | 1
[9 empty] | 612 | 33.6686 | 1
[9 empty] | 613 | 35.0471 | 1
[9 empty] | 614 | 35.2801 | 1
[9 empty] | 615 | 33.2775 | 1
[9 empty] | 616 | 34.9806 | 1
[9 empty] | 617 | 31.6483 | 1
[9 empty] | 618 | 30.9393 | 1
[9 empty] | 619 | 33.1683 | 1
[9 empty] | 620 | 30.5783 | 1
[9 empty] | 621 | 32.6935 | 1
[9 empty] | 622 | 34.4501 | 1
[9 empty] | 623 | 36.4024 | 1
[9 empty] | 624 | 35.5846 | 1
[9 empty] | 625 | 33.1226 | 1
[9 empty] | 626 | 34.547 | 1
[9 empty] | 627 | 36.2208 | 1
[9 empty] | 628 | 35.8921 | 1
[9 empty] | 629 | 36.1169 | 1
[9 empty] | 630 | 36.6453 | 1
[9 empty] | 631 | 33.3156 | 1
[9 empty] | 632 | 36.3536 | 1
[9 empty] | 633 | 33.0506 | 1
[9 empty] | 634 | 35.5165 | 1
[9 empty] | 635 | 34.1488 | 1
[9 empty] | 636 | 33.533 | 1
[9 empty] | 637 | 32.8461 | 1
[9 empty] | 638 | 33.9942 | 1
[9 empty] | 639 | 33.166 | 1
[9 empty] | 640 | 33.8534 | 1
[9 empty] | 641 | 33.7209 | 1
[9 empty] | 642 | 33.4607 | 1
[9 empty] | 643 | 35.5029 | 1
[9 empty] | 644 | 33.6365 | 1
[9 empty] | 645 | 32.7182 | 1
[9 empty] | 646 | 33.5682 | 1
[9 empty] | 647 | 31.1688 | 1
[9 empty] | 648 | 34.8972 | 1
[9 empty] | 649 | 36.3425 | 1
[9 empty] | 650 | 32.1708 | 1
[9 empty] | 651 | 33.6017 | 1
[9 empty] | 652 | 33.4319 | 1
[9 empty] | 653 | 34.5024 | 1
[9 empty] | 654 | 33.4083 | 1
[9 empty] | 655 | 35.4809 | 1
[9 empty] | 656 | 34.9418 | 1
[9 empty] | 657 | 33.5856 | 1
[9 empty] | 658 | 33.3775 | 1
[9 empty] | 659 | 31.088 | 1
[9 empty] | 660 | 32.8579 | 1
[9 empty] | 661 | 33.9146 | 1
[9 empty] | 662 | 35.5727 | 1
[9 empty] | 663 | 35.3655 | 1
[9 empty] | 664 | 32.619 | 1
[9 empty] | 665 | 35.3472 | 1
[9 empty] | 666 | 37.4937 | 1
[9 empty] | 667 | 33.2469 | 1
[9 empty] | 668 | 31.6737 | 1
[9 empty] | 669 | 32.4911 | 1
[9 empty] | 670 | 35.8403 | 1
[9 empty] | 671 | 35.8026 | 1
[9 empty] | 672 | 34.1703 | 1
[9 empty] | 673 | 35.2753 | 1
[9 empty] | 674 | 31.9961 | 1
[9 empty] | 675 | 36.6832 | 1
[9 empty] | 676 | 34.0717 | 1
[9 empty] | 677 | 35.5676 | 1
[9 empty] | 678 | 34.8917 | 1
[9 empty] | 679 | 36.2896 | 1
[9 empty] | 680 | 32.8161 | 1
[9 empty] | 681 | 35.3569 | 1
[9 empty] | 682 | 34.4578 | 1
[9 empty] | 683 | 35.2019 | 1
[9 empty] | 684 | 33.9357 | 1
[9 empty] | 685 | 37.4089 | 1
[9 empty] | 686 | 37.8839 | 1
[9 empty] | 687 | 33.9808 | 1
[9 empty] | 688 | 35.2095 | 1
[9 empty] | 689 | 35.3114 | 1
[9 empty] | 690 | 35.2357 | 1
[9 empty] | 691 | 36.1102 | 1
[9 empty] | 692 | 33.0866 | 1
[9 empty] | 693 | 34.8854 | 1
[9 empty] | 694 | 33.8829 | 1
[9 empty] | 695 | 35.6436 | 1
[9 empty] | 696 | 32.3607 | 1
[9 empty] | 697 | 35.3882 | 1
[9 empty] | 698 | 33.5121 | 1
[9 empty] | 699 | 34.2651 | 1
[9 empty] | 700 | 33.6861 | 1
[9 empty] | 701 | 36.7273 | 1
[9 empty] | 702 | 34.9982 | 1
[9 empty] | 703 | 35.1088 | 1
[9 empty] | 704 | 36.1907 | 1
[9 empty] | 705 | 33.952 | 1
[9 empty] | 706 | 34.9015 | 1
[9 empty] | 707 | 35.1966 | 1
[9 empty] | 708 | 34.8296 | 1
[9 empty] | 709 | 33.6388 | 1
[9 empty] | 710 | 30.8471 | 1
[9 empty] | 711 | 33.4855 | 1
[9 empty] | 712 | 38.4006 | 1
[9 empty] | 713 | 35.2756 | 1
[9 empty] | 714 | 31.1274 | 1
[9 empty] | 715 | 37.2316 | 1
[9 empty] | 716 | 35.2323 | 1
[9 empty] | 717 | 33.1187 | 1
[9 empty] | 718 | 37.1641 | 1
[9 empty] | 719 | 33.1713 | 1
[9 empty] | 720 | 35.7192 | 1
[9 empty] | 721 | 34.1253 | 1
[9 empty] | 722 | 34.5283 | 1
[9 empty] | 723 | 33.4399 | 1
[9 empty] | 724 | 33.7283 | 1
[9 empty] | 725 | 34.5407 | 1
[9 empty] | 726 | 31.4332 | 1
[9 empty] | 727 | 35.7698 | 1
[9 empty] | 728 | 34.9709 | 1
[9 empty] | 729 | 35.599 | 1
[9 empty] | 730 | 34.7206 | 1
[9 empty] | 731 | 32.5302 | 1
[9 empty] | 732 | 34.6712 | 1
[9 empty] | 733 | 33.716 | 1
[9 empty] | 734 | 34.631 | 1
[9 empty] | 735 | 36.0014 | 1
[9 empty] | 736 | 36.7565 | 1
[9 empty] | 737 | 33.4071 | 1
[9 empty] | 738 | 33.3455 | 1
[9 empty] | 739 | 35.2287 | 1
[9 empty] | 740 | 36.3718 | 1
[9 empty] | 741 | 33.322 | 1
[9 empty] | 742 | 34.1247 | 1
[9 empty] | 743 | 36.7402 | 1
[9 empty] | 744 | 32.6708 | 1
[9 empty] | 745 | 31.842 | 1
[9 empty] | 746 | 35.2784 | 1
[9 empty] | 747 | 31.2917 | 1
[9 empty] | 748 | 30.7361 | 1
[9 empty] | 749 | 32.4069 | 1
[9 empty] | 750 | 33.1669 | 1
[9 empty] | 751 | 37.2998 | 1
[9 empty] | 752 | 33.9459 | 1
[9 empty] | 753 | 33.3339 | 1
[9 empty] | 754 | 33.8716 | 1
[9 empty] | 755 | 34.4799 | 1
[9 empty] | 756 | 31.7967 | 1
[9 empty] | 757 | 32.395 | 1
[9 empty] | 758 | 33.6984 | 1
[9 empty] | 759 | 34.7992 | 1
[9 empty] | 760 | 34.2357 | 1
[9 empty] | 761 | 34.4701 | 1
[9 empty] | 762 | 36.0436 | 1
[9 empty] | 763 | 37.9101 | 1
[9 empty] | 764 | 33.4482 | 1
[9 empty] | 765 | 32.9986 | 1
[9 empty] | 766 | 36.0018 | 1
[9 empty] | 767 | 34.0923 | 1
[9 empty] | 768 | 36.1375 | 1
[9 empty] | 769 | 34.4724 | 1
[9 empty] | 770 | 35.5207 | 1
[9 empty] | 771 | 35.6207 | 1
[9 empty] | 772 | 33.2485 | 1
[9 empty] | 773 | 37.2232 | 1
[9 empty] | 774 | 34.3204 | 1
[9 empty] | 775 | 36.9659 | 1
[9 empty] | 776 | 34.7376 | 1
[9 empty] | 777 | 34.8955 | 1
[9 empty] | 778 | 36.1568 | 1
[9 empty] | 779 | 36.7547 | 1
[9 empty] | 780 | 36.4279 | 1
[9 empty] | 781 | 36.9783 | 1
[9 empty] | 782 | 34.4042 | 1
[9 empty] | 783 | 31.8909 | 1
[9 empty] | 784 | 32.7948 | 1
[9 empty] | 785 | 32.6632 | 1
[9 empty] | 786 | 37.1562 | 1
[9 empty] | 787 | 33.9538 | 1
[9 empty] | 788 | 35.3135 | 1
[9 empty] | 789 | 31.9664 | 1
[9 empty] | 790 | 35.9708 | 1
[9 empty] | 791 | 33.1982 | 1
[9 empty] | 792 | 34.7537 | 1
[9 empty] | 793 | 34.611 | 1
[9 empty] | 794 | 33.6718 | 1
[9 empty] | 795 | 35.4813 | 1
[9 empty] | 796 | 34.0644 | 1
[9 empty] | 797 | 32.9944 | 1
[9 empty] | 798 | 33.6518 | 1
[9 empty] | 799 | 32.2549 | 1
[9 empty] | 800 | 33.6887 | 1
[9 empty] | 801 | 37.3833 | 1
[9 empty] | 802 | 32.7511 | 1
[9 empty] | 803 | 34.9476 | 1
[9 empty] | 804 | 33.416 | 1
[9 empty] | 805 | 34.0984 | 1
[9 empty] | 806 | 33.4999 | 1
[9 empty] | 807 | 34.6187 | 1
[9 empty] | 808 | 37.3112 | 1
[9 empty] | 809 | 31.6146 | 1
[9 empty] | 810 | 33.4619 | 1
[9 empty] | 811 | 32.9111 | 1
[9 empty] | 812 | 36.3304 | 1
[9 empty] | 813 | 33.1624 | 1
[9 empty] | 814 | 37.7855 | 1
[9 empty] | 815 | 33.0603 | 1
[9 empty] | 816 | 35.0586 | 1
[9 empty] | 817 | 32.6445 | 1
[9 empty] | 818 | 33.3909 | 1
[9 empty] | 819 | 34.1793 | 1
[9 empty] | 820 | 35.7058 | 1
[9 empty] | 821 | 35.1533 | 1
[9 empty] | 822 | 36.2227 | 1
[9 empty] | 823 | 35.2186 | 1
[9 empty] | 824 | 33.3778 | 1
[9 empty] | 825 | 34.447 | 1
[9 empty] | 826 | 33.1672 | 1
[9 empty] | 827 | 33.1665 | 1
[9 empty] | 828 | 33.9898 | 1
[9 empty] | 829 | 34.0057 | 1
[9 empty] | 830 | 31.0452 | 1
[9 empty] | 831 | 35.3685 | 1
[9 empty] | 832 | 32.1273 | 1
[9 empty] | 833 | 35.2586 | 1
[9 empty] | 834 | 32.9833 | 1
[9 empty] | 835 | 31.876 | 1
[9 empty] | 836 | 35.3328 | 1
[9 empty] | 837 | 35.084 | 1
[9 empty] | 838 | 32.7675 | 1
[9 empty] | 839 | 34.2962 | 1
[9 empty] | 840 | 35.8761 | 1
[9 empty] | 841 | 35.7633 | 1
[9 empty] | 842 | 34.467 | 1
[9 empty] | 843 | 33.6423 | 1
[9 empty] | 844 | 33.2643 | 1
[9 empty] | 845 | 35.5036 | 1
[9 empty] | 846 | 33.6954 | 1
[9 empty] | 847 | 35.9341 | 1
[9 empty] | 848 | 33.9833 | 1
[9 empty] | 849 | 33.2783 | 1
[9 empty] | 850 | 34.658 | 1
[9 empty] | 851 | 37.2241 | 1
[9 empty] | 852 | 34.4325 | 1
[9 empty] | 853 | 33.9425 | 1
[9 empty] | 854 | 32.6323 | 1
[9 empty] | 855 | 35.1997 | 1
[9 empty] | 856 | 32.3112 | 1
[9 empty] | 857 | 35.4429 | 1
[9 empty] | 858 | 32.8646 | 1
[9 empty] | 859 | 34.8922 | 1
[9 empty] | 860 | 34.6035 | 1
[9 empty] | 861 | 33.0626 | 1
[9 empty] | 862 | 34.5791 | 1
[9 empty] | 863 | 34.2137 | 1
[9 empty] | 864 | 33.5943 | 1
[9 empty] | 865 | 34.9362 | 1
[9 empty] | 866 | 34.5206 | 1
[9 empty] | 867 | 33.6863 | 1
[9 empty] | 868 | 34.9384 | 1
[9 empty] | 869 | 36.2208 | 1
[9 empty] | 870 | 34.7462 | 1
[9 empty] | 871 | 33.5681 | 1
[9 empty] | 872 | 34.4935 | 1
[9 empty] | 873 | 33.5844 | 1
[9 empty] | 874 | 36.084 | 1
[9 empty] | 875 | 31.6098 | 1
[9 empty] | 876 | 33.875 | 1
[9 empty] | 877 | 33.6804 | 1
[9 empty] | 878 | 33.0637 | 1
[9 empty] | 879 | 33.1966 | 1
[9 empty] | 880 | 35.5318 | 1
[9 empty] | 881 | 36.0885 | 1
[9 empty] | 882 | 33.9666 | 1
[9 empty] | 883 | 35.3278 | 1
[9 empty] | 884 | 34.5637 | 1
[9 empty] | 885 | 34.6166 | 1
[9 empty] | 886 | 36.6941 | 1
[9 empty] | 887 | 34.7355 | 1
[9 empty] | 888 | 33.4856 | 1
[9 empty] | 889 | 32.9267 | 1
[9 empty] | 890 | 34.228 | 1
[9 empty] | 891 | 33.3409 | 1
[9 empty] | 892 | 31.8043 | 1
[9 empty] | 893 | 34.9088 | 1
[9 empty] | 894 | 33.0017 | 1
[9 empty] | 895 | 33.3621 | 1
[9 empty] | 896 | 32.6534 | 1
[9 empty] | 897 | 36.0183 | 1
[9 empty] | 898 | 32.09 | 1
[9 empty] | 899 | 36.0855 | 1
[9 empty] | 900 | 35.5466 | 1
[9 empty] | 901 | 31.9399 | 1
[9 empty] | 902 | 32.4075 | 1
[9 empty] | 903 | 34.0255 | 1
[9 empty] | 904 | 33.149 | 1
[9 empty] | 905 | 32.8657 | 1
[9 empty] | 906 | 32.6148 | 1
[9 empty] | 907 | 38.112 | 1
[9 empty] | 908 | 34.3941 | 1
[9 empty] | 909 | 34.0787 | 1
[9 empty] | 910 | 34.4753 | 1
[9 empty] | 911 | 32.2948 | 1
[9 empty] | 912 | 33.939 | 1
[9 empty] | 913 | 33.9076 | 1
[9 empty] | 914 | 32.8282 | 1
[9 empty] | 915 | 33.3518 | 1
[9 empty] | 916 | 32.8805 | 1
[9 empty] | 917 | 33.6735 | 1
[9 empty] | 918 | 35.5089 | 1
[9 empty] | 919 | 32.383 | 1
[9 empty] | 920 | 32.5722 | 1
[9 empty] | 921 | 34.718 | 1
[9 empty] | 922 | 35.3467 | 1
[9 empty] | 923 | 33.1153 | 1
[9 empty] | 924 | 34.2659 | 1
[9 empty] | 925 | 33.3714 | 1
[9 empty] | 926 | 31.9543 | 1
[9 empty] | 927 | 32.3898 | 1
[9 empty] | 928 | 32.8745 | 1
[9 empty] | 929 | 33.4833 | 1
[9 empty] | 930 | 34.8207 | 1
[9 empty] | 931 | 35.1185 | 1
[9 empty] | 932 | 33.9795 | 1
[9 empty] | 933 | 33.5136 | 1
[9 empty] | 934 | 34.9315 | 1
[9 empty] | 935 | 31.2502 | 1
[9 empty] | 936 | 32.0159 | 1
[9 empty] | 937 | 34.4968 | 1
[9 empty] | 938 | 32.7327 | 1
[9 empty] | 939 | 34.6791 | 1
[9 empty] | 940 | 33.7978 | 1
[9 empty] | 941 | 34.1271 | 1
[9 empty] | 942 | 34.1713 | 1
[9 empty] | 943 | 31.7007 | 1
[9 empty] | 944 | 36.1686 | 1
[9 empty] | 945 | 34.544 | 1
[9 empty] | 946 | 32.3322 | 1
[9 empty] | 947 | 33.44 | 1
[9 empty] | 948 | 33.1436 | 1
[9 empty] | 949 | 33.2842 | 1
[9 empty] | 950 | 34.8857 | 1
[9 empty] | 951 | 34.3774 | 1
[9 empty] | 952 | 32.384 | 1
[9 empty] | 953 | 34.5046 | 1
[9 empty] | 954 | 36.0077 | 1
[9 empty] | 955 | 33.9737 | 1
[9 empty] | 956 | 35.0646 | 1
[9 empty] | 957 | 32.9621 | 1
[9 empty] | 958 | 34.4493 | 1
[9 empty] | 959 | 34.0702 | 1
[9 empty] | 960 | 34.9725 | 1
[9 empty] | 961 | 34.2024 | 1
[9 empty] | 962 | 38.0387 | 1
[9 empty] | 963 | 32.0278 | 1
[9 empty] | 964 | 33.9919 | 1
[9 empty] | 965 | 32.9113 | 1
[9 empty] | 966 | 32.4551 | 1
[9 empty] | 967 | 31.7034 | 1
[9 empty] | 968 | 33.8544 | 1
[9 empty] | 969 | 34.9996 | 1
[9 empty] | 970 | 35.0159 | 1
[9 empty] | 971 | 36.4459 | 1
[9 empty] | 972 | 35.1304 | 1
[9 empty] | 973 | 38.1027 | 1
[9 empty] | 974 | 35.4508 | 1
[9 empty] | 975 | 36.6636 | 1
[9 empty] | 976 | 34.1188 | 1
[9 empty] | 977 | 36.6329 | 1
[9 empty] | 978 | 33.9272 | 1
[9 empty] | 979 | 32.531 | 1
[9 empty] | 980 | 35.3665 | 1
[9 empty] | 981 | 34.3933 | 1
[9 empty] | 982 | 34.0935 | 1
[9 empty] | 983 | 36.0153 | 1
[9 empty] | 984 | 35.4915 | 1
[9 empty] | 985 | 35.6771 | 1
[9 empty] | 986 | 36.0715 | 1
[9 empty] | 987 | 34.6463 | 1
[9 empty] | 988 | 34.1618 | 1
[9 empty] | 989 | 33.7973 | 1
[9 empty] | 990 | 33.0801 | 1
[9 empty] | 991 | 35.7534 | 1
[9 empty] | 992 | 34.682 | 1
[9 empty] | 993 | 32.4041 | 1
[9 empty] | 994 | 32.4529 | 1
[9 empty] | 995 | 37.141 | 1
[9 empty] | 996 | 34.9077 | 1
[9 empty] | 997 | 33.6075 | 1
[9 empty] | 998 | 32.5098 | 1
[9 empty] | 999 | 34.557 | 1
[9 empty] | 1000 | 33.5645 | 1

## Project1_RT
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.51114 | 0.88576 | 7.6573 | 7.6573 | 1 | 40.9515 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.4142 | 0.04661 | 2.2426 | 2.2426 | 2 | 42.8121 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.46573 | 0.60165 | 3.805 | 3.805 | 3 | 40.8243 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 7.6573 | 0.86134 | 0.80273 | 5.7227 | 13.3799 | 4 | 42.316 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 7.6573 | 0.066031 | 0.57097 | 8.7129 | 16.3702 | 5 | 41.7497 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 7.6573 | 0.46164 | 0.18595 | 10.3082 | 17.9655 | 6 | 32.5738 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 13.3799 | 0.58866 | 0.11268 | 13.2412 | 26.6212 | 7 | 44.226 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 13.3799 | 0.34439 | 0.41713 | 3.8343 | 17.2142 | 8 | 45.0395 | 0
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 26.6212 | 0.34711 | 0.92105 | 9.5263 | 36.1475 | 9 | 37.1553 | 0
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 26.6212 | 0.79943 | 0.96559 | 7.8968 | 34.5179 | 10 | 39.5292 | 0
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 16.3702 | 0.84513 | 0.098584 | 14.0708 | 30.4409 | 11 | 41.856 | 0
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 16.3702 | 0.68795 | 0.43955 | 6.7518 | 23.122 | 12 | 40.8585 | 0
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 36.1475 | 0.90202 | 0.32201 | 4.804 | 40.9515 | 13 | 41.7092 | 0
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 40.9515 | 0.30754 | 0.7048 | 0 | 40.9515 | 14 | 38.8463 | 0
[10 empty] | 15 | 42.082 | 0
[10 empty] | 16 | 38.4349 | 0
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 32.7809 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 36.9971 | 0
32 | 39.1661 | 0.017 | [7 empty] | 19 | 39.696 | 0
[10 empty] | 20 | 43.0041 | 0
[10 empty] | 21 | 37.1666 | 0
[10 empty] | 22 | 34.2465 | 0
[10 empty] | 23 | 42.3026 | 0
[10 empty] | 24 | 32.6596 | 0
[10 empty] | 25 | 41.9046 | 0
[10 empty] | 26 | 40.8863 | 0
[10 empty] | 27 | 37.9762 | 0
[10 empty] | 28 | 35.4829 | 0
[10 empty] | 29 | 44.769 | 0
[10 empty] | 30 | 41.2198 | 0
[10 empty] | 31 | 39.6885 | 0
[10 empty] | 32 | 44.8628 | 0
[10 empty] | 33 | 34.269 | 0
[10 empty] | 34 | 42.2674 | 0
[10 empty] | 35 | 44.3983 | 0
[10 empty] | 36 | 38.7557 | 0
[10 empty] | 37 | 43.2074 | 0
[10 empty] | 38 | 37.4567 | 0
[10 empty] | 39 | 42.594 | 0
[10 empty] | 40 | 38.5938 | 0
[10 empty] | 41 | 32.9583 | 0
[10 empty] | 42 | 40.4915 | 0
[10 empty] | 43 | 42.5643 | 0
[10 empty] | 44 | 36.304 | 0
[10 empty] | 45 | 43.5531 | 0
[10 empty] | 46 | 37.5953 | 0
[10 empty] | 47 | 41.4249 | 0
[10 empty] | 48 | 46.2881 | 0
[10 empty] | 49 | 42.2238 | 0
[10 empty] | 50 | 43.4625 | 0
[10 empty] | 51 | 38.9894 | 0
[10 empty] | 52 | 42.8278 | 0
[10 empty] | 53 | 38.2885 | 0
[10 empty] | 54 | 37.4266 | 0
[10 empty] | 55 | 33.1764 | 0
[10 empty] | 56 | 36.0809 | 0
[10 empty] | 57 | 45.5518 | 0
[10 empty] | 58 | 40.3663 | 0
[10 empty] | 59 | 34.2338 | 0
[10 empty] | 60 | 37.0237 | 0
[10 empty] | 61 | 39.5248 | 0
[10 empty] | 62 | 42.3074 | 0
[10 empty] | 63 | 39.0288 | 0
[10 empty] | 64 | 38.2588 | 0
[10 empty] | 65 | 36.7188 | 0
[10 empty] | 66 | 39.328 | 0
[10 empty] | 67 | 41.5735 | 0
[10 empty] | 68 | 41.8984 | 0
[10 empty] | 69 | 43.4851 | 0
[10 empty] | 70 | 37.5057 | 0
[10 empty] | 71 | 35.454 | 0
[10 empty] | 72 | 40.6284 | 0
[10 empty] | 73 | 43.1459 | 0
[10 empty] | 74 | 35.1914 | 0
[10 empty] | 75 | 41.1933 | 0
[10 empty] | 76 | 34.9074 | 0
[10 empty] | 77 | 44.7301 | 0
[10 empty] | 78 | 33.7617 | 0
[10 empty] | 79 | 38.1942 | 0
[10 empty] | 80 | 37.1081 | 0
[10 empty] | 81 | 32.3626 | 0
[10 empty] | 82 | 41.2103 | 0
[10 empty] | 83 | 37.7843 | 0
[10 empty] | 84 | 39.059 | 0
[10 empty] | 85 | 46.1216 | 0
[10 empty] | 86 | 42.8596 | 0
[10 empty] | 87 | 38.8556 | 0
[10 empty] | 88 | 40.9972 | 0
[10 empty] | 89 | 34.204 | 0
[10 empty] | 90 | 41.236 | 0
[10 empty] | 91 | 38.0935 | 0
[10 empty] | 92 | 35.7207 | 0
[10 empty] | 93 | 41.3549 | 0
[10 empty] | 94 | 40.8516 | 0
[10 empty] | 95 | 41.9713 | 0
[10 empty] | 96 | 35.6704 | 0
[10 empty] | 97 | 42.3208 | 0
[10 empty] | 98 | 43.4655 | 0
[10 empty] | 99 | 40.5745 | 0
[10 empty] | 100 | 39.5561 | 0
[10 empty] | 101 | 40.4099 | 0
[10 empty] | 102 | 43.7859 | 0
[10 empty] | 103 | 42.1515 | 0
[10 empty] | 104 | 42.0185 | 0
[10 empty] | 105 | 42.3025 | 0
[10 empty] | 106 | 40.7425 | 0
[10 empty] | 107 | 46.4541 | 0
[10 empty] | 108 | 43.8995 | 0
[10 empty] | 109 | 33.9376 | 0
[10 empty] | 110 | 36.9648 | 0
[10 empty] | 111 | 35.7218 | 0
[10 empty] | 112 | 32.2367 | 0
[10 empty] | 113 | 40.6686 | 0
[10 empty] | 114 | 35.3908 | 0
[10 empty] | 115 | 36.7864 | 0
[10 empty] | 116 | 42.4136 | 0
[10 empty] | 117 | 40.0078 | 0
[10 empty] | 118 | 45.1355 | 0
[10 empty] | 119 | 35.3386 | 0
[10 empty] | 120 | 43.7289 | 0
[10 empty] | 121 | 32.5885 | 0
[10 empty] | 122 | 34.9751 | 0
[10 empty] | 123 | 41.2282 | 0
[10 empty] | 124 | 40.2988 | 0
[10 empty] | 125 | 42.8294 | 0
[10 empty] | 126 | 42.3843 | 0
[10 empty] | 127 | 34.2476 | 0
[10 empty] | 128 | 38.4756 | 0
[10 empty] | 129 | 40.2382 | 0
[10 empty] | 130 | 34.9006 | 0
[10 empty] | 131 | 40.9068 | 0
[10 empty] | 132 | 41.0312 | 0
[10 empty] | 133 | 40.0364 | 0
[10 empty] | 134 | 36.2235 | 0
[10 empty] | 135 | 34.8716 | 0
[10 empty] | 136 | 38.7425 | 0
[10 empty] | 137 | 37.7462 | 0
[10 empty] | 138 | 41.4749 | 0
[10 empty] | 139 | 41.8879 | 0
[10 empty] | 140 | 41.0674 | 0
[10 empty] | 141 | 38.2976 | 0
[10 empty] | 142 | 37.4278 | 0
[10 empty] | 143 | 35.2104 | 0
[10 empty] | 144 | 36.6442 | 0
[10 empty] | 145 | 44.3829 | 0
[10 empty] | 146 | 42.6122 | 0
[10 empty] | 147 | 31.9618 | 1
[10 empty] | 148 | 37.5883 | 0
[10 empty] | 149 | 35.7369 | 0
[10 empty] | 150 | 35.4034 | 0
[10 empty] | 151 | 38.931 | 0
[10 empty] | 152 | 39.1345 | 0
[10 empty] | 153 | 34.4861 | 0
[10 empty] | 154 | 44.3101 | 0
[10 empty] | 155 | 37.1942 | 0
[10 empty] | 156 | 40.8628 | 0
[10 empty] | 157 | 38.2957 | 0
[10 empty] | 158 | 43.3505 | 0
[10 empty] | 159 | 37.4575 | 0
[10 empty] | 160 | 44.0849 | 0
[10 empty] | 161 | 35.6333 | 0
[10 empty] | 162 | 36.7408 | 0
[10 empty] | 163 | 43.1795 | 0
[10 empty] | 164 | 36.0069 | 0
[10 empty] | 165 | 43.3408 | 0
[10 empty] | 166 | 40.3961 | 0
[10 empty] | 167 | 36.0704 | 0
[10 empty] | 168 | 40.2271 | 0
[10 empty] | 169 | 34.2988 | 0
[10 empty] | 170 | 39.8323 | 0
[10 empty] | 171 | 43.7393 | 0
[10 empty] | 172 | 36.1839 | 0
[10 empty] | 173 | 34.3115 | 0
[10 empty] | 174 | 36.6854 | 0
[10 empty] | 175 | 37.0343 | 0
[10 empty] | 176 | 37.8584 | 0
[10 empty] | 177 | 39.613 | 0
[10 empty] | 178 | 35.2404 | 0
[10 empty] | 179 | 34.1247 | 0
[10 empty] | 180 | 35.9321 | 0
[10 empty] | 181 | 35.2952 | 0
[10 empty] | 182 | 35.9865 | 0
[10 empty] | 183 | 35.5638 | 0
[10 empty] | 184 | 33.3161 | 0
[10 empty] | 185 | 43.4484 | 0
[10 empty] | 186 | 34.5345 | 0
[10 empty] | 187 | 33.3943 | 0
[10 empty] | 188 | 39.2525 | 0
[10 empty] | 189 | 38.6228 | 0
[10 empty] | 190 | 41.011 | 0
[10 empty] | 191 | 38.4345 | 0
[10 empty] | 192 | 43.1105 | 0
[10 empty] | 193 | 34.5669 | 0
[10 empty] | 194 | 41.8131 | 0
[10 empty] | 195 | 42.2727 | 0
[10 empty] | 196 | 30.5851 | 1
[10 empty] | 197 | 34.3431 | 0
[10 empty] | 198 | 40.4588 | 0
[10 empty] | 199 | 42.1563 | 0
[10 empty] | 200 | 41.308 | 0
[10 empty] | 201 | 39.2124 | 0
[10 empty] | 202 | 35.3745 | 0
[10 empty] | 203 | 38.2143 | 0
[10 empty] | 204 | 41.5361 | 0
[10 empty] | 205 | 33.282 | 0
[10 empty] | 206 | 39.4612 | 0
[10 empty] | 207 | 39.2526 | 0
[10 empty] | 208 | 41.4952 | 0
[10 empty] | 209 | 33.9905 | 0
[10 empty] | 210 | 40.2746 | 0
[10 empty] | 211 | 41.4549 | 0
[10 empty] | 212 | 37.1127 | 0
[10 empty] | 213 | 43.0208 | 0
[10 empty] | 214 | 43.8829 | 0
[10 empty] | 215 | 43.6704 | 0
[10 empty] | 216 | 37.2909 | 0
[10 empty] | 217 | 36.369 | 0
[10 empty] | 218 | 41.6718 | 0
[10 empty] | 219 | 36.8321 | 0
[10 empty] | 220 | 35.2954 | 0
[10 empty] | 221 | 38.489 | 0
[10 empty] | 222 | 37.8147 | 0
[10 empty] | 223 | 41.7827 | 0
[10 empty] | 224 | 35.3062 | 0
[10 empty] | 225 | 38.2117 | 0
[10 empty] | 226 | 35.2025 | 0
[10 empty] | 227 | 42.9651 | 0
[10 empty] | 228 | 39.0607 | 0
[10 empty] | 229 | 36.8317 | 0
[10 empty] | 230 | 33.0899 | 0
[10 empty] | 231 | 34.4133 | 0
[10 empty] | 232 | 37.8244 | 0
[10 empty] | 233 | 41.784 | 0
[10 empty] | 234 | 37.883 | 0
[10 empty] | 235 | 36.7715 | 0
[10 empty] | 236 | 39.6464 | 0
[10 empty] | 237 | 44.3702 | 0
[10 empty] | 238 | 43.3947 | 0
[10 empty] | 239 | 35.6047 | 0
[10 empty] | 240 | 42.9059 | 0
[10 empty] | 241 | 41.5377 | 0
[10 empty] | 242 | 41.5306 | 0
[10 empty] | 243 | 38.5876 | 0
[10 empty] | 244 | 41.7999 | 0
[10 empty] | 245 | 39.2337 | 0
[10 empty] | 246 | 37.3546 | 0
[10 empty] | 247 | 40.4777 | 0
[10 empty] | 248 | 35.2173 | 0
[10 empty] | 249 | 41.0135 | 0
[10 empty] | 250 | 38.466 | 0
[10 empty] | 251 | 39.5453 | 0
[10 empty] | 252 | 38.7048 | 0
[10 empty] | 253 | 36.1094 | 0
[10 empty] | 254 | 42.7645 | 0
[10 empty] | 255 | 44.4 | 0
[10 empty] | 256 | 41.0416 | 0
[10 empty] | 257 | 43.1047 | 0
[10 empty] | 258 | 35.8066 | 0
[10 empty] | 259 | 41.469 | 0
[10 empty] | 260 | 38.7505 | 0
[10 empty] | 261 | 44.2809 | 0
[10 empty] | 262 | 35.4147 | 0
[10 empty] | 263 | 32.8275 | 0
[10 empty] | 264 | 38.7741 | 0
[10 empty] | 265 | 43.7337 | 0
[10 empty] | 266 | 40.7391 | 0
[10 empty] | 267 | 42.3409 | 0
[10 empty] | 268 | 38.5986 | 0
[10 empty] | 269 | 33.0262 | 0
[10 empty] | 270 | 40.9384 | 0
[10 empty] | 271 | 45.5602 | 0
[10 empty] | 272 | 39.5485 | 0
[10 empty] | 273 | 32.8851 | 0
[10 empty] | 274 | 42.0361 | 0
[10 empty] | 275 | 44.0144 | 0
[10 empty] | 276 | 42.765 | 0
[10 empty] | 277 | 36.576 | 0
[10 empty] | 278 | 36.0948 | 0
[10 empty] | 279 | 40.1659 | 0
[10 empty] | 280 | 41.8949 | 0
[10 empty] | 281 | 39.623 | 0
[10 empty] | 282 | 33.1193 | 0
[10 empty] | 283 | 43.2321 | 0
[10 empty] | 284 | 43.3517 | 0
[10 empty] | 285 | 41.7962 | 0
[10 empty] | 286 | 37.5888 | 0
[10 empty] | 287 | 45.0425 | 0
[10 empty] | 288 | 36.3321 | 0
[10 empty] | 289 | 39.8594 | 0
[10 empty] | 290 | 38.1933 | 0
[10 empty] | 291 | 39.7953 | 0
[10 empty] | 292 | 43.5352 | 0
[10 empty] | 293 | 37.0395 | 0
[10 empty] | 294 | 38.8396 | 0
[10 empty] | 295 | 33.8634 | 0
[10 empty] | 296 | 41.1023 | 0
[10 empty] | 297 | 45.0043 | 0
[10 empty] | 298 | 36.4533 | 0
[10 empty] | 299 | 34.9135 | 0
[10 empty] | 300 | 42.2191 | 0
[10 empty] | 301 | 44.1822 | 0
[10 empty] | 302 | 42.1483 | 0
[10 empty] | 303 | 40.9253 | 0
[10 empty] | 304 | 43.1368 | 0
[10 empty] | 305 | 35.2585 | 0
[10 empty] | 306 | 44.3032 | 0
[10 empty] | 307 | 38.1121 | 0
[10 empty] | 308 | 38.0538 | 0
[10 empty] | 309 | 37.7499 | 0
[10 empty] | 310 | 44.3961 | 0
[10 empty] | 311 | 41.3625 | 0
[10 empty] | 312 | 34.9087 | 0
[10 empty] | 313 | 44.5154 | 0
[10 empty] | 314 | 34.0044 | 0
[10 empty] | 315 | 41.984 | 0
[10 empty] | 316 | 39.8202 | 0
[10 empty] | 317 | 34.7476 | 0
[10 empty] | 318 | 33.3475 | 0
[10 empty] | 319 | 37.4949 | 0
[10 empty] | 320 | 41.1543 | 0
[10 empty] | 321 | 42.2409 | 0
[10 empty] | 322 | 39.9296 | 0
[10 empty] | 323 | 40.3209 | 0
[10 empty] | 324 | 39.5244 | 0
[10 empty] | 325 | 35.1462 | 0
[10 empty] | 326 | 35.2984 | 0
[10 empty] | 327 | 39.4211 | 0
[10 empty] | 328 | 39.2729 | 0
[10 empty] | 329 | 43.7511 | 0
[10 empty] | 330 | 35.4201 | 0
[10 empty] | 331 | 43.9406 | 0
[10 empty] | 332 | 42.5682 | 0
[10 empty] | 333 | 37.601 | 0
[10 empty] | 334 | 43.0938 | 0
[10 empty] | 335 | 34.2353 | 0
[10 empty] | 336 | 41.2386 | 0
[10 empty] | 337 | 39.2629 | 0
[10 empty] | 338 | 34.3651 | 0
[10 empty] | 339 | 37.497 | 0
[10 empty] | 340 | 43.5475 | 0
[10 empty] | 341 | 34.0142 | 0
[10 empty] | 342 | 37.3941 | 0
[10 empty] | 343 | 40.7271 | 0
[10 empty] | 344 | 33.2795 | 0
[10 empty] | 345 | 40.5053 | 0
[10 empty] | 346 | 40.0607 | 0
[10 empty] | 347 | 41.0858 | 0
[10 empty] | 348 | 45.6624 | 0
[10 empty] | 349 | 41.4031 | 0
[10 empty] | 350 | 36.6417 | 0
[10 empty] | 351 | 43.862 | 0
[10 empty] | 352 | 36.2257 | 0
[10 empty] | 353 | 40.4342 | 0
[10 empty] | 354 | 42.2988 | 0
[10 empty] | 355 | 34.9896 | 0
[10 empty] | 356 | 40.8395 | 0
[10 empty] | 357 | 40.0093 | 0
[10 empty] | 358 | 40.927 | 0
[10 empty] | 359 | 40.6478 | 0
[10 empty] | 360 | 41.9296 | 0
[10 empty] | 361 | 45.0633 | 0
[10 empty] | 362 | 35.1996 | 0
[10 empty] | 363 | 40.4499 | 0
[10 empty] | 364 | 38.6224 | 0
[10 empty] | 365 | 44.0315 | 0
[10 empty] | 366 | 42.4096 | 0
[10 empty] | 367 | 34.6141 | 0
[10 empty] | 368 | 37.0392 | 0
[10 empty] | 369 | 40.548 | 0
[10 empty] | 370 | 41.2764 | 0
[10 empty] | 371 | 33.7818 | 0
[10 empty] | 372 | 33.0912 | 0
[10 empty] | 373 | 38.4826 | 0
[10 empty] | 374 | 37.176 | 0
[10 empty] | 375 | 38.5672 | 0
[10 empty] | 376 | 39.4431 | 0
[10 empty] | 377 | 41.5284 | 0
[10 empty] | 378 | 36.9448 | 0
[10 empty] | 379 | 42.1665 | 0
[10 empty] | 380 | 40.0203 | 0
[10 empty] | 381 | 38.0919 | 0
[10 empty] | 382 | 40.5976 | 0
[10 empty] | 383 | 34.6041 | 0
[10 empty] | 384 | 34.1049 | 0
[10 empty] | 385 | 34.7153 | 0
[10 empty] | 386 | 40.6199 | 0
[10 empty] | 387 | 40.4932 | 0
[10 empty] | 388 | 39.0078 | 0
[10 empty] | 389 | 35.3709 | 0
[10 empty] | 390 | 42.7119 | 0
[10 empty] | 391 | 40.1263 | 0
[10 empty] | 392 | 40.5468 | 0
[10 empty] | 393 | 33.194 | 0
[10 empty] | 394 | 39.952 | 0
[10 empty] | 395 | 41.711 | 0
[10 empty] | 396 | 36.7414 | 0
[10 empty] | 397 | 36.2263 | 0
[10 empty] | 398 | 44.0574 | 0
[10 empty] | 399 | 43.188 | 0
[10 empty] | 400 | 41.3468 | 0
[10 empty] | 401 | 39.1354 | 0
[10 empty] | 402 | 40.8408 | 0
[10 empty] | 403 | 43.22 | 0
[10 empty] | 404 | 43.4236 | 0
[10 empty] | 405 | 45.1042 | 0
[10 empty] | 406 | 39.9296 | 0
[10 empty] | 407 | 34.9964 | 0
[10 empty] | 408 | 33.9127 | 0
[10 empty] | 409 | 40.5963 | 0
[10 empty] | 410 | 40.4522 | 0
[10 empty] | 411 | 36.969 | 0
[10 empty] | 412 | 42.3726 | 0
[10 empty] | 413 | 34.918 | 0
[10 empty] | 414 | 43.4337 | 0
[10 empty] | 415 | 34.5635 | 0
[10 empty] | 416 | 45.6792 | 0
[10 empty] | 417 | 38.2807 | 0
[10 empty] | 418 | 41.3167 | 0
[10 empty] | 419 | 40.8898 | 0
[10 empty] | 420 | 39.9758 | 0
[10 empty] | 421 | 33.2468 | 0
[10 empty] | 422 | 32.5459 | 0
[10 empty] | 423 | 34.3881 | 0
[10 empty] | 424 | 42.045 | 0
[10 empty] | 425 | 42.4464 | 0
[10 empty] | 426 | 33.651 | 0
[10 empty] | 427 | 38.8807 | 0
[10 empty] | 428 | 39.8285 | 0
[10 empty] | 429 | 40.7664 | 0
[10 empty] | 430 | 36.6621 | 0
[10 empty] | 431 | 32.0583 | 0
[10 empty] | 432 | 42.0176 | 0
[10 empty] | 433 | 36.4044 | 0
[10 empty] | 434 | 34.7527 | 0
[10 empty] | 435 | 44.3958 | 0
[10 empty] | 436 | 44.7642 | 0
[10 empty] | 437 | 35.2407 | 0
[10 empty] | 438 | 38.7408 | 0
[10 empty] | 439 | 42.3992 | 0
[10 empty] | 440 | 39.5572 | 0
[10 empty] | 441 | 32.7351 | 0
[10 empty] | 442 | 39.7677 | 0
[10 empty] | 443 | 39.2716 | 0
[10 empty] | 444 | 44.084 | 0
[10 empty] | 445 | 37.7952 | 0
[10 empty] | 446 | 34.0397 | 0
[10 empty] | 447 | 37.2224 | 0
[10 empty] | 448 | 38.4099 | 0
[10 empty] | 449 | 38.1613 | 0
[10 empty] | 450 | 36.3825 | 0
[10 empty] | 451 | 42.5406 | 0
[10 empty] | 452 | 42.6069 | 0
[10 empty] | 453 | 37.346 | 0
[10 empty] | 454 | 41.3584 | 0
[10 empty] | 455 | 40.0439 | 0
[10 empty] | 456 | 34.7369 | 0
[10 empty] | 457 | 41.6771 | 0
[10 empty] | 458 | 44.3504 | 0
[10 empty] | 459 | 31.4862 | 1
[10 empty] | 460 | 39.1814 | 0
[10 empty] | 461 | 42.6123 | 0
[10 empty] | 462 | 41.5718 | 0
[10 empty] | 463 | 30.878 | 1
[10 empty] | 464 | 40.2224 | 0
[10 empty] | 465 | 35.798 | 0
[10 empty] | 466 | 33.6686 | 0
[10 empty] | 467 | 33.3505 | 0
[10 empty] | 468 | 35.1644 | 0
[10 empty] | 469 | 33.5955 | 0
[10 empty] | 470 | 44.8825 | 0
[10 empty] | 471 | 40.935 | 0
[10 empty] | 472 | 40.5853 | 0
[10 empty] | 473 | 41.0358 | 0
[10 empty] | 474 | 42.9792 | 0
[10 empty] | 475 | 41.1794 | 0
[10 empty] | 476 | 35.6991 | 0
[10 empty] | 477 | 33.6349 | 0
[10 empty] | 478 | 35.1708 | 0
[10 empty] | 479 | 33.555 | 0
[10 empty] | 480 | 34.1664 | 0
[10 empty] | 481 | 41.4734 | 0
[10 empty] | 482 | 40.735 | 0
[10 empty] | 483 | 42.2196 | 0
[10 empty] | 484 | 37.4502 | 0
[10 empty] | 485 | 39.7025 | 0
[10 empty] | 486 | 40.842 | 0
[10 empty] | 487 | 31.3635 | 1
[10 empty] | 488 | 44.9613 | 0
[10 empty] | 489 | 44.0918 | 0
[10 empty] | 490 | 37.5395 | 0
[10 empty] | 491 | 36.0413 | 0
[10 empty] | 492 | 42.5816 | 0
[10 empty] | 493 | 42.0739 | 0
[10 empty] | 494 | 35.6071 | 0
[10 empty] | 495 | 36.6971 | 0
[10 empty] | 496 | 39.6919 | 0
[10 empty] | 497 | 40.7475 | 0
[10 empty] | 498 | 42.0306 | 0
[10 empty] | 499 | 44.2047 | 0
[10 empty] | 500 | 43.6734 | 0
[10 empty] | 501 | 41.8881 | 0
[10 empty] | 502 | 34.9114 | 0
[10 empty] | 503 | 37.5393 | 0
[10 empty] | 504 | 32.8942 | 0
[10 empty] | 505 | 40.9559 | 0
[10 empty] | 506 | 41.1455 | 0
[10 empty] | 507 | 36.6994 | 0
[10 empty] | 508 | 36.0144 | 0
[10 empty] | 509 | 40.6074 | 0
[10 empty] | 510 | 38.3743 | 0
[10 empty] | 511 | 41.0366 | 0
[10 empty] | 512 | 33.4269 | 0
[10 empty] | 513 | 40.0791 | 0
[10 empty] | 514 | 34.0614 | 0
[10 empty] | 515 | 34.567 | 0
[10 empty] | 516 | 39.6605 | 0
[10 empty] | 517 | 38.5673 | 0
[10 empty] | 518 | 40.8457 | 0
[10 empty] | 519 | 34.0871 | 0
[10 empty] | 520 | 38.615 | 0
[10 empty] | 521 | 38.0369 | 0
[10 empty] | 522 | 31.1445 | 1
[10 empty] | 523 | 38.5687 | 0
[10 empty] | 524 | 38.0484 | 0
[10 empty] | 525 | 33.4339 | 0
[10 empty] | 526 | 31.3695 | 1
[10 empty] | 527 | 36.6376 | 0
[10 empty] | 528 | 42.734 | 0
[10 empty] | 529 | 44.9942 | 0
[10 empty] | 530 | 35.2027 | 0
[10 empty] | 531 | 41.6692 | 0
[10 empty] | 532 | 39.7023 | 0
[10 empty] | 533 | 40.1771 | 0
[10 empty] | 534 | 40.802 | 0
[10 empty] | 535 | 43.1855 | 0
[10 empty] | 536 | 43.0469 | 0
[10 empty] | 537 | 40.9217 | 0
[10 empty] | 538 | 37.7407 | 0
[10 empty] | 539 | 33.1549 | 0
[10 empty] | 540 | 33.0895 | 0
[10 empty] | 541 | 35.3904 | 0
[10 empty] | 542 | 37.5233 | 0
[10 empty] | 543 | 36.0365 | 0
[10 empty] | 544 | 32.3749 | 0
[10 empty] | 545 | 34.5879 | 0
[10 empty] | 546 | 41.6613 | 0
[10 empty] | 547 | 39.2141 | 0
[10 empty] | 548 | 44.8291 | 0
[10 empty] | 549 | 39.8567 | 0
[10 empty] | 550 | 41.1059 | 0
[10 empty] | 551 | 42.4572 | 0
[10 empty] | 552 | 35.5585 | 0
[10 empty] | 553 | 36.1838 | 0
[10 empty] | 554 | 42.4566 | 0
[10 empty] | 555 | 42.0869 | 0
[10 empty] | 556 | 44.5233 | 0
[10 empty] | 557 | 37.5615 | 0
[10 empty] | 558 | 34.7115 | 0
[10 empty] | 559 | 42.5699 | 0
[10 empty] | 560 | 39.4328 | 0
[10 empty] | 561 | 32.1322 | 0
[10 empty] | 562 | 37.1572 | 0
[10 empty] | 563 | 35.1482 | 0
[10 empty] | 564 | 40.4277 | 0
[10 empty] | 565 | 40.936 | 0
[10 empty] | 566 | 42.6099 | 0
[10 empty] | 567 | 39.7022 | 0
[10 empty] | 568 | 41.2838 | 0
[10 empty] | 569 | 43.6204 | 0
[10 empty] | 570 | 40.1366 | 0
[10 empty] | 571 | 38.1608 | 0
[10 empty] | 572 | 35.1018 | 0
[10 empty] | 573 | 41.9969 | 0
[10 empty] | 574 | 42.8147 | 0
[10 empty] | 575 | 41.5793 | 0
[10 empty] | 576 | 42.7347 | 0
[10 empty] | 577 | 32.9138 | 0
[10 empty] | 578 | 40.4853 | 0
[10 empty] | 579 | 39.2291 | 0
[10 empty] | 580 | 42.2442 | 0
[10 empty] | 581 | 38.4828 | 0
[10 empty] | 582 | 45.0456 | 0
[10 empty] | 583 | 32.6111 | 0
[10 empty] | 584 | 41.3097 | 0
[10 empty] | 585 | 39.3776 | 0
[10 empty] | 586 | 45.6121 | 0
[10 empty] | 587 | 44.418 | 0
[10 empty] | 588 | 41.2215 | 0
[10 empty] | 589 | 41.2915 | 0
[10 empty] | 590 | 35.2613 | 0
[10 empty] | 591 | 34.5887 | 0
[10 empty] | 592 | 40.9111 | 0
[10 empty] | 593 | 37.3802 | 0
[10 empty] | 594 | 38.1242 | 0
[10 empty] | 595 | 44.1068 | 0
[10 empty] | 596 | 42.3763 | 0
[10 empty] | 597 | 44.3172 | 0
[10 empty] | 598 | 41.4203 | 0
[10 empty] | 599 | 40.8164 | 0
[10 empty] | 600 | 43.5164 | 0
[10 empty] | 601 | 37.7977 | 0
[10 empty] | 602 | 37.8242 | 0
[10 empty] | 603 | 41.7894 | 0
[10 empty] | 604 | 43.3127 | 0
[10 empty] | 605 | 40.3136 | 0
[10 empty] | 606 | 35.2404 | 0
[10 empty] | 607 | 38.8537 | 0
[10 empty] | 608 | 43.871 | 0
[10 empty] | 609 | 35.0496 | 0
[10 empty] | 610 | 38.0326 | 0
[10 empty] | 611 | 40.9943 | 0
[10 empty] | 612 | 43.0225 | 0
[10 empty] | 613 | 38.0662 | 0
[10 empty] | 614 | 43.2699 | 0
[10 empty] | 615 | 40.6655 | 0
[10 empty] | 616 | 41.2833 | 0
[10 empty] | 617 | 31.5737 | 1
[10 empty] | 618 | 45.5484 | 0
[10 empty] | 619 | 40.4733 | 0
[10 empty] | 620 | 34.8938 | 0
[10 empty] | 621 | 37.4297 | 0
[10 empty] | 622 | 44.0625 | 0
[10 empty] | 623 | 43.4378 | 0
[10 empty] | 624 | 40.4905 | 0
[10 empty] | 625 | 43.2442 | 0
[10 empty] | 626 | 42.7277 | 0
[10 empty] | 627 | 41.9899 | 0
[10 empty] | 628 | 40.3555 | 0
[10 empty] | 629 | 36.4734 | 0
[10 empty] | 630 | 42.6655 | 0
[10 empty] | 631 | 36.595 | 0
[10 empty] | 632 | 43.0056 | 0
[10 empty] | 633 | 36.0445 | 0
[10 empty] | 634 | 42.2576 | 0
[10 empty] | 635 | 44.3207 | 0
[10 empty] | 636 | 38.6704 | 0
[10 empty] | 637 | 36.479 | 0
[10 empty] | 638 | 41.3015 | 0
[10 empty] | 639 | 41.3701 | 0
[10 empty] | 640 | 39.3155 | 0
[10 empty] | 641 | 36.2685 | 0
[10 empty] | 642 | 33.3023 | 0
[10 empty] | 643 | 35.1187 | 0
[10 empty] | 644 | 30.9469 | 1
[10 empty] | 645 | 35.3296 | 0
[10 empty] | 646 | 37.8902 | 0
[10 empty] | 647 | 31.5379 | 1
[10 empty] | 648 | 35.6561 | 0
[10 empty] | 649 | 44.6546 | 0
[10 empty] | 650 | 44.7671 | 0
[10 empty] | 651 | 41.6989 | 0
[10 empty] | 652 | 35.7595 | 0
[10 empty] | 653 | 39.1445 | 0
[10 empty] | 654 | 39.9934 | 0
[10 empty] | 655 | 41.056 | 0
[10 empty] | 656 | 34.9446 | 0
[10 empty] | 657 | 37.3243 | 0
[10 empty] | 658 | 38.0561 | 0
[10 empty] | 659 | 45.6722 | 0
[10 empty] | 660 | 40.6636 | 0
[10 empty] | 661 | 42.2263 | 0
[10 empty] | 662 | 38.6382 | 0
[10 empty] | 663 | 42.6619 | 0
[10 empty] | 664 | 33.2293 | 0
[10 empty] | 665 | 42.705 | 0
[10 empty] | 666 | 35.666 | 0
[10 empty] | 667 | 41.4314 | 0
[10 empty] | 668 | 43.5629 | 0
[10 empty] | 669 | 40.3058 | 0
[10 empty] | 670 | 37.3535 | 0
[10 empty] | 671 | 41.1211 | 0
[10 empty] | 672 | 36.7317 | 0
[10 empty] | 673 | 45.4673 | 0
[10 empty] | 674 | 40.162 | 0
[10 empty] | 675 | 39.7373 | 0
[10 empty] | 676 | 40.3057 | 0
[10 empty] | 677 | 38.1936 | 0
[10 empty] | 678 | 35.8782 | 0
[10 empty] | 679 | 42.7583 | 0
[10 empty] | 680 | 41.712 | 0
[10 empty] | 681 | 35.4227 | 0
[10 empty] | 682 | 32.6047 | 0
[10 empty] | 683 | 33.9509 | 0
[10 empty] | 684 | 38.4701 | 0
[10 empty] | 685 | 45.7525 | 0
[10 empty] | 686 | 37.1938 | 0
[10 empty] | 687 | 38.2107 | 0
[10 empty] | 688 | 33.7599 | 0
[10 empty] | 689 | 32.6762 | 0
[10 empty] | 690 | 41.6576 | 0
[10 empty] | 691 | 32.6804 | 0
[10 empty] | 692 | 38.1887 | 0
[10 empty] | 693 | 45.0413 | 0
[10 empty] | 694 | 39.1308 | 0
[10 empty] | 695 | 41.1598 | 0
[10 empty] | 696 | 34.7849 | 0
[10 empty] | 697 | 35.6587 | 0
[10 empty] | 698 | 36.8073 | 0
[10 empty] | 699 | 38.1208 | 0
[10 empty] | 700 | 45.6553 | 0
[10 empty] | 701 | 44.9318 | 0
[10 empty] | 702 | 41.0799 | 0
[10 empty] | 703 | 38.7175 | 0
[10 empty] | 704 | 38.7397 | 0
[10 empty] | 705 | 40.118 | 0
[10 empty] | 706 | 39.8505 | 0
[10 empty] | 707 | 40.6325 | 0
[10 empty] | 708 | 36.5428 | 0
[10 empty] | 709 | 38.9717 | 0
[10 empty] | 710 | 42.211 | 0
[10 empty] | 711 | 38.1029 | 0
[10 empty] | 712 | 41.4849 | 0
[10 empty] | 713 | 39.4882 | 0
[10 empty] | 714 | 41.4461 | 0
[10 empty] | 715 | 42.7147 | 0
[10 empty] | 716 | 40.1842 | 0
[10 empty] | 717 | 40.5055 | 0
[10 empty] | 718 | 42.034 | 0
[10 empty] | 719 | 41.7043 | 0
[10 empty] | 720 | 38.3292 | 0
[10 empty] | 721 | 40.139 | 0
[10 empty] | 722 | 43.9687 | 0
[10 empty] | 723 | 40.1055 | 0
[10 empty] | 724 | 37.7864 | 0
[10 empty] | 725 | 40.3614 | 0
[10 empty] | 726 | 42.031 | 0
[10 empty] | 727 | 39.6687 | 0
[10 empty] | 728 | 33.9194 | 0
[10 empty] | 729 | 39.7127 | 0
[10 empty] | 730 | 44.3394 | 0
[10 empty] | 731 | 38.6191 | 0
[10 empty] | 732 | 41.6635 | 0
[10 empty] | 733 | 41.1763 | 0
[10 empty] | 734 | 38.4399 | 0
[10 empty] | 735 | 41.2123 | 0
[10 empty] | 736 | 42.9573 | 0
[10 empty] | 737 | 36.5543 | 0
[10 empty] | 738 | 40.553 | 0
[10 empty] | 739 | 34.7338 | 0
[10 empty] | 740 | 43.2485 | 0
[10 empty] | 741 | 33.9041 | 0
[10 empty] | 742 | 45.1828 | 0
[10 empty] | 743 | 38.2867 | 0
[10 empty] | 744 | 43.2061 | 0
[10 empty] | 745 | 38.9293 | 0
[10 empty] | 746 | 43.9248 | 0
[10 empty] | 747 | 42.4903 | 0
[10 empty] | 748 | 44.7543 | 0
[10 empty] | 749 | 40.8237 | 0
[10 empty] | 750 | 43.7461 | 0
[10 empty] | 751 | 41.4082 | 0
[10 empty] | 752 | 42.9026 | 0
[10 empty] | 753 | 40.9324 | 0
[10 empty] | 754 | 42.4184 | 0
[10 empty] | 755 | 44.1634 | 0
[10 empty] | 756 | 35.0636 | 0
[10 empty] | 757 | 42.0125 | 0
[10 empty] | 758 | 34.1912 | 0
[10 empty] | 759 | 38.0218 | 0
[10 empty] | 760 | 36.3197 | 0
[10 empty] | 761 | 38.3842 | 0
[10 empty] | 762 | 39.3947 | 0
[10 empty] | 763 | 33.3739 | 0
[10 empty] | 764 | 39.0079 | 0
[10 empty] | 765 | 40.3252 | 0
[10 empty] | 766 | 38.4129 | 0
[10 empty] | 767 | 43.662 | 0
[10 empty] | 768 | 38.1629 | 0
[10 empty] | 769 | 38.5595 | 0
[10 empty] | 770 | 31.5204 | 1
[10 empty] | 771 | 38.0422 | 0
[10 empty] | 772 | 44.6752 | 0
[10 empty] | 773 | 40.9303 | 0
[10 empty] | 774 | 43.0246 | 0
[10 empty] | 775 | 41.6962 | 0
[10 empty] | 776 | 36.5985 | 0
[10 empty] | 777 | 41.5375 | 0
[10 empty] | 778 | 37.2608 | 0
[10 empty] | 779 | 42.9629 | 0
[10 empty] | 780 | 40.6526 | 0
[10 empty] | 781 | 31.6078 | 1
[10 empty] | 782 | 40.4814 | 0
[10 empty] | 783 | 35.3916 | 0
[10 empty] | 784 | 38.7016 | 0
[10 empty] | 785 | 35.5941 | 0
[10 empty] | 786 | 39.8796 | 0
[10 empty] | 787 | 42.5332 | 0
[10 empty] | 788 | 38.4375 | 0
[10 empty] | 789 | 35.7144 | 0
[10 empty] | 790 | 35.4382 | 0
[10 empty] | 791 | 43.0347 | 0
[10 empty] | 792 | 36.3226 | 0
[10 empty] | 793 | 38.6839 | 0
[10 empty] | 794 | 40.8293 | 0
[10 empty] | 795 | 35.3048 | 0
[10 empty] | 796 | 38.8311 | 0
[10 empty] | 797 | 41.7939 | 0
[10 empty] | 798 | 39.3158 | 0
[10 empty] | 799 | 37.4195 | 0
[10 empty] | 800 | 32.9599 | 0
[10 empty] | 801 | 34.8042 | 0
[10 empty] | 802 | 41.5023 | 0
[10 empty] | 803 | 42.8814 | 0
[10 empty] | 804 | 37.4027 | 0
[10 empty] | 805 | 31.821 | 1
[10 empty] | 806 | 36.6684 | 0
[10 empty] | 807 | 42.8836 | 0
[10 empty] | 808 | 35.8275 | 0
[10 empty] | 809 | 38.2882 | 0
[10 empty] | 810 | 36.2254 | 0
[10 empty] | 811 | 36.9936 | 0
[10 empty] | 812 | 38.107 | 0
[10 empty] | 813 | 36.9404 | 0
[10 empty] | 814 | 33.3913 | 0
[10 empty] | 815 | 38.2991 | 0
[10 empty] | 816 | 37.9606 | 0
[10 empty] | 817 | 37.1949 | 0
[10 empty] | 818 | 35.0988 | 0
[10 empty] | 819 | 34.4241 | 0
[10 empty] | 820 | 39.3695 | 0
[10 empty] | 821 | 44.1709 | 0
[10 empty] | 822 | 41.9663 | 0
[10 empty] | 823 | 38.5384 | 0
[10 empty] | 824 | 40.3901 | 0
[10 empty] | 825 | 34.8566 | 0
[10 empty] | 826 | 43.6954 | 0
[10 empty] | 827 | 41.5062 | 0
[10 empty] | 828 | 42.5538 | 0
[10 empty] | 829 | 41.7173 | 0
[10 empty] | 830 | 35.2805 | 0
[10 empty] | 831 | 36.3047 | 0
[10 empty] | 832 | 33.8621 | 0
[10 empty] | 833 | 35.8207 | 0
[10 empty] | 834 | 35.9504 | 0
[10 empty] | 835 | 39.7574 | 0
[10 empty] | 836 | 34.1361 | 0
[10 empty] | 837 | 38.265 | 0
[10 empty] | 838 | 40.1649 | 0
[10 empty] | 839 | 39.7476 | 0
[10 empty] | 840 | 38.6104 | 0
[10 empty] | 841 | 43.8563 | 0
[10 empty] | 842 | 35.6976 | 0
[10 empty] | 843 | 41.7759 | 0
[10 empty] | 844 | 44.8896 | 0
[10 empty] | 845 | 41.4224 | 0
[10 empty] | 846 | 38.7307 | 0
[10 empty] | 847 | 35.88 | 0
[10 empty] | 848 | 45.0112 | 0
[10 empty] | 849 | 36.7243 | 0
[10 empty] | 850 | 39.9251 | 0
[10 empty] | 851 | 41.8804 | 0
[10 empty] | 852 | 39.9842 | 0
[10 empty] | 853 | 40.7519 | 0
[10 empty] | 854 | 36.1161 | 0
[10 empty] | 855 | 41.0276 | 0
[10 empty] | 856 | 42.2357 | 0
[10 empty] | 857 | 37.3022 | 0
[10 empty] | 858 | 41.2778 | 0
[10 empty] | 859 | 39.8458 | 0
[10 empty] | 860 | 35.4106 | 0
[10 empty] | 861 | 37.7702 | 0
[10 empty] | 862 | 40.9984 | 0
[10 empty] | 863 | 43.2325 | 0
[10 empty] | 864 | 40.4506 | 0
[10 empty] | 865 | 35.9841 | 0
[10 empty] | 866 | 35.7803 | 0
[10 empty] | 867 | 33.0855 | 0
[10 empty] | 868 | 42.1318 | 0
[10 empty] | 869 | 37.8212 | 0
[10 empty] | 870 | 38.4973 | 0
[10 empty] | 871 | 40.6796 | 0
[10 empty] | 872 | 36.015 | 0
[10 empty] | 873 | 36.5572 | 0
[10 empty] | 874 | 34.5398 | 0
[10 empty] | 875 | 35.5079 | 0
[10 empty] | 876 | 31.9372 | 1
[10 empty] | 877 | 43.0311 | 0
[10 empty] | 878 | 36.3632 | 0
[10 empty] | 879 | 41.0683 | 0
[10 empty] | 880 | 41.8402 | 0
[10 empty] | 881 | 39.3375 | 0
[10 empty] | 882 | 39.0276 | 0
[10 empty] | 883 | 40.9472 | 0
[10 empty] | 884 | 43.7109 | 0
[10 empty] | 885 | 37.3964 | 0
[10 empty] | 886 | 42.2623 | 0
[10 empty] | 887 | 38.784 | 0
[10 empty] | 888 | 35.6904 | 0
[10 empty] | 889 | 39.1328 | 0
[10 empty] | 890 | 40.5189 | 0
[10 empty] | 891 | 43.2484 | 0
[10 empty] | 892 | 42.5883 | 0
[10 empty] | 893 | 44.0086 | 0
[10 empty] | 894 | 41.7504 | 0
[10 empty] | 895 | 43.4047 | 0
[10 empty] | 896 | 36.6546 | 0
[10 empty] | 897 | 39.555 | 0
[10 empty] | 898 | 37.4198 | 0
[10 empty] | 899 | 35.137 | 0
[10 empty] | 900 | 34.6531 | 0
[10 empty] | 901 | 35.7205 | 0
[10 empty] | 902 | 32.9162 | 0
[10 empty] | 903 | 43.2922 | 0
[10 empty] | 904 | 34.1023 | 0
[10 empty] | 905 | 38.3415 | 0
[10 empty] | 906 | 44.6379 | 0
[10 empty] | 907 | 34.0765 | 0
[10 empty] | 908 | 36.6463 | 0
[10 empty] | 909 | 39.9697 | 0
[10 empty] | 910 | 41.3176 | 0
[10 empty] | 911 | 35.9711 | 0
[10 empty] | 912 | 40.492 | 0
[10 empty] | 913 | 33.112 | 0
[10 empty] | 914 | 41.5924 | 0
[10 empty] | 915 | 36.5024 | 0
[10 empty] | 916 | 34.6223 | 0
[10 empty] | 917 | 36.4929 | 0
[10 empty] | 918 | 35.5917 | 0
[10 empty] | 919 | 39.7911 | 0
[10 empty] | 920 | 43.3721 | 0
[10 empty] | 921 | 39.4807 | 0
[10 empty] | 922 | 39.1145 | 0
[10 empty] | 923 | 38.8978 | 0
[10 empty] | 924 | 36.8093 | 0
[10 empty] | 925 | 35.9225 | 0
[10 empty] | 926 | 36.2458 | 0
[10 empty] | 927 | 43.1825 | 0
[10 empty] | 928 | 45.4592 | 0
[10 empty] | 929 | 40.799 | 0
[10 empty] | 930 | 34.6898 | 0
[10 empty] | 931 | 39.6663 | 0
[10 empty] | 932 | 32.5455 | 0
[10 empty] | 933 | 43.5532 | 0
[10 empty] | 934 | 30.0218 | 1
[10 empty] | 935 | 34.8287 | 0
[10 empty] | 936 | 41.0663 | 0
[10 empty] | 937 | 42.36 | 0
[10 empty] | 938 | 43.3799 | 0
[10 empty] | 939 | 36.5386 | 0
[10 empty] | 940 | 45.652 | 0
[10 empty] | 941 | 42.8676 | 0
[10 empty] | 942 | 37.0962 | 0
[10 empty] | 943 | 44.2309 | 0
[10 empty] | 944 | 41.2181 | 0
[10 empty] | 945 | 37.2083 | 0
[10 empty] | 946 | 38.7818 | 0
[10 empty] | 947 | 39.4326 | 0
[10 empty] | 948 | 42.3639 | 0
[10 empty] | 949 | 43.4364 | 0
[10 empty] | 950 | 40.7958 | 0
[10 empty] | 951 | 35.5846 | 0
[10 empty] | 952 | 40.0599 | 0
[10 empty] | 953 | 37.6385 | 0
[10 empty] | 954 | 36.4604 | 0
[10 empty] | 955 | 40.5447 | 0
[10 empty] | 956 | 34.8698 | 0
[10 empty] | 957 | 40.1983 | 0
[10 empty] | 958 | 42.2974 | 0
[10 empty] | 959 | 42.5431 | 0
[10 empty] | 960 | 42.6778 | 0
[10 empty] | 961 | 39.1489 | 0
[10 empty] | 962 | 38.1054 | 0
[10 empty] | 963 | 42.0406 | 0
[10 empty] | 964 | 37.9471 | 0
[10 empty] | 965 | 43.7348 | 0
[10 empty] | 966 | 30.9331 | 1
[10 empty] | 967 | 42.0531 | 0
[10 empty] | 968 | 39.7009 | 0
[10 empty] | 969 | 41.87 | 0
[10 empty] | 970 | 39.3022 | 0
[10 empty] | 971 | 32.4868 | 0
[10 empty] | 972 | 42.7328 | 0
[10 empty] | 973 | 42.478 | 0
[10 empty] | 974 | 35.6991 | 0
[10 empty] | 975 | 40.0306 | 0
[10 empty] | 976 | 39.8907 | 0
[10 empty] | 977 | 33.8713 | 0
[10 empty] | 978 | 42.152 | 0
[10 empty] | 979 | 40.6662 | 0
[10 empty] | 980 | 34.5158 | 0
[10 empty] | 981 | 40.3327 | 0
[10 empty] | 982 | 38.1362 | 0
[10 empty] | 983 | 36.9826 | 0
[10 empty] | 984 | 39.1525 | 0
[10 empty] | 985 | 43.919 | 0
[10 empty] | 986 | 36.8109 | 0
[10 empty] | 987 | 41.7211 | 0
[10 empty] | 988 | 45.54 | 0
[10 empty] | 989 | 40.918 | 0
[10 empty] | 990 | 41.151 | 0
[10 empty] | 991 | 31.9237 | 1
[10 empty] | 992 | 39.9798 | 0
[10 empty] | 993 | 38.8441 | 0
[10 empty] | 994 | 39.3904 | 0
[10 empty] | 995 | 42.4425 | 0
[10 empty] | 996 | 39.4573 | 0
[10 empty] | 997 | 34.7261 | 0
[10 empty] | 998 | 40.6011 | 0
[10 empty] | 999 | 39.9971 | 0
[10 empty] | 1000 | 35.5636 | 0

## Project2_RT
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.62567 | 0.80255 | 3.4077 | 3.4077 | 1 | 35.6656 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.67302 | 0.88245 | 7.6474 | 7.6474 | 2 | 37.2765 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.57577 | 0.58859 | 7.7658 | 7.7658 | 3 | 38.6288 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.045304 | 0.45967 | 1.9193 | 1.9193 | 4 | 35.9968 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 3.4077 | 0.71726 | 0.82894 | 4.6579 | 8.0655 | 5 | 37.0491 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 3.4077 | 0.54772 | 0.63944 | 8.2789 | 11.6865 | 6 | 36.9092 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 8.0655 | 0.79243 | 0.36145 | 17.9243 | 25.9899 | 7 | 36.3588 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 8.0655 | 0.084366 | 0.22022 | 12.4404 | 20.506 | 8 | 37.4134 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 7.7658 | 0.47927 | 0.30883 | 12.3964 | 20.1621 | 9 | 34.795 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 7.7658 | 0.209 | 0.15883 | 8.836 | 16.6018 | 10 | 37.0473 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 20.1621 | 0.57645 | 0.60824 | 9.433 | 29.5951 | 11 | 35.9645 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 20.1621 | 0.24725 | 0.53578 | 5.2147 | 25.3768 | 12 | 37.416 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 29.5951 | 0.53524 | 0.31568 | 6.0705 | 35.6656 | 13 | 36.5901 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 35.6656 | 0.67425 | 0.82056 | 0 | 35.6656 | 14 | 38.5113 | 1
[10 empty] | 15 | 37.0234 | 1
[10 empty] | 16 | 34.7715 | 1
Project-2 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 35.4552 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 37.4644 | 1
48 | 37.3243 | 1 | [7 empty] | 19 | 39.5323 | 1
[10 empty] | 20 | 38.8903 | 1
[10 empty] | 21 | 35.8928 | 1
[10 empty] | 22 | 39.8121 | 1
[10 empty] | 23 | 36.0253 | 1
[10 empty] | 24 | 37.7012 | 1
[10 empty] | 25 | 37.6271 | 1
[10 empty] | 26 | 37.2105 | 1
[10 empty] | 27 | 39.7718 | 1
[10 empty] | 28 | 35.7621 | 1
[10 empty] | 29 | 36.2406 | 1
[10 empty] | 30 | 36.4058 | 1
[10 empty] | 31 | 35.7518 | 1
[10 empty] | 32 | 35.6015 | 1
[10 empty] | 33 | 36.7772 | 1
[10 empty] | 34 | 39.2971 | 1
[10 empty] | 35 | 35.0636 | 1
[10 empty] | 36 | 38.4695 | 1
[10 empty] | 37 | 36.6111 | 1
[10 empty] | 38 | 38.5053 | 1
[10 empty] | 39 | 34.9307 | 1
[10 empty] | 40 | 38.3022 | 1
[10 empty] | 41 | 37.9069 | 1
[10 empty] | 42 | 39.8085 | 1
[10 empty] | 43 | 36.5688 | 1
[10 empty] | 44 | 36.3964 | 1
[10 empty] | 45 | 33.5101 | 1
[10 empty] | 46 | 34.4681 | 1
[10 empty] | 47 | 38.25 | 1
[10 empty] | 48 | 36.7104 | 1
[10 empty] | 49 | 35.6956 | 1
[10 empty] | 50 | 37.2107 | 1
[10 empty] | 51 | 40.7027 | 1
[10 empty] | 52 | 37.2113 | 1
[10 empty] | 53 | 38.8573 | 1
[10 empty] | 54 | 35.6953 | 1
[10 empty] | 55 | 35.0272 | 1
[10 empty] | 56 | 37.5948 | 1
[10 empty] | 57 | 34.342 | 1
[10 empty] | 58 | 36.962 | 1
[10 empty] | 59 | 38.3512 | 1
[10 empty] | 60 | 39.0775 | 1
[10 empty] | 61 | 38.2737 | 1
[10 empty] | 62 | 37.185 | 1
[10 empty] | 63 | 36.8332 | 1
[10 empty] | 64 | 39.0359 | 1
[10 empty] | 65 | 36.9086 | 1
[10 empty] | 66 | 34.5705 | 1
[10 empty] | 67 | 37.6199 | 1
[10 empty] | 68 | 36.6044 | 1
[10 empty] | 69 | 36.8597 | 1
[10 empty] | 70 | 39.6074 | 1
[10 empty] | 71 | 39.7842 | 1
[10 empty] | 72 | 35.6522 | 1
[10 empty] | 73 | 35.6306 | 1
[10 empty] | 74 | 37.0668 | 1
[10 empty] | 75 | 39.2157 | 1
[10 empty] | 76 | 32.9229 | 1
[10 empty] | 77 | 36.9274 | 1
[10 empty] | 78 | 32.8619 | 1
[10 empty] | 79 | 36.6506 | 1
[10 empty] | 80 | 37.4799 | 1
[10 empty] | 81 | 36.9103 | 1
[10 empty] | 82 | 37.0362 | 1
[10 empty] | 83 | 37.5386 | 1
[10 empty] | 84 | 39.173 | 1
[10 empty] | 85 | 35.4485 | 1
[10 empty] | 86 | 37.7257 | 1
[10 empty] | 87 | 38.5439 | 1
[10 empty] | 88 | 38.4175 | 1
[10 empty] | 89 | 36.4992 | 1
[10 empty] | 90 | 35.2384 | 1
[10 empty] | 91 | 36.5791 | 1
[10 empty] | 92 | 37.9238 | 1
[10 empty] | 93 | 37.0324 | 1
[10 empty] | 94 | 39.9892 | 1
[10 empty] | 95 | 37.3167 | 1
[10 empty] | 96 | 36.6912 | 1
[10 empty] | 97 | 37.8594 | 1
[10 empty] | 98 | 36.7093 | 1
[10 empty] | 99 | 38.2459 | 1
[10 empty] | 100 | 36.189 | 1
[10 empty] | 101 | 36.6154 | 1
[10 empty] | 102 | 38.2399 | 1
[10 empty] | 103 | 36.211 | 1
[10 empty] | 104 | 37.9963 | 1
[10 empty] | 105 | 36.3286 | 1
[10 empty] | 106 | 39.5846 | 1
[10 empty] | 107 | 39.6019 | 1
[10 empty] | 108 | 38.2048 | 1
[10 empty] | 109 | 36.0195 | 1
[10 empty] | 110 | 37.2706 | 1
[10 empty] | 111 | 36.4999 | 1
[10 empty] | 112 | 38.4938 | 1
[10 empty] | 113 | 35.417 | 1
[10 empty] | 114 | 35.9712 | 1
[10 empty] | 115 | 36.8298 | 1
[10 empty] | 116 | 36.7835 | 1
[10 empty] | 117 | 34.5716 | 1
[10 empty] | 118 | 38.0114 | 1
[10 empty] | 119 | 37.6779 | 1
[10 empty] | 120 | 38.6174 | 1
[10 empty] | 121 | 37.3401 | 1
[10 empty] | 122 | 37.4336 | 1
[10 empty] | 123 | 38.3634 | 1
[10 empty] | 124 | 35.4314 | 1
[10 empty] | 125 | 40.7023 | 1
[10 empty] | 126 | 37.6232 | 1
[10 empty] | 127 | 34.2052 | 1
[10 empty] | 128 | 35.7632 | 1
[10 empty] | 129 | 38.6091 | 1
[10 empty] | 130 | 37.201 | 1
[10 empty] | 131 | 34.8356 | 1
[10 empty] | 132 | 36.322 | 1
[10 empty] | 133 | 35.932 | 1
[10 empty] | 134 | 38.2538 | 1
[10 empty] | 135 | 35.003 | 1
[10 empty] | 136 | 36.0135 | 1
[10 empty] | 137 | 39.4396 | 1
[10 empty] | 138 | 36.5852 | 1
[10 empty] | 139 | 37.9346 | 1
[10 empty] | 140 | 37.2273 | 1
[10 empty] | 141 | 34.5695 | 1
[10 empty] | 142 | 36.1467 | 1
[10 empty] | 143 | 37.6485 | 1
[10 empty] | 144 | 36.7813 | 1
[10 empty] | 145 | 37.0309 | 1
[10 empty] | 146 | 36.1458 | 1
[10 empty] | 147 | 39.2412 | 1
[10 empty] | 148 | 36.7027 | 1
[10 empty] | 149 | 38.5534 | 1
[10 empty] | 150 | 35.9191 | 1
[10 empty] | 151 | 34.4164 | 1
[10 empty] | 152 | 38.1058 | 1
[10 empty] | 153 | 36.2163 | 1
[10 empty] | 154 | 36.1168 | 1
[10 empty] | 155 | 36.6858 | 1
[10 empty] | 156 | 34.8033 | 1
[10 empty] | 157 | 35.1063 | 1
[10 empty] | 158 | 35.8839 | 1
[10 empty] | 159 | 36.9196 | 1
[10 empty] | 160 | 40.3659 | 1
[10 empty] | 161 | 33.5721 | 1
[10 empty] | 162 | 38.0137 | 1
[10 empty] | 163 | 32.7572 | 1
[10 empty] | 164 | 35.5556 | 1
[10 empty] | 165 | 36.0643 | 1
[10 empty] | 166 | 39.3571 | 1
[10 empty] | 167 | 38.9331 | 1
[10 empty] | 168 | 38.1995 | 1
[10 empty] | 169 | 35.7986 | 1
[10 empty] | 170 | 38.8517 | 1
[10 empty] | 171 | 35.5427 | 1
[10 empty] | 172 | 36.6755 | 1
[10 empty] | 173 | 39.2131 | 1
[10 empty] | 174 | 37.8983 | 1
[10 empty] | 175 | 38.0409 | 1
[10 empty] | 176 | 34.9291 | 1
[10 empty] | 177 | 38.8401 | 1
[10 empty] | 178 | 36.8193 | 1
[10 empty] | 179 | 40.803 | 1
[10 empty] | 180 | 36.7384 | 1
[10 empty] | 181 | 38.7676 | 1
[10 empty] | 182 | 34.6361 | 1
[10 empty] | 183 | 36.3874 | 1
[10 empty] | 184 | 34.3982 | 1
[10 empty] | 185 | 37.2137 | 1
[10 empty] | 186 | 36.2954 | 1
[10 empty] | 187 | 38.7562 | 1
[10 empty] | 188 | 35.052 | 1
[10 empty] | 189 | 36.4732 | 1
[10 empty] | 190 | 35.9557 | 1
[10 empty] | 191 | 34.159 | 1
[10 empty] | 192 | 34.938 | 1
[10 empty] | 193 | 38.1808 | 1
[10 empty] | 194 | 38.7033 | 1
[10 empty] | 195 | 37.11 | 1
[10 empty] | 196 | 38.7988 | 1
[10 empty] | 197 | 39.2566 | 1
[10 empty] | 198 | 40.5016 | 1
[10 empty] | 199 | 36.8073 | 1
[10 empty] | 200 | 35.2792 | 1
[10 empty] | 201 | 38.4576 | 1
[10 empty] | 202 | 36.1775 | 1
[10 empty] | 203 | 33.8746 | 1
[10 empty] | 204 | 37.2315 | 1
[10 empty] | 205 | 39.754 | 1
[10 empty] | 206 | 36.7359 | 1
[10 empty] | 207 | 34.8232 | 1
[10 empty] | 208 | 34.8432 | 1
[10 empty] | 209 | 38.6702 | 1
[10 empty] | 210 | 40.0998 | 1
[10 empty] | 211 | 38.2371 | 1
[10 empty] | 212 | 39.0174 | 1
[10 empty] | 213 | 35.6217 | 1
[10 empty] | 214 | 37.0952 | 1
[10 empty] | 215 | 33.4977 | 1
[10 empty] | 216 | 38.249 | 1
[10 empty] | 217 | 41.2141 | 1
[10 empty] | 218 | 34.9225 | 1
[10 empty] | 219 | 36.0713 | 1
[10 empty] | 220 | 39.8792 | 1
[10 empty] | 221 | 36.8646 | 1
[10 empty] | 222 | 37.3515 | 1
[10 empty] | 223 | 36.2662 | 1
[10 empty] | 224 | 36.8127 | 1
[10 empty] | 225 | 36.7065 | 1
[10 empty] | 226 | 37.0603 | 1
[10 empty] | 227 | 36.4005 | 1
[10 empty] | 228 | 37.3358 | 1
[10 empty] | 229 | 34.9218 | 1
[10 empty] | 230 | 35.4249 | 1
[10 empty] | 231 | 38.5498 | 1
[10 empty] | 232 | 36.8922 | 1
[10 empty] | 233 | 36.0536 | 1
[10 empty] | 234 | 37.6638 | 1
[10 empty] | 235 | 37.1734 | 1
[10 empty] | 236 | 35.6522 | 1
[10 empty] | 237 | 40.1414 | 1
[10 empty] | 238 | 36.4206 | 1
[10 empty] | 239 | 39.5089 | 1
[10 empty] | 240 | 37.6467 | 1
[10 empty] | 241 | 41.3813 | 1
[10 empty] | 242 | 32.7939 | 1
[10 empty] | 243 | 37.4001 | 1
[10 empty] | 244 | 40.5971 | 1
[10 empty] | 245 | 37.1468 | 1
[10 empty] | 246 | 37.9317 | 1
[10 empty] | 247 | 34.1473 | 1
[10 empty] | 248 | 33.3792 | 1
[10 empty] | 249 | 37.503 | 1
[10 empty] | 250 | 35.8373 | 1
[10 empty] | 251 | 36.5678 | 1
[10 empty] | 252 | 36.0703 | 1
[10 empty] | 253 | 37.6486 | 1
[10 empty] | 254 | 39.8872 | 1
[10 empty] | 255 | 36.9193 | 1
[10 empty] | 256 | 38.7858 | 1
[10 empty] | 257 | 38.0666 | 1
[10 empty] | 258 | 36.247 | 1
[10 empty] | 259 | 37.2545 | 1
[10 empty] | 260 | 39.437 | 1
[10 empty] | 261 | 35.1231 | 1
[10 empty] | 262 | 37.7652 | 1
[10 empty] | 263 | 36.9035 | 1
[10 empty] | 264 | 38.4359 | 1
[10 empty] | 265 | 39.5305 | 1
[10 empty] | 266 | 38.4617 | 1
[10 empty] | 267 | 39.512 | 1
[10 empty] | 268 | 37.744 | 1
[10 empty] | 269 | 38.6519 | 1
[10 empty] | 270 | 39.1612 | 1
[10 empty] | 271 | 35.2091 | 1
[10 empty] | 272 | 33.236 | 1
[10 empty] | 273 | 34.5283 | 1
[10 empty] | 274 | 38.8242 | 1
[10 empty] | 275 | 36.8251 | 1
[10 empty] | 276 | 37.1291 | 1
[10 empty] | 277 | 39.0465 | 1
[10 empty] | 278 | 38.3357 | 1
[10 empty] | 279 | 36.3169 | 1
[10 empty] | 280 | 36.9337 | 1
[10 empty] | 281 | 37.9257 | 1
[10 empty] | 282 | 37.3129 | 1
[10 empty] | 283 | 33.8017 | 1
[10 empty] | 284 | 35.1451 | 1
[10 empty] | 285 | 35.1334 | 1
[10 empty] | 286 | 36.2383 | 1
[10 empty] | 287 | 38.4862 | 1
[10 empty] | 288 | 35.2712 | 1
[10 empty] | 289 | 38.0207 | 1
[10 empty] | 290 | 37.6905 | 1
[10 empty] | 291 | 37.2408 | 1
[10 empty] | 292 | 38.0635 | 1
[10 empty] | 293 | 38.8028 | 1
[10 empty] | 294 | 34.1587 | 1
[10 empty] | 295 | 33.071 | 1
[10 empty] | 296 | 38.1906 | 1
[10 empty] | 297 | 38.5052 | 1
[10 empty] | 298 | 38.8966 | 1
[10 empty] | 299 | 39.518 | 1
[10 empty] | 300 | 37.8077 | 1
[10 empty] | 301 | 34.991 | 1
[10 empty] | 302 | 36.3861 | 1
[10 empty] | 303 | 38.0615 | 1
[10 empty] | 304 | 35.752 | 1
[10 empty] | 305 | 36.8248 | 1
[10 empty] | 306 | 36.3108 | 1
[10 empty] | 307 | 37.5572 | 1
[10 empty] | 308 | 40.9161 | 1
[10 empty] | 309 | 37.8153 | 1
[10 empty] | 310 | 34.9639 | 1
[10 empty] | 311 | 38.9862 | 1
[10 empty] | 312 | 35.9249 | 1
[10 empty] | 313 | 36.561 | 1
[10 empty] | 314 | 35.4998 | 1
[10 empty] | 315 | 37.8535 | 1
[10 empty] | 316 | 38.67 | 1
[10 empty] | 317 | 37.6472 | 1
[10 empty] | 318 | 36.4349 | 1
[10 empty] | 319 | 34.9588 | 1
[10 empty] | 320 | 35.0892 | 1
[10 empty] | 321 | 40.5524 | 1
[10 empty] | 322 | 37.4893 | 1
[10 empty] | 323 | 35.3454 | 1
[10 empty] | 324 | 39.4203 | 1
[10 empty] | 325 | 36.2054 | 1
[10 empty] | 326 | 37.6311 | 1
[10 empty] | 327 | 37.4856 | 1
[10 empty] | 328 | 37.3376 | 1
[10 empty] | 329 | 34.4299 | 1
[10 empty] | 330 | 36.2345 | 1
[10 empty] | 331 | 38.5743 | 1
[10 empty] | 332 | 35.5861 | 1
[10 empty] | 333 | 33.6186 | 1
[10 empty] | 334 | 35.3107 | 1
[10 empty] | 335 | 39.8064 | 1
[10 empty] | 336 | 39.1415 | 1
[10 empty] | 337 | 34.5307 | 1
[10 empty] | 338 | 39.2496 | 1
[10 empty] | 339 | 36.0832 | 1
[10 empty] | 340 | 37.735 | 1
[10 empty] | 341 | 38.1888 | 1
[10 empty] | 342 | 35.738 | 1
[10 empty] | 343 | 40.0143 | 1
[10 empty] | 344 | 37.7337 | 1
[10 empty] | 345 | 34.9021 | 1
[10 empty] | 346 | 38.7008 | 1
[10 empty] | 347 | 39.5364 | 1
[10 empty] | 348 | 35.9824 | 1
[10 empty] | 349 | 37.3591 | 1
[10 empty] | 350 | 37.4032 | 1
[10 empty] | 351 | 36.8834 | 1
[10 empty] | 352 | 36.5383 | 1
[10 empty] | 353 | 35.9789 | 1
[10 empty] | 354 | 39.1447 | 1
[10 empty] | 355 | 39.2389 | 1
[10 empty] | 356 | 40.1961 | 1
[10 empty] | 357 | 36.7564 | 1
[10 empty] | 358 | 35.6984 | 1
[10 empty] | 359 | 35.0632 | 1
[10 empty] | 360 | 38.9265 | 1
[10 empty] | 361 | 37.4836 | 1
[10 empty] | 362 | 38.3757 | 1
[10 empty] | 363 | 35.8053 | 1
[10 empty] | 364 | 39.1166 | 1
[10 empty] | 365 | 38.4039 | 1
[10 empty] | 366 | 36.1215 | 1
[10 empty] | 367 | 34.7832 | 1
[10 empty] | 368 | 35.8543 | 1
[10 empty] | 369 | 36.9898 | 1
[10 empty] | 370 | 38.9381 | 1
[10 empty] | 371 | 39.0838 | 1
[10 empty] | 372 | 38.5224 | 1
[10 empty] | 373 | 36.7571 | 1
[10 empty] | 374 | 39.2035 | 1
[10 empty] | 375 | 33.0828 | 1
[10 empty] | 376 | 39.7336 | 1
[10 empty] | 377 | 36.5832 | 1
[10 empty] | 378 | 39.2447 | 1
[10 empty] | 379 | 36.7726 | 1
[10 empty] | 380 | 38.2332 | 1
[10 empty] | 381 | 36.7358 | 1
[10 empty] | 382 | 33.0605 | 1
[10 empty] | 383 | 34.0149 | 1
[10 empty] | 384 | 37.0693 | 1
[10 empty] | 385 | 36.4399 | 1
[10 empty] | 386 | 39.7232 | 1
[10 empty] | 387 | 37.6345 | 1
[10 empty] | 388 | 37.5892 | 1
[10 empty] | 389 | 37.3489 | 1
[10 empty] | 390 | 40.2108 | 1
[10 empty] | 391 | 36.6716 | 1
[10 empty] | 392 | 37.0158 | 1
[10 empty] | 393 | 36.4725 | 1
[10 empty] | 394 | 37.4938 | 1
[10 empty] | 395 | 34.9607 | 1
[10 empty] | 396 | 37.6953 | 1
[10 empty] | 397 | 36.3375 | 1
[10 empty] | 398 | 36.4121 | 1
[10 empty] | 399 | 40.3655 | 1
[10 empty] | 400 | 36.5938 | 1
[10 empty] | 401 | 37.9508 | 1
[10 empty] | 402 | 36.3484 | 1
[10 empty] | 403 | 39.759 | 1
[10 empty] | 404 | 36.6146 | 1
[10 empty] | 405 | 37.3398 | 1
[10 empty] | 406 | 37.3294 | 1
[10 empty] | 407 | 37.1767 | 1
[10 empty] | 408 | 37.4313 | 1
[10 empty] | 409 | 38.038 | 1
[10 empty] | 410 | 39.4997 | 1
[10 empty] | 411 | 37.3166 | 1
[10 empty] | 412 | 39.7744 | 1
[10 empty] | 413 | 36.1975 | 1
[10 empty] | 414 | 39.1811 | 1
[10 empty] | 415 | 35.0208 | 1
[10 empty] | 416 | 38.9049 | 1
[10 empty] | 417 | 34.5591 | 1
[10 empty] | 418 | 36.9396 | 1
[10 empty] | 419 | 36.9406 | 1
[10 empty] | 420 | 38.0521 | 1
[10 empty] | 421 | 37.5353 | 1
[10 empty] | 422 | 40.306 | 1
[10 empty] | 423 | 38.31 | 1
[10 empty] | 424 | 37.6481 | 1
[10 empty] | 425 | 38.0163 | 1
[10 empty] | 426 | 35.8865 | 1
[10 empty] | 427 | 35.3186 | 1
[10 empty] | 428 | 38.812 | 1
[10 empty] | 429 | 35.7644 | 1
[10 empty] | 430 | 35.5064 | 1
[10 empty] | 431 | 39.1091 | 1
[10 empty] | 432 | 39.1465 | 1
[10 empty] | 433 | 35.5641 | 1
[10 empty] | 434 | 37.041 | 1
[10 empty] | 435 | 38.4464 | 1
[10 empty] | 436 | 38.1984 | 1
[10 empty] | 437 | 37.7661 | 1
[10 empty] | 438 | 31.6643 | 1
[10 empty] | 439 | 36.3193 | 1
[10 empty] | 440 | 35.6989 | 1
[10 empty] | 441 | 40.7337 | 1
[10 empty] | 442 | 38.1731 | 1
[10 empty] | 443 | 36.4454 | 1
[10 empty] | 444 | 38.8065 | 1
[10 empty] | 445 | 36.771 | 1
[10 empty] | 446 | 35.8181 | 1
[10 empty] | 447 | 36.8946 | 1
[10 empty] | 448 | 36.8095 | 1
[10 empty] | 449 | 38.9598 | 1
[10 empty] | 450 | 37.7207 | 1
[10 empty] | 451 | 35.5289 | 1
[10 empty] | 452 | 38.6158 | 1
[10 empty] | 453 | 38.219 | 1
[10 empty] | 454 | 35.021 | 1
[10 empty] | 455 | 34.903 | 1
[10 empty] | 456 | 36.219 | 1
[10 empty] | 457 | 37.777 | 1
[10 empty] | 458 | 38.681 | 1
[10 empty] | 459 | 34.2988 | 1
[10 empty] | 460 | 39.5341 | 1
[10 empty] | 461 | 37.6871 | 1
[10 empty] | 462 | 38.9047 | 1
[10 empty] | 463 | 35.4001 | 1
[10 empty] | 464 | 38.3579 | 1
[10 empty] | 465 | 35.6476 | 1
[10 empty] | 466 | 38.0231 | 1
[10 empty] | 467 | 38.562 | 1
[10 empty] | 468 | 38.9386 | 1
[10 empty] | 469 | 35.7474 | 1
[10 empty] | 470 | 38.1743 | 1
[10 empty] | 471 | 36.5311 | 1
[10 empty] | 472 | 38.3179 | 1
[10 empty] | 473 | 38.0941 | 1
[10 empty] | 474 | 36.4308 | 1
[10 empty] | 475 | 40.1235 | 1
[10 empty] | 476 | 32.8379 | 1
[10 empty] | 477 | 38.0791 | 1
[10 empty] | 478 | 39.4812 | 1
[10 empty] | 479 | 37.0939 | 1
[10 empty] | 480 | 36.7355 | 1
[10 empty] | 481 | 39.5561 | 1
[10 empty] | 482 | 39.6037 | 1
[10 empty] | 483 | 38.85 | 1
[10 empty] | 484 | 35.0754 | 1
[10 empty] | 485 | 39.6312 | 1
[10 empty] | 486 | 37.2543 | 1
[10 empty] | 487 | 35.8689 | 1
[10 empty] | 488 | 34.716 | 1
[10 empty] | 489 | 34.8835 | 1
[10 empty] | 490 | 37.2428 | 1
[10 empty] | 491 | 36.6116 | 1
[10 empty] | 492 | 36.1408 | 1
[10 empty] | 493 | 37.8962 | 1
[10 empty] | 494 | 37.4984 | 1
[10 empty] | 495 | 36.1748 | 1
[10 empty] | 496 | 37.3512 | 1
[10 empty] | 497 | 39.7589 | 1
[10 empty] | 498 | 37.5233 | 1
[10 empty] | 499 | 39.7413 | 1
[10 empty] | 500 | 38.1729 | 1
[10 empty] | 501 | 38.8916 | 1
[10 empty] | 502 | 40.316 | 1
[10 empty] | 503 | 36.7064 | 1
[10 empty] | 504 | 36.0949 | 1
[10 empty] | 505 | 38.178 | 1
[10 empty] | 506 | 36.9347 | 1
[10 empty] | 507 | 36.7903 | 1
[10 empty] | 508 | 37.7091 | 1
[10 empty] | 509 | 37.0498 | 1
[10 empty] | 510 | 37.5197 | 1
[10 empty] | 511 | 38.2822 | 1
[10 empty] | 512 | 35.874 | 1
[10 empty] | 513 | 36.9681 | 1
[10 empty] | 514 | 39.9957 | 1
[10 empty] | 515 | 37.561 | 1
[10 empty] | 516 | 36.5268 | 1
[10 empty] | 517 | 37.185 | 1
[10 empty] | 518 | 38.8175 | 1
[10 empty] | 519 | 36.6317 | 1
[10 empty] | 520 | 36.1152 | 1
[10 empty] | 521 | 34.4886 | 1
[10 empty] | 522 | 37.2729 | 1
[10 empty] | 523 | 40.4845 | 1
[10 empty] | 524 | 40.0079 | 1
[10 empty] | 525 | 33.3259 | 1
[10 empty] | 526 | 34.9227 | 1
[10 empty] | 527 | 37.6617 | 1
[10 empty] | 528 | 39.0834 | 1
[10 empty] | 529 | 40.2522 | 1
[10 empty] | 530 | 38.1259 | 1
[10 empty] | 531 | 34.7571 | 1
[10 empty] | 532 | 39.1828 | 1
[10 empty] | 533 | 37.3576 | 1
[10 empty] | 534 | 37.2595 | 1
[10 empty] | 535 | 36.2518 | 1
[10 empty] | 536 | 32.6311 | 1
[10 empty] | 537 | 36.8519 | 1
[10 empty] | 538 | 39.5198 | 1
[10 empty] | 539 | 34.1468 | 1
[10 empty] | 540 | 38.7701 | 1
[10 empty] | 541 | 39.3821 | 1
[10 empty] | 542 | 35.5832 | 1
[10 empty] | 543 | 37.8558 | 1
[10 empty] | 544 | 38.3199 | 1
[10 empty] | 545 | 38.1708 | 1
[10 empty] | 546 | 33.1313 | 1
[10 empty] | 547 | 37.5965 | 1
[10 empty] | 548 | 39.6343 | 1
[10 empty] | 549 | 37.4201 | 1
[10 empty] | 550 | 38.4302 | 1
[10 empty] | 551 | 35.482 | 1
[10 empty] | 552 | 37.6999 | 1
[10 empty] | 553 | 39.4832 | 1
[10 empty] | 554 | 39.9679 | 1
[10 empty] | 555 | 35.8253 | 1
[10 empty] | 556 | 39.3265 | 1
[10 empty] | 557 | 39.3253 | 1
[10 empty] | 558 | 33.3941 | 1
[10 empty] | 559 | 37.2813 | 1
[10 empty] | 560 | 39.0081 | 1
[10 empty] | 561 | 37.1405 | 1
[10 empty] | 562 | 36.1408 | 1
[10 empty] | 563 | 38.6865 | 1
[10 empty] | 564 | 39.79 | 1
[10 empty] | 565 | 35.8604 | 1
[10 empty] | 566 | 36.7742 | 1
[10 empty] | 567 | 31.3939 | 1
[10 empty] | 568 | 36.1767 | 1
[10 empty] | 569 | 38.7851 | 1
[10 empty] | 570 | 34.8329 | 1
[10 empty] | 571 | 35.7215 | 1
[10 empty] | 572 | 34.4161 | 1
[10 empty] | 573 | 33.8974 | 1
[10 empty] | 574 | 33.9262 | 1
[10 empty] | 575 | 37.0139 | 1
[10 empty] | 576 | 36.3249 | 1
[10 empty] | 577 | 38.6773 | 1
[10 empty] | 578 | 38.2472 | 1
[10 empty] | 579 | 38.4738 | 1
[10 empty] | 580 | 38.5389 | 1
[10 empty] | 581 | 38.7148 | 1
[10 empty] | 582 | 39.2148 | 1
[10 empty] | 583 | 35.5433 | 1
[10 empty] | 584 | 37.1299 | 1
[10 empty] | 585 | 36.9202 | 1
[10 empty] | 586 | 38.0706 | 1
[10 empty] | 587 | 33.6284 | 1
[10 empty] | 588 | 38.4504 | 1
[10 empty] | 589 | 34.9632 | 1
[10 empty] | 590 | 39.6848 | 1
[10 empty] | 591 | 37.6835 | 1
[10 empty] | 592 | 34.5452 | 1
[10 empty] | 593 | 35.6376 | 1
[10 empty] | 594 | 36.4377 | 1
[10 empty] | 595 | 37.5217 | 1
[10 empty] | 596 | 33.9572 | 1
[10 empty] | 597 | 40.0976 | 1
[10 empty] | 598 | 39.5853 | 1
[10 empty] | 599 | 39.8989 | 1
[10 empty] | 600 | 39.6053 | 1
[10 empty] | 601 | 39.9136 | 1
[10 empty] | 602 | 40.2467 | 1
[10 empty] | 603 | 37.7915 | 1
[10 empty] | 604 | 38.9151 | 1
[10 empty] | 605 | 36.6697 | 1
[10 empty] | 606 | 38.9046 | 1
[10 empty] | 607 | 38.7245 | 1
[10 empty] | 608 | 38.8491 | 1
[10 empty] | 609 | 33.0312 | 1
[10 empty] | 610 | 35.6656 | 1
[10 empty] | 611 | 36.08 | 1
[10 empty] | 612 | 39.2953 | 1
[10 empty] | 613 | 36.9691 | 1
[10 empty] | 614 | 36.0887 | 1
[10 empty] | 615 | 39.5585 | 1
[10 empty] | 616 | 37.492 | 1
[10 empty] | 617 | 39.9578 | 1
[10 empty] | 618 | 37.3282 | 1
[10 empty] | 619 | 37.0253 | 1
[10 empty] | 620 | 37.0684 | 1
[10 empty] | 621 | 38.3569 | 1
[10 empty] | 622 | 35.5714 | 1
[10 empty] | 623 | 37.1892 | 1
[10 empty] | 624 | 39.3134 | 1
[10 empty] | 625 | 38.7267 | 1
[10 empty] | 626 | 37.9388 | 1
[10 empty] | 627 | 37.5256 | 1
[10 empty] | 628 | 35.6322 | 1
[10 empty] | 629 | 38.8196 | 1
[10 empty] | 630 | 35.3383 | 1
[10 empty] | 631 | 35.4279 | 1
[10 empty] | 632 | 38.6851 | 1
[10 empty] | 633 | 39.4299 | 1
[10 empty] | 634 | 40.339 | 1
[10 empty] | 635 | 38.0692 | 1
[10 empty] | 636 | 38.2642 | 1
[10 empty] | 637 | 38.9342 | 1
[10 empty] | 638 | 37.8156 | 1
[10 empty] | 639 | 35.8834 | 1
[10 empty] | 640 | 35.7961 | 1
[10 empty] | 641 | 34.2259 | 1
[10 empty] | 642 | 38.381 | 1
[10 empty] | 643 | 36.3498 | 1
[10 empty] | 644 | 37.7259 | 1
[10 empty] | 645 | 34.6211 | 1
[10 empty] | 646 | 38.3454 | 1
[10 empty] | 647 | 38.2114 | 1
[10 empty] | 648 | 37.5084 | 1
[10 empty] | 649 | 39.4735 | 1
[10 empty] | 650 | 37.1887 | 1
[10 empty] | 651 | 37.9737 | 1
[10 empty] | 652 | 37.858 | 1
[10 empty] | 653 | 34.5469 | 1
[10 empty] | 654 | 37.3159 | 1
[10 empty] | 655 | 38.61 | 1
[10 empty] | 656 | 35.4398 | 1
[10 empty] | 657 | 38.6746 | 1
[10 empty] | 658 | 37.0111 | 1
[10 empty] | 659 | 37.0862 | 1
[10 empty] | 660 | 35.9103 | 1
[10 empty] | 661 | 39.9484 | 1
[10 empty] | 662 | 35.4004 | 1
[10 empty] | 663 | 36.7155 | 1
[10 empty] | 664 | 41.6501 | 1
[10 empty] | 665 | 36.6764 | 1
[10 empty] | 666 | 40.3077 | 1
[10 empty] | 667 | 36.0236 | 1
[10 empty] | 668 | 38.7368 | 1
[10 empty] | 669 | 38.3166 | 1
[10 empty] | 670 | 38.7447 | 1
[10 empty] | 671 | 34.1104 | 1
[10 empty] | 672 | 39.6938 | 1
[10 empty] | 673 | 37.3914 | 1
[10 empty] | 674 | 38.7028 | 1
[10 empty] | 675 | 36.6863 | 1
[10 empty] | 676 | 39.9101 | 1
[10 empty] | 677 | 35.7359 | 1
[10 empty] | 678 | 35.4949 | 1
[10 empty] | 679 | 39.1962 | 1
[10 empty] | 680 | 38.3773 | 1
[10 empty] | 681 | 38.8782 | 1
[10 empty] | 682 | 38.2342 | 1
[10 empty] | 683 | 37.0019 | 1
[10 empty] | 684 | 36.6042 | 1
[10 empty] | 685 | 36.2935 | 1
[10 empty] | 686 | 40.0712 | 1
[10 empty] | 687 | 39.8295 | 1
[10 empty] | 688 | 38.5962 | 1
[10 empty] | 689 | 38.207 | 1
[10 empty] | 690 | 39.0472 | 1
[10 empty] | 691 | 36.1343 | 1
[10 empty] | 692 | 36.035 | 1
[10 empty] | 693 | 37.1844 | 1
[10 empty] | 694 | 33.2595 | 1
[10 empty] | 695 | 37.5609 | 1
[10 empty] | 696 | 39.4949 | 1
[10 empty] | 697 | 34.9187 | 1
[10 empty] | 698 | 35.7526 | 1
[10 empty] | 699 | 37.2011 | 1
[10 empty] | 700 | 39.8233 | 1
[10 empty] | 701 | 36.3308 | 1
[10 empty] | 702 | 34.6244 | 1
[10 empty] | 703 | 37.4958 | 1
[10 empty] | 704 | 37.9604 | 1
[10 empty] | 705 | 39.4398 | 1
[10 empty] | 706 | 40.2644 | 1
[10 empty] | 707 | 39.5984 | 1
[10 empty] | 708 | 37.9822 | 1
[10 empty] | 709 | 36.9827 | 1
[10 empty] | 710 | 39.1608 | 1
[10 empty] | 711 | 36.6421 | 1
[10 empty] | 712 | 36.529 | 1
[10 empty] | 713 | 37.167 | 1
[10 empty] | 714 | 37.1434 | 1
[10 empty] | 715 | 38.8243 | 1
[10 empty] | 716 | 40.5248 | 1
[10 empty] | 717 | 39.0704 | 1
[10 empty] | 718 | 39.3762 | 1
[10 empty] | 719 | 36.9255 | 1
[10 empty] | 720 | 38.1399 | 1
[10 empty] | 721 | 36.6697 | 1
[10 empty] | 722 | 39.0701 | 1
[10 empty] | 723 | 38.6562 | 1
[10 empty] | 724 | 38.3821 | 1
[10 empty] | 725 | 40.376 | 1
[10 empty] | 726 | 34.9572 | 1
[10 empty] | 727 | 38.2974 | 1
[10 empty] | 728 | 36.1157 | 1
[10 empty] | 729 | 37.067 | 1
[10 empty] | 730 | 40.0487 | 1
[10 empty] | 731 | 36.654 | 1
[10 empty] | 732 | 34.7364 | 1
[10 empty] | 733 | 35.2198 | 1
[10 empty] | 734 | 38.404 | 1
[10 empty] | 735 | 39.4783 | 1
[10 empty] | 736 | 37.7588 | 1
[10 empty] | 737 | 36.4568 | 1
[10 empty] | 738 | 35.9231 | 1
[10 empty] | 739 | 35.7303 | 1
[10 empty] | 740 | 37.709 | 1
[10 empty] | 741 | 35.9231 | 1
[10 empty] | 742 | 33.7901 | 1
[10 empty] | 743 | 37.9979 | 1
[10 empty] | 744 | 36.0635 | 1
[10 empty] | 745 | 35.9983 | 1
[10 empty] | 746 | 41.1712 | 1
[10 empty] | 747 | 39.1229 | 1
[10 empty] | 748 | 35.4537 | 1
[10 empty] | 749 | 31.6466 | 1
[10 empty] | 750 | 36.2015 | 1
[10 empty] | 751 | 36.9367 | 1
[10 empty] | 752 | 35.0484 | 1
[10 empty] | 753 | 38.6734 | 1
[10 empty] | 754 | 38.0552 | 1
[10 empty] | 755 | 36.7291 | 1
[10 empty] | 756 | 37.9992 | 1
[10 empty] | 757 | 34.5124 | 1
[10 empty] | 758 | 37.3998 | 1
[10 empty] | 759 | 37.1233 | 1
[10 empty] | 760 | 39.1464 | 1
[10 empty] | 761 | 37.2128 | 1
[10 empty] | 762 | 35.7294 | 1
[10 empty] | 763 | 36.6626 | 1
[10 empty] | 764 | 39.0176 | 1
[10 empty] | 765 | 32.1919 | 1
[10 empty] | 766 | 35.8356 | 1
[10 empty] | 767 | 36.4422 | 1
[10 empty] | 768 | 38.4873 | 1
[10 empty] | 769 | 40.2414 | 1
[10 empty] | 770 | 39.5985 | 1
[10 empty] | 771 | 35.9871 | 1
[10 empty] | 772 | 36.1683 | 1
[10 empty] | 773 | 39.2086 | 1
[10 empty] | 774 | 39.0505 | 1
[10 empty] | 775 | 37.1274 | 1
[10 empty] | 776 | 35.7451 | 1
[10 empty] | 777 | 36.9288 | 1
[10 empty] | 778 | 37.2338 | 1
[10 empty] | 779 | 40.8791 | 1
[10 empty] | 780 | 40.3605 | 1
[10 empty] | 781 | 38.5062 | 1
[10 empty] | 782 | 36.7756 | 1
[10 empty] | 783 | 37.1135 | 1
[10 empty] | 784 | 40.5235 | 1
[10 empty] | 785 | 40.1991 | 1
[10 empty] | 786 | 39.9826 | 1
[10 empty] | 787 | 37.3429 | 1
[10 empty] | 788 | 35.8399 | 1
[10 empty] | 789 | 38.9097 | 1
[10 empty] | 790 | 35.3334 | 1
[10 empty] | 791 | 36.4619 | 1
[10 empty] | 792 | 38.1055 | 1
[10 empty] | 793 | 38.5578 | 1
[10 empty] | 794 | 39.2048 | 1
[10 empty] | 795 | 38.2044 | 1
[10 empty] | 796 | 39.3703 | 1
[10 empty] | 797 | 40.1936 | 1
[10 empty] | 798 | 38.8856 | 1
[10 empty] | 799 | 38.0928 | 1
[10 empty] | 800 | 37.8888 | 1
[10 empty] | 801 | 38.1349 | 1
[10 empty] | 802 | 38.423 | 1
[10 empty] | 803 | 38.4455 | 1
[10 empty] | 804 | 36.4076 | 1
[10 empty] | 805 | 39.9912 | 1
[10 empty] | 806 | 36.8296 | 1
[10 empty] | 807 | 38.323 | 1
[10 empty] | 808 | 38.2388 | 1
[10 empty] | 809 | 36.3627 | 1
[10 empty] | 810 | 38.1077 | 1
[10 empty] | 811 | 37.9502 | 1
[10 empty] | 812 | 38.685 | 1
[10 empty] | 813 | 37.0834 | 1
[10 empty] | 814 | 37.2172 | 1
[10 empty] | 815 | 39.6095 | 1
[10 empty] | 816 | 37.2702 | 1
[10 empty] | 817 | 37.4829 | 1
[10 empty] | 818 | 38.0722 | 1
[10 empty] | 819 | 34.51 | 1
[10 empty] | 820 | 39.4108 | 1
[10 empty] | 821 | 39.9615 | 1
[10 empty] | 822 | 37.3813 | 1
[10 empty] | 823 | 38.3291 | 1
[10 empty] | 824 | 34.931 | 1
[10 empty] | 825 | 37.3186 | 1
[10 empty] | 826 | 39.5102 | 1
[10 empty] | 827 | 35.2664 | 1
[10 empty] | 828 | 37.8742 | 1
[10 empty] | 829 | 36.9704 | 1
[10 empty] | 830 | 36.3579 | 1
[10 empty] | 831 | 35.923 | 1
[10 empty] | 832 | 35.3502 | 1
[10 empty] | 833 | 38.6003 | 1
[10 empty] | 834 | 32.3679 | 1
[10 empty] | 835 | 38.2801 | 1
[10 empty] | 836 | 36.6012 | 1
[10 empty] | 837 | 38.0456 | 1
[10 empty] | 838 | 39.2095 | 1
[10 empty] | 839 | 34.2668 | 1
[10 empty] | 840 | 33.4332 | 1
[10 empty] | 841 | 39.81 | 1
[10 empty] | 842 | 39.7688 | 1
[10 empty] | 843 | 38.0707 | 1
[10 empty] | 844 | 39.0096 | 1
[10 empty] | 845 | 39.7734 | 1
[10 empty] | 846 | 36.0515 | 1
[10 empty] | 847 | 36.6988 | 1
[10 empty] | 848 | 34.5232 | 1
[10 empty] | 849 | 37.6269 | 1
[10 empty] | 850 | 40.5951 | 1
[10 empty] | 851 | 39.2673 | 1
[10 empty] | 852 | 36.6442 | 1
[10 empty] | 853 | 36.5968 | 1
[10 empty] | 854 | 38.357 | 1
[10 empty] | 855 | 39.724 | 1
[10 empty] | 856 | 37.7239 | 1
[10 empty] | 857 | 34.4075 | 1
[10 empty] | 858 | 36.1664 | 1
[10 empty] | 859 | 36.1954 | 1
[10 empty] | 860 | 38.5147 | 1
[10 empty] | 861 | 37.5538 | 1
[10 empty] | 862 | 36.1429 | 1
[10 empty] | 863 | 35.8347 | 1
[10 empty] | 864 | 36.4157 | 1
[10 empty] | 865 | 38.5551 | 1
[10 empty] | 866 | 39.2979 | 1
[10 empty] | 867 | 36.2602 | 1
[10 empty] | 868 | 39.6672 | 1
[10 empty] | 869 | 33.8944 | 1
[10 empty] | 870 | 34.8016 | 1
[10 empty] | 871 | 40.2721 | 1
[10 empty] | 872 | 37.3324 | 1
[10 empty] | 873 | 36.9913 | 1
[10 empty] | 874 | 38.1565 | 1
[10 empty] | 875 | 38.7007 | 1
[10 empty] | 876 | 39.3792 | 1
[10 empty] | 877 | 40.8306 | 1
[10 empty] | 878 | 37.229 | 1
[10 empty] | 879 | 36.361 | 1
[10 empty] | 880 | 37.5887 | 1
[10 empty] | 881 | 37.8633 | 1
[10 empty] | 882 | 37.515 | 1
[10 empty] | 883 | 37.2239 | 1
[10 empty] | 884 | 35.7808 | 1
[10 empty] | 885 | 37.0278 | 1
[10 empty] | 886 | 37.0685 | 1
[10 empty] | 887 | 34.9012 | 1
[10 empty] | 888 | 35.7023 | 1
[10 empty] | 889 | 39.2571 | 1
[10 empty] | 890 | 39.0543 | 1
[10 empty] | 891 | 37.9758 | 1
[10 empty] | 892 | 35.5827 | 1
[10 empty] | 893 | 39.659 | 1
[10 empty] | 894 | 39.0719 | 1
[10 empty] | 895 | 34.7225 | 1
[10 empty] | 896 | 39.9883 | 1
[10 empty] | 897 | 38.9953 | 1
[10 empty] | 898 | 39.9806 | 1
[10 empty] | 899 | 35.4943 | 1
[10 empty] | 900 | 38.5798 | 1
[10 empty] | 901 | 35.8864 | 1
[10 empty] | 902 | 37.2427 | 1
[10 empty] | 903 | 37.3119 | 1
[10 empty] | 904 | 36.5065 | 1
[10 empty] | 905 | 38.7934 | 1
[10 empty] | 906 | 36.7894 | 1
[10 empty] | 907 | 37.707 | 1
[10 empty] | 908 | 35.6645 | 1
[10 empty] | 909 | 37.8445 | 1
[10 empty] | 910 | 36.7712 | 1
[10 empty] | 911 | 38.4016 | 1
[10 empty] | 912 | 33.9125 | 1
[10 empty] | 913 | 35.0744 | 1
[10 empty] | 914 | 35.7347 | 1
[10 empty] | 915 | 40.4858 | 1
[10 empty] | 916 | 34.9839 | 1
[10 empty] | 917 | 39.448 | 1
[10 empty] | 918 | 38.202 | 1
[10 empty] | 919 | 39.4121 | 1
[10 empty] | 920 | 37.9472 | 1
[10 empty] | 921 | 39.2893 | 1
[10 empty] | 922 | 38.1173 | 1
[10 empty] | 923 | 40.1913 | 1
[10 empty] | 924 | 35.4419 | 1
[10 empty] | 925 | 37.8238 | 1
[10 empty] | 926 | 38.429 | 1
[10 empty] | 927 | 39.7285 | 1
[10 empty] | 928 | 39.682 | 1
[10 empty] | 929 | 38.945 | 1
[10 empty] | 930 | 35.3287 | 1
[10 empty] | 931 | 36.8094 | 1
[10 empty] | 932 | 39.8486 | 1
[10 empty] | 933 | 37.3899 | 1
[10 empty] | 934 | 37.9164 | 1
[10 empty] | 935 | 37.76 | 1
[10 empty] | 936 | 39.365 | 1
[10 empty] | 937 | 36.4378 | 1
[10 empty] | 938 | 38.929 | 1
[10 empty] | 939 | 36.0969 | 1
[10 empty] | 940 | 41.0764 | 1
[10 empty] | 941 | 36.9082 | 1
[10 empty] | 942 | 35.2778 | 1
[10 empty] | 943 | 37.7657 | 1
[10 empty] | 944 | 37.0191 | 1
[10 empty] | 945 | 37.148 | 1
[10 empty] | 946 | 38.1458 | 1
[10 empty] | 947 | 37.2141 | 1
[10 empty] | 948 | 39.0231 | 1
[10 empty] | 949 | 38.007 | 1
[10 empty] | 950 | 37.965 | 1
[10 empty] | 951 | 38.1653 | 1
[10 empty] | 952 | 33.277 | 1
[10 empty] | 953 | 34.4695 | 1
[10 empty] | 954 | 34.9234 | 1
[10 empty] | 955 | 35.8031 | 1
[10 empty] | 956 | 35.1242 | 1
[10 empty] | 957 | 37.5815 | 1
[10 empty] | 958 | 38.1305 | 1
[10 empty] | 959 | 37.8296 | 1
[10 empty] | 960 | 36.5819 | 1
[10 empty] | 961 | 37.7043 | 1
[10 empty] | 962 | 36.3875 | 1
[10 empty] | 963 | 40.8639 | 1
[10 empty] | 964 | 34.4461 | 1
[10 empty] | 965 | 39.9259 | 1
[10 empty] | 966 | 39.8679 | 1
[10 empty] | 967 | 40.2791 | 1
[10 empty] | 968 | 38.3252 | 1
[10 empty] | 969 | 37.8825 | 1
[10 empty] | 970 | 35.244 | 1
[10 empty] | 971 | 35.5917 | 1
[10 empty] | 972 | 36.8873 | 1
[10 empty] | 973 | 40.7806 | 1
[10 empty] | 974 | 36.5343 | 1
[10 empty] | 975 | 36.2945 | 1
[10 empty] | 976 | 37.2203 | 1
[10 empty] | 977 | 36.956 | 1
[10 empty] | 978 | 38.0766 | 1
[10 empty] | 979 | 37.4091 | 1
[10 empty] | 980 | 38.448 | 1
[10 empty] | 981 | 36.4162 | 1
[10 empty] | 982 | 39.5079 | 1
[10 empty] | 983 | 38.3279 | 1
[10 empty] | 984 | 36.1428 | 1
[10 empty] | 985 | 33.113 | 1
[10 empty] | 986 | 37 | 1
[10 empty] | 987 | 35.7575 | 1
[10 empty] | 988 | 40.3729 | 1
[10 empty] | 989 | 40.6759 | 1
[10 empty] | 990 | 36.0808 | 1
[10 empty] | 991 | 38.2821 | 1
[10 empty] | 992 | 38.5717 | 1
[10 empty] | 993 | 37.9071 | 1
[10 empty] | 994 | 37.601 | 1
[10 empty] | 995 | 39.6005 | 1
[10 empty] | 996 | 38.2529 | 1
[10 empty] | 997 | 36.7503 | 1
[10 empty] | 998 | 38.9457 | 1
[10 empty] | 999 | 40.9044 | 1
[10 empty] | 1000 | 36.0332 | 1

## Project1_LT
Project-1
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.47967 | 0.60344 | 6.1897 | 6.1897 | 1 | 29.8522 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.57197 | 0.6981 | 1.9057 | 1.9057 | 2 | 28.9081 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.96193 | 0.88391 | 2.1142 | 2.1142 | 3 | 33.3963 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 6.1897 | 0.68808 | 0.97364 | 4.0527 | 10.2424 | 4 | 32.1587 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 6.1897 | 0.077667 | 0.98871 | 7.0339 | 13.2235 | 5 | 35.8047 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 6.1897 | 0.53866 | 0.036378 | 10.3067 | 16.4964 | 6 | 33.1817 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 10.2424 | 0.069048 | 0.5915 | 10.719 | 20.9614 | 7 | 33.2228 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 10.2424 | 0.93816 | 0.93327 | 3.1237 | 13.3661 | 8 | 29.0651 | 1
I | B, G | 4 | 8 | 10 | 20.9614 | 0.32776 | 0.89592 | 4.6245 | 25.5859 | 9 | 33.3612 | 0
J | B, G | 5 | 6 | 8 | 20.9614 | 0.41764 | 0.84994 | 5.4502 | 26.4115 | 10 | 27.2042 | 1
K | C, E | 9 | 10 | 15 | 13.2235 | 0.77663 | 0.10617 | 10.3402 | 23.5638 | 11 | 29.8213 | 1
L | C, E | 4 | 6 | 8 | 13.2235 | 0.81859 | 0.926 | 4.296 | 17.5196 | 12 | 32.3688 | 0
M | F, H, I, K | 3 | 4 | 5 | 25.5859 | 0.36683 | 0.14729 | 4.2663 | 29.8522 | 13 | 30.2214 | 1
N | J, L, M | 0 | 0 | 0 | 29.8522 | 0.88636 | 0.55846 | 0 | 29.8522 | 14 | 34.699 | 0
[10 empty] | 15 | 29.091 | 1
[10 empty] | 16 | 30.7923 | 1
Project-1 (using left triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 30.6606 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 35.426 | 0
32 | 30.8883 | 0.695 | [7 empty] | 19 | 30.7632 | 1
[10 empty] | 20 | 30.5365 | 1
[10 empty] | 21 | 28.8281 | 1
[10 empty] | 22 | 29.8191 | 1
[10 empty] | 23 | 35.2553 | 0
[10 empty] | 24 | 27.0919 | 1
[10 empty] | 25 | 28.9584 | 1
[10 empty] | 26 | 31.1418 | 1
[10 empty] | 27 | 28.7197 | 1
[10 empty] | 28 | 33.297 | 0
[10 empty] | 29 | 28.9935 | 1
[10 empty] | 30 | 28.5668 | 1
[10 empty] | 31 | 26.4572 | 1
[10 empty] | 32 | 33.0405 | 0
[10 empty] | 33 | 35.8173 | 0
[10 empty] | 34 | 34.6386 | 0
[10 empty] | 35 | 32.5487 | 0
[10 empty] | 36 | 33.139 | 0
[10 empty] | 37 | 29.2476 | 1
[10 empty] | 38 | 30.8051 | 1
[10 empty] | 39 | 27.7162 | 1
[10 empty] | 40 | 27.1752 | 1
[10 empty] | 41 | 26.8577 | 1
[10 empty] | 42 | 29.2303 | 1
[10 empty] | 43 | 27.3296 | 1
[10 empty] | 44 | 38.3853 | 0
[10 empty] | 45 | 36.8923 | 0
[10 empty] | 46 | 36.8597 | 0
[10 empty] | 47 | 31.191 | 1
[10 empty] | 48 | 31.0344 | 1
[10 empty] | 49 | 29.2741 | 1
[10 empty] | 50 | 37.1038 | 0
[10 empty] | 51 | 29.5284 | 1
[10 empty] | 52 | 30.7878 | 1
[10 empty] | 53 | 30.3134 | 1
[10 empty] | 54 | 31.4372 | 1
[10 empty] | 55 | 29.4636 | 1
[10 empty] | 56 | 31.1502 | 1
[10 empty] | 57 | 40.3326 | 0
[10 empty] | 58 | 30.8494 | 1
[10 empty] | 59 | 26.9861 | 1
[10 empty] | 60 | 28.5993 | 1
[10 empty] | 61 | 32.9448 | 0
[10 empty] | 62 | 28.1665 | 1
[10 empty] | 63 | 38.2299 | 0
[10 empty] | 64 | 29.0482 | 1
[10 empty] | 65 | 28.4277 | 1
[10 empty] | 66 | 32.103 | 0
[10 empty] | 67 | 29.6899 | 1
[10 empty] | 68 | 30.0227 | 1
[10 empty] | 69 | 31.6911 | 1
[10 empty] | 70 | 30.0466 | 1
[10 empty] | 71 | 35.1531 | 0
[10 empty] | 72 | 31.9876 | 1
[10 empty] | 73 | 29.1399 | 1
[10 empty] | 74 | 31.9158 | 1
[10 empty] | 75 | 34.651 | 0
[10 empty] | 76 | 34.2216 | 0
[10 empty] | 77 | 34.3366 | 0
[10 empty] | 78 | 30.3629 | 1
[10 empty] | 79 | 36.1412 | 0
[10 empty] | 80 | 38.0043 | 0
[10 empty] | 81 | 27.501 | 1
[10 empty] | 82 | 29.9229 | 1
[10 empty] | 83 | 28.2601 | 1
[10 empty] | 84 | 28.65 | 1
[10 empty] | 85 | 28.3816 | 1
[10 empty] | 86 | 31.0899 | 1
[10 empty] | 87 | 28.7136 | 1
[10 empty] | 88 | 33.0235 | 0
[10 empty] | 89 | 27.2546 | 1
[10 empty] | 90 | 33.1044 | 0
[10 empty] | 91 | 31.3699 | 1
[10 empty] | 92 | 28.7205 | 1
[10 empty] | 93 | 31.5668 | 1
[10 empty] | 94 | 28.6347 | 1
[10 empty] | 95 | 29.9493 | 1
[10 empty] | 96 | 28.4053 | 1
[10 empty] | 97 | 27.8201 | 1
[10 empty] | 98 | 30.1225 | 1
[10 empty] | 99 | 32.6939 | 0
[10 empty] | 100 | 32.8393 | 0
[10 empty] | 101 | 29.0131 | 1
[10 empty] | 102 | 34.6914 | 0
[10 empty] | 103 | 27.0648 | 1
[10 empty] | 104 | 37.4419 | 0
[10 empty] | 105 | 29.6313 | 1
[10 empty] | 106 | 30.6942 | 1
[10 empty] | 107 | 35.2903 | 0
[10 empty] | 108 | 32.0814 | 0
[10 empty] | 109 | 28.3928 | 1
[10 empty] | 110 | 29.9117 | 1
[10 empty] | 111 | 26.4105 | 1
[10 empty] | 112 | 30.3796 | 1
[10 empty] | 113 | 31.7472 | 1
[10 empty] | 114 | 28.9829 | 1
[10 empty] | 115 | 36.6786 | 0
[10 empty] | 116 | 31.5562 | 1
[10 empty] | 117 | 31.9118 | 1
[10 empty] | 118 | 32.8002 | 0
[10 empty] | 119 | 25.7615 | 1
[10 empty] | 120 | 33.7881 | 0
[10 empty] | 121 | 30.3577 | 1
[10 empty] | 122 | 31.1098 | 1
[10 empty] | 123 | 35.3461 | 0
[10 empty] | 124 | 29.395 | 1
[10 empty] | 125 | 29.9265 | 1
[10 empty] | 126 | 29.3203 | 1
[10 empty] | 127 | 33.8632 | 0
[10 empty] | 128 | 30.2677 | 1
[10 empty] | 129 | 32.1749 | 0
[10 empty] | 130 | 30.7294 | 1
[10 empty] | 131 | 33.39 | 0
[10 empty] | 132 | 31.7789 | 1
[10 empty] | 133 | 27.3532 | 1
[10 empty] | 134 | 33.5991 | 0
[10 empty] | 135 | 29.8434 | 1
[10 empty] | 136 | 30.1743 | 1
[10 empty] | 137 | 30.8598 | 1
[10 empty] | 138 | 34.9013 | 0
[10 empty] | 139 | 30.4031 | 1
[10 empty] | 140 | 28.0897 | 1
[10 empty] | 141 | 30.4527 | 1
[10 empty] | 142 | 29.6284 | 1
[10 empty] | 143 | 34.144 | 0
[10 empty] | 144 | 29.0263 | 1
[10 empty] | 145 | 28.214 | 1
[10 empty] | 146 | 28.7397 | 1
[10 empty] | 147 | 29.5232 | 1
[10 empty] | 148 | 32.1373 | 0
[10 empty] | 149 | 30.4736 | 1
[10 empty] | 150 | 32.8219 | 0
[10 empty] | 151 | 31.7438 | 1
[10 empty] | 152 | 30.9371 | 1
[10 empty] | 153 | 25.7702 | 1
[10 empty] | 154 | 29.6178 | 1
[10 empty] | 155 | 30.4138 | 1
[10 empty] | 156 | 30.9416 | 1
[10 empty] | 157 | 26.9051 | 1
[10 empty] | 158 | 31.0422 | 1
[10 empty] | 159 | 29.9514 | 1
[10 empty] | 160 | 29.1117 | 1
[10 empty] | 161 | 35.2941 | 0
[10 empty] | 162 | 33.3509 | 0
[10 empty] | 163 | 30.9838 | 1
[10 empty] | 164 | 31.5514 | 1
[10 empty] | 165 | 32.2052 | 0
[10 empty] | 166 | 30.2378 | 1
[10 empty] | 167 | 31.0628 | 1
[10 empty] | 168 | 36.8615 | 0
[10 empty] | 169 | 31.8438 | 1
[10 empty] | 170 | 29.4116 | 1
[10 empty] | 171 | 29.3626 | 1
[10 empty] | 172 | 27.6291 | 1
[10 empty] | 173 | 34.6432 | 0
[10 empty] | 174 | 36.2915 | 0
[10 empty] | 175 | 28.3262 | 1
[10 empty] | 176 | 30.8343 | 1
[10 empty] | 177 | 27.2935 | 1
[10 empty] | 178 | 28.8012 | 1
[10 empty] | 179 | 30.6921 | 1
[10 empty] | 180 | 25.8585 | 1
[10 empty] | 181 | 33.3526 | 0
[10 empty] | 182 | 28.6896 | 1
[10 empty] | 183 | 29.8769 | 1
[10 empty] | 184 | 26.2709 | 1
[10 empty] | 185 | 28.4557 | 1
[10 empty] | 186 | 36.3111 | 0
[10 empty] | 187 | 31.7987 | 1
[10 empty] | 188 | 34.1322 | 0
[10 empty] | 189 | 36.5014 | 0
[10 empty] | 190 | 32.3989 | 0
[10 empty] | 191 | 29.761 | 1
[10 empty] | 192 | 28.2722 | 1
[10 empty] | 193 | 27.5515 | 1
[10 empty] | 194 | 28.4733 | 1
[10 empty] | 195 | 27.0371 | 1
[10 empty] | 196 | 29.6446 | 1
[10 empty] | 197 | 29.2701 | 1
[10 empty] | 198 | 26.1896 | 1
[10 empty] | 199 | 29.1007 | 1
[10 empty] | 200 | 33.1434 | 0
[10 empty] | 201 | 28.2778 | 1
[10 empty] | 202 | 32.1333 | 0
[10 empty] | 203 | 27.8199 | 1
[10 empty] | 204 | 28.4304 | 1
[10 empty] | 205 | 36.2703 | 0
[10 empty] | 206 | 27.6612 | 1
[10 empty] | 207 | 28.5063 | 1
[10 empty] | 208 | 29.1705 | 1
[10 empty] | 209 | 30.8157 | 1
[10 empty] | 210 | 30.1188 | 1
[10 empty] | 211 | 36.0508 | 0
[10 empty] | 212 | 31.9664 | 1
[10 empty] | 213 | 29.2401 | 1
[10 empty] | 214 | 29.4529 | 1
[10 empty] | 215 | 39.286 | 0
[10 empty] | 216 | 31.3469 | 1
[10 empty] | 217 | 37.3205 | 0
[10 empty] | 218 | 34.7599 | 0
[10 empty] | 219 | 31.5319 | 1
[10 empty] | 220 | 31.8271 | 1
[10 empty] | 221 | 32.8672 | 0
[10 empty] | 222 | 28.2214 | 1
[10 empty] | 223 | 33.0756 | 0
[10 empty] | 224 | 30.3404 | 1
[10 empty] | 225 | 32.7239 | 0
[10 empty] | 226 | 28.5574 | 1
[10 empty] | 227 | 29.2205 | 1
[10 empty] | 228 | 30.5384 | 1
[10 empty] | 229 | 29.8436 | 1
[10 empty] | 230 | 27.606 | 1
[10 empty] | 231 | 32.575 | 0
[10 empty] | 232 | 28.8946 | 1
[10 empty] | 233 | 29.6934 | 1
[10 empty] | 234 | 30.3809 | 1
[10 empty] | 235 | 32.7125 | 0
[10 empty] | 236 | 28.0486 | 1
[10 empty] | 237 | 32.0659 | 0
[10 empty] | 238 | 31.7102 | 1
[10 empty] | 239 | 30.123 | 1
[10 empty] | 240 | 36.4377 | 0
[10 empty] | 241 | 33.4252 | 0
[10 empty] | 242 | 34.5903 | 0
[10 empty] | 243 | 31.0136 | 1
[10 empty] | 244 | 28.594 | 1
[10 empty] | 245 | 27.6204 | 1
[10 empty] | 246 | 29.4861 | 1
[10 empty] | 247 | 29.3101 | 1
[10 empty] | 248 | 27.7312 | 1
[10 empty] | 249 | 30.5059 | 1
[10 empty] | 250 | 28.1775 | 1
[10 empty] | 251 | 33.3671 | 0
[10 empty] | 252 | 28.2119 | 1
[10 empty] | 253 | 29.7935 | 1
[10 empty] | 254 | 28.1434 | 1
[10 empty] | 255 | 28.2067 | 1
[10 empty] | 256 | 32.074 | 0
[10 empty] | 257 | 30.9231 | 1
[10 empty] | 258 | 26.2803 | 1
[10 empty] | 259 | 26.6328 | 1
[10 empty] | 260 | 28.038 | 1
[10 empty] | 261 | 32.8555 | 0
[10 empty] | 262 | 31.5018 | 1
[10 empty] | 263 | 28.0207 | 1
[10 empty] | 264 | 27.0952 | 1
[10 empty] | 265 | 35.5532 | 0
[10 empty] | 266 | 31.0735 | 1
[10 empty] | 267 | 35.8894 | 0
[10 empty] | 268 | 31.6866 | 1
[10 empty] | 269 | 36.1609 | 0
[10 empty] | 270 | 31.8631 | 1
[10 empty] | 271 | 30.2829 | 1
[10 empty] | 272 | 29.7901 | 1
[10 empty] | 273 | 29.9187 | 1
[10 empty] | 274 | 27.956 | 1
[10 empty] | 275 | 37.611 | 0
[10 empty] | 276 | 30.3739 | 1
[10 empty] | 277 | 30.8031 | 1
[10 empty] | 278 | 29.4731 | 1
[10 empty] | 279 | 32.1262 | 0
[10 empty] | 280 | 27.2765 | 1
[10 empty] | 281 | 31.4863 | 1
[10 empty] | 282 | 28.808 | 1
[10 empty] | 283 | 37.7303 | 0
[10 empty] | 284 | 32.3353 | 0
[10 empty] | 285 | 30.9945 | 1
[10 empty] | 286 | 33.7127 | 0
[10 empty] | 287 | 37.5065 | 0
[10 empty] | 288 | 36.4654 | 0
[10 empty] | 289 | 30.9336 | 1
[10 empty] | 290 | 28.5828 | 1
[10 empty] | 291 | 28.0425 | 1
[10 empty] | 292 | 26.6785 | 1
[10 empty] | 293 | 26.3033 | 1
[10 empty] | 294 | 26.4266 | 1
[10 empty] | 295 | 28.5079 | 1
[10 empty] | 296 | 31.6758 | 1
[10 empty] | 297 | 34.0804 | 0
[10 empty] | 298 | 27.7171 | 1
[10 empty] | 299 | 27.5635 | 1
[10 empty] | 300 | 30.5059 | 1
[10 empty] | 301 | 33.8579 | 0
[10 empty] | 302 | 28.5513 | 1
[10 empty] | 303 | 30.1269 | 1
[10 empty] | 304 | 31.8534 | 1
[10 empty] | 305 | 30.6051 | 1
[10 empty] | 306 | 29.5763 | 1
[10 empty] | 307 | 28.3096 | 1
[10 empty] | 308 | 30.5751 | 1
[10 empty] | 309 | 29.18 | 1
[10 empty] | 310 | 25.4844 | 1
[10 empty] | 311 | 34.3819 | 0
[10 empty] | 312 | 30.8536 | 1
[10 empty] | 313 | 28.4379 | 1
[10 empty] | 314 | 33.2888 | 0
[10 empty] | 315 | 32.5346 | 0
[10 empty] | 316 | 27.1141 | 1
[10 empty] | 317 | 31.4321 | 1
[10 empty] | 318 | 30.5424 | 1
[10 empty] | 319 | 26.7959 | 1
[10 empty] | 320 | 33.1478 | 0
[10 empty] | 321 | 30.3289 | 1
[10 empty] | 322 | 31.0259 | 1
[10 empty] | 323 | 29.5425 | 1
[10 empty] | 324 | 36.2189 | 0
[10 empty] | 325 | 29.2074 | 1
[10 empty] | 326 | 30.19 | 1
[10 empty] | 327 | 31.415 | 1
[10 empty] | 328 | 28.3221 | 1
[10 empty] | 329 | 33.125 | 0
[10 empty] | 330 | 29.4057 | 1
[10 empty] | 331 | 28.2839 | 1
[10 empty] | 332 | 39.5544 | 0
[10 empty] | 333 | 32.3606 | 0
[10 empty] | 334 | 30.7298 | 1
[10 empty] | 335 | 29.3631 | 1
[10 empty] | 336 | 31.378 | 1
[10 empty] | 337 | 31.5919 | 1
[10 empty] | 338 | 30.0492 | 1
[10 empty] | 339 | 29.0913 | 1
[10 empty] | 340 | 29.1188 | 1
[10 empty] | 341 | 28.9659 | 1
[10 empty] | 342 | 28.7042 | 1
[10 empty] | 343 | 30.6227 | 1
[10 empty] | 344 | 28.5507 | 1
[10 empty] | 345 | 31.2418 | 1
[10 empty] | 346 | 27.8924 | 1
[10 empty] | 347 | 27.3984 | 1
[10 empty] | 348 | 29.0168 | 1
[10 empty] | 349 | 29.1914 | 1
[10 empty] | 350 | 27.5594 | 1
[10 empty] | 351 | 34.3471 | 0
[10 empty] | 352 | 29.0021 | 1
[10 empty] | 353 | 33.2118 | 0
[10 empty] | 354 | 35.9749 | 0
[10 empty] | 355 | 27.7397 | 1
[10 empty] | 356 | 28.9153 | 1
[10 empty] | 357 | 29.5468 | 1
[10 empty] | 358 | 30.9548 | 1
[10 empty] | 359 | 31.2738 | 1
[10 empty] | 360 | 38.6352 | 0
[10 empty] | 361 | 35.1838 | 0
[10 empty] | 362 | 30.0215 | 1
[10 empty] | 363 | 32.6216 | 0
[10 empty] | 364 | 29.5024 | 1
[10 empty] | 365 | 28.7987 | 1
[10 empty] | 366 | 27.6591 | 1
[10 empty] | 367 | 27.7163 | 1
[10 empty] | 368 | 36.8601 | 0
[10 empty] | 369 | 32.3193 | 0
[10 empty] | 370 | 32.7277 | 0
[10 empty] | 371 | 28.1216 | 1
[10 empty] | 372 | 27.7612 | 1
[10 empty] | 373 | 28.8389 | 1
[10 empty] | 374 | 33.6807 | 0
[10 empty] | 375 | 30.135 | 1
[10 empty] | 376 | 27.7027 | 1
[10 empty] | 377 | 37.6873 | 0
[10 empty] | 378 | 29.9583 | 1
[10 empty] | 379 | 35.341 | 0
[10 empty] | 380 | 37.0705 | 0
[10 empty] | 381 | 34.1035 | 0
[10 empty] | 382 | 30.9799 | 1
[10 empty] | 383 | 31.7798 | 1
[10 empty] | 384 | 27.5999 | 1
[10 empty] | 385 | 31.1811 | 1
[10 empty] | 386 | 30.7215 | 1
[10 empty] | 387 | 34.2631 | 0
[10 empty] | 388 | 28.8135 | 1
[10 empty] | 389 | 29.6864 | 1
[10 empty] | 390 | 32.3135 | 0
[10 empty] | 391 | 29.7917 | 1
[10 empty] | 392 | 27.7231 | 1
[10 empty] | 393 | 33.2672 | 0
[10 empty] | 394 | 30.1759 | 1
[10 empty] | 395 | 32.8311 | 0
[10 empty] | 396 | 29.8553 | 1
[10 empty] | 397 | 28.9315 | 1
[10 empty] | 398 | 29.7474 | 1
[10 empty] | 399 | 32.2722 | 0
[10 empty] | 400 | 26.8839 | 1
[10 empty] | 401 | 31.969 | 1
[10 empty] | 402 | 28.5737 | 1
[10 empty] | 403 | 29.4818 | 1
[10 empty] | 404 | 25.451 | 1
[10 empty] | 405 | 32.1172 | 0
[10 empty] | 406 | 34.6813 | 0
[10 empty] | 407 | 29.8814 | 1
[10 empty] | 408 | 29.0304 | 1
[10 empty] | 409 | 27.0006 | 1
[10 empty] | 410 | 31.7632 | 1
[10 empty] | 411 | 39.7604 | 0
[10 empty] | 412 | 31.8523 | 1
[10 empty] | 413 | 31.5634 | 1
[10 empty] | 414 | 29.2139 | 1
[10 empty] | 415 | 27.1915 | 1
[10 empty] | 416 | 32.4556 | 0
[10 empty] | 417 | 35.7052 | 0
[10 empty] | 418 | 26.0445 | 1
[10 empty] | 419 | 26.6921 | 1
[10 empty] | 420 | 28.4595 | 1
[10 empty] | 421 | 31.6293 | 1
[10 empty] | 422 | 37.1155 | 0
[10 empty] | 423 | 31.8345 | 1
[10 empty] | 424 | 35.3042 | 0
[10 empty] | 425 | 28.0199 | 1
[10 empty] | 426 | 27.261 | 1
[10 empty] | 427 | 34.2951 | 0
[10 empty] | 428 | 30.7953 | 1
[10 empty] | 429 | 28.1901 | 1
[10 empty] | 430 | 28.0413 | 1
[10 empty] | 431 | 30.9031 | 1
[10 empty] | 432 | 29.9775 | 1
[10 empty] | 433 | 28.9388 | 1
[10 empty] | 434 | 27.8088 | 1
[10 empty] | 435 | 28.5066 | 1
[10 empty] | 436 | 33.1979 | 0
[10 empty] | 437 | 32.3067 | 0
[10 empty] | 438 | 34.4098 | 0
[10 empty] | 439 | 34.5396 | 0
[10 empty] | 440 | 28.3105 | 1
[10 empty] | 441 | 28.2458 | 1
[10 empty] | 442 | 28.9188 | 1
[10 empty] | 443 | 34.6342 | 0
[10 empty] | 444 | 25.7469 | 1
[10 empty] | 445 | 27.3009 | 1
[10 empty] | 446 | 26.9189 | 1
[10 empty] | 447 | 28.9419 | 1
[10 empty] | 448 | 27.045 | 1
[10 empty] | 449 | 28.4108 | 1
[10 empty] | 450 | 32.086 | 0
[10 empty] | 451 | 36.8523 | 0
[10 empty] | 452 | 32.9206 | 0
[10 empty] | 453 | 28.5118 | 1
[10 empty] | 454 | 36.274 | 0
[10 empty] | 455 | 30.1565 | 1
[10 empty] | 456 | 32.0698 | 0
[10 empty] | 457 | 30.2576 | 1
[10 empty] | 458 | 31.4525 | 1
[10 empty] | 459 | 27.7657 | 1
[10 empty] | 460 | 30.2503 | 1
[10 empty] | 461 | 29.0221 | 1
[10 empty] | 462 | 28.2621 | 1
[10 empty] | 463 | 32.9019 | 0
[10 empty] | 464 | 28.5676 | 1
[10 empty] | 465 | 29.7277 | 1
[10 empty] | 466 | 28.4668 | 1
[10 empty] | 467 | 29.5063 | 1
[10 empty] | 468 | 31.4876 | 1
[10 empty] | 469 | 32.1222 | 0
[10 empty] | 470 | 28.0738 | 1
[10 empty] | 471 | 32.6374 | 0
[10 empty] | 472 | 30.035 | 1
[10 empty] | 473 | 30.4282 | 1
[10 empty] | 474 | 33.2801 | 0
[10 empty] | 475 | 29.738 | 1
[10 empty] | 476 | 27.7811 | 1
[10 empty] | 477 | 28.7437 | 1
[10 empty] | 478 | 29.469 | 1
[10 empty] | 479 | 35.9424 | 0
[10 empty] | 480 | 29.2964 | 1
[10 empty] | 481 | 28.6266 | 1
[10 empty] | 482 | 29.6918 | 1
[10 empty] | 483 | 33.2513 | 0
[10 empty] | 484 | 27.7359 | 1
[10 empty] | 485 | 32.3085 | 0
[10 empty] | 486 | 34.7464 | 0
[10 empty] | 487 | 25.7866 | 1
[10 empty] | 488 | 26.4774 | 1
[10 empty] | 489 | 30.3044 | 1
[10 empty] | 490 | 30.5981 | 1
[10 empty] | 491 | 30.5277 | 1
[10 empty] | 492 | 26.1388 | 1
[10 empty] | 493 | 38.4412 | 0
[10 empty] | 494 | 37.9164 | 0
[10 empty] | 495 | 31.9329 | 1
[10 empty] | 496 | 37.3948 | 0
[10 empty] | 497 | 26.8751 | 1
[10 empty] | 498 | 37.7513 | 0
[10 empty] | 499 | 30.836 | 1
[10 empty] | 500 | 29.6133 | 1
[10 empty] | 501 | 30.5774 | 1
[10 empty] | 502 | 30.3484 | 1
[10 empty] | 503 | 30.2721 | 1
[10 empty] | 504 | 26.7085 | 1
[10 empty] | 505 | 30.1037 | 1
[10 empty] | 506 | 35.011 | 0
[10 empty] | 507 | 29.1685 | 1
[10 empty] | 508 | 31.8592 | 1
[10 empty] | 509 | 28.4638 | 1
[10 empty] | 510 | 36.4317 | 0
[10 empty] | 511 | 35.4498 | 0
[10 empty] | 512 | 33.505 | 0
[10 empty] | 513 | 29.7403 | 1
[10 empty] | 514 | 33.414 | 0
[10 empty] | 515 | 31.6825 | 1
[10 empty] | 516 | 30.1685 | 1
[10 empty] | 517 | 30.8334 | 1
[10 empty] | 518 | 33.6643 | 0
[10 empty] | 519 | 25.4745 | 1
[10 empty] | 520 | 30.3017 | 1
[10 empty] | 521 | 30.4455 | 1
[10 empty] | 522 | 26.3615 | 1
[10 empty] | 523 | 26.6016 | 1
[10 empty] | 524 | 26.7991 | 1
[10 empty] | 525 | 31.494 | 1
[10 empty] | 526 | 30.6206 | 1
[10 empty] | 527 | 30.4273 | 1
[10 empty] | 528 | 36.453 | 0
[10 empty] | 529 | 36.747 | 0
[10 empty] | 530 | 27.1076 | 1
[10 empty] | 531 | 29.2268 | 1
[10 empty] | 532 | 29.3221 | 1
[10 empty] | 533 | 31.0322 | 1
[10 empty] | 534 | 32.1949 | 0
[10 empty] | 535 | 29.8361 | 1
[10 empty] | 536 | 37.8286 | 0
[10 empty] | 537 | 30.1062 | 1
[10 empty] | 538 | 33.0171 | 0
[10 empty] | 539 | 39.2959 | 0
[10 empty] | 540 | 34.8401 | 0
[10 empty] | 541 | 33.1738 | 0
[10 empty] | 542 | 25.853 | 1
[10 empty] | 543 | 31.8625 | 1
[10 empty] | 544 | 26.3883 | 1
[10 empty] | 545 | 29.5154 | 1
[10 empty] | 546 | 27.9571 | 1
[10 empty] | 547 | 34.89 | 0
[10 empty] | 548 | 26.9361 | 1
[10 empty] | 549 | 28.5059 | 1
[10 empty] | 550 | 35.1922 | 0
[10 empty] | 551 | 28.6536 | 1
[10 empty] | 552 | 28.364 | 1
[10 empty] | 553 | 31.2887 | 1
[10 empty] | 554 | 28.0183 | 1
[10 empty] | 555 | 33.1837 | 0
[10 empty] | 556 | 35.6452 | 0
[10 empty] | 557 | 32.2956 | 0
[10 empty] | 558 | 35.3704 | 0
[10 empty] | 559 | 32.9429 | 0
[10 empty] | 560 | 27.8773 | 1
[10 empty] | 561 | 29.9135 | 1
[10 empty] | 562 | 33.0793 | 0
[10 empty] | 563 | 38.8419 | 0
[10 empty] | 564 | 32.1573 | 0
[10 empty] | 565 | 29.1275 | 1
[10 empty] | 566 | 31.3207 | 1
[10 empty] | 567 | 29.7209 | 1
[10 empty] | 568 | 28.9434 | 1
[10 empty] | 569 | 32.7907 | 0
[10 empty] | 570 | 35.6118 | 0
[10 empty] | 571 | 30.1948 | 1
[10 empty] | 572 | 26.9534 | 1
[10 empty] | 573 | 28.8351 | 1
[10 empty] | 574 | 33.4656 | 0
[10 empty] | 575 | 33.4714 | 0
[10 empty] | 576 | 29.2367 | 1
[10 empty] | 577 | 29.2223 | 1
[10 empty] | 578 | 27.0569 | 1
[10 empty] | 579 | 32.1932 | 0
[10 empty] | 580 | 27.9493 | 1
[10 empty] | 581 | 28.8991 | 1
[10 empty] | 582 | 30.3087 | 1
[10 empty] | 583 | 28.0602 | 1
[10 empty] | 584 | 30.2582 | 1
[10 empty] | 585 | 25.8082 | 1
[10 empty] | 586 | 29.7899 | 1
[10 empty] | 587 | 29.5085 | 1
[10 empty] | 588 | 31.414 | 1
[10 empty] | 589 | 28.0458 | 1
[10 empty] | 590 | 27.5016 | 1
[10 empty] | 591 | 27.6327 | 1
[10 empty] | 592 | 26.4157 | 1
[10 empty] | 593 | 28.678 | 1
[10 empty] | 594 | 30.0372 | 1
[10 empty] | 595 | 27.5337 | 1
[10 empty] | 596 | 35.8315 | 0
[10 empty] | 597 | 29.9688 | 1
[10 empty] | 598 | 27.3696 | 1
[10 empty] | 599 | 29.6947 | 1
[10 empty] | 600 | 32.6527 | 0
[10 empty] | 601 | 29.0705 | 1
[10 empty] | 602 | 32.5061 | 0
[10 empty] | 603 | 29.7971 | 1
[10 empty] | 604 | 29.1276 | 1
[10 empty] | 605 | 29.0087 | 1
[10 empty] | 606 | 29.1193 | 1
[10 empty] | 607 | 29.6749 | 1
[10 empty] | 608 | 33.0784 | 0
[10 empty] | 609 | 27.4073 | 1
[10 empty] | 610 | 30.1782 | 1
[10 empty] | 611 | 33.9013 | 0
[10 empty] | 612 | 28.2001 | 1
[10 empty] | 613 | 35.7386 | 0
[10 empty] | 614 | 37.5827 | 0
[10 empty] | 615 | 36.5592 | 0
[10 empty] | 616 | 30.4683 | 1
[10 empty] | 617 | 29.1689 | 1
[10 empty] | 618 | 30.5461 | 1
[10 empty] | 619 | 34.988 | 0
[10 empty] | 620 | 31.4858 | 1
[10 empty] | 621 | 38.1832 | 0
[10 empty] | 622 | 28.606 | 1
[10 empty] | 623 | 31.8219 | 1
[10 empty] | 624 | 27.97 | 1
[10 empty] | 625 | 32.3226 | 0
[10 empty] | 626 | 32.2546 | 0
[10 empty] | 627 | 34.6925 | 0
[10 empty] | 628 | 31.5297 | 1
[10 empty] | 629 | 31.7687 | 1
[10 empty] | 630 | 32.1484 | 0
[10 empty] | 631 | 35.9567 | 0
[10 empty] | 632 | 31.1824 | 1
[10 empty] | 633 | 29.8196 | 1
[10 empty] | 634 | 29.179 | 1
[10 empty] | 635 | 31.83 | 1
[10 empty] | 636 | 29.4873 | 1
[10 empty] | 637 | 34.4684 | 0
[10 empty] | 638 | 32.0909 | 0
[10 empty] | 639 | 30.3424 | 1
[10 empty] | 640 | 27.6866 | 1
[10 empty] | 641 | 29.3232 | 1
[10 empty] | 642 | 26.8243 | 1
[10 empty] | 643 | 31.1112 | 1
[10 empty] | 644 | 30.3619 | 1
[10 empty] | 645 | 33.7912 | 0
[10 empty] | 646 | 32.6899 | 0
[10 empty] | 647 | 36.3481 | 0
[10 empty] | 648 | 26.7232 | 1
[10 empty] | 649 | 29.6955 | 1
[10 empty] | 650 | 29.4719 | 1
[10 empty] | 651 | 30.4412 | 1
[10 empty] | 652 | 25.4628 | 1
[10 empty] | 653 | 29.5625 | 1
[10 empty] | 654 | 31.8461 | 1
[10 empty] | 655 | 32.0422 | 0
[10 empty] | 656 | 27.1702 | 1
[10 empty] | 657 | 30.5271 | 1
[10 empty] | 658 | 27.3197 | 1
[10 empty] | 659 | 33.4399 | 0
[10 empty] | 660 | 32.4957 | 0
[10 empty] | 661 | 30.8555 | 1
[10 empty] | 662 | 27.7807 | 1
[10 empty] | 663 | 27.6168 | 1
[10 empty] | 664 | 29.0235 | 1
[10 empty] | 665 | 28.0133 | 1
[10 empty] | 666 | 34.4642 | 0
[10 empty] | 667 | 30.4648 | 1
[10 empty] | 668 | 27.0196 | 1
[10 empty] | 669 | 32.4758 | 0
[10 empty] | 670 | 28.7602 | 1
[10 empty] | 671 | 29.1641 | 1
[10 empty] | 672 | 34.265 | 0
[10 empty] | 673 | 29.4115 | 1
[10 empty] | 674 | 37.9677 | 0
[10 empty] | 675 | 30.3008 | 1
[10 empty] | 676 | 35.2387 | 0
[10 empty] | 677 | 30.109 | 1
[10 empty] | 678 | 31.354 | 1
[10 empty] | 679 | 29.682 | 1
[10 empty] | 680 | 31.941 | 1
[10 empty] | 681 | 35.5664 | 0
[10 empty] | 682 | 28.6257 | 1
[10 empty] | 683 | 27.6909 | 1
[10 empty] | 684 | 28.1827 | 1
[10 empty] | 685 | 29.8476 | 1
[10 empty] | 686 | 29.2112 | 1
[10 empty] | 687 | 28.3315 | 1
[10 empty] | 688 | 34.9773 | 0
[10 empty] | 689 | 34.4228 | 0
[10 empty] | 690 | 29.5881 | 1
[10 empty] | 691 | 36.8787 | 0
[10 empty] | 692 | 36.1144 | 0
[10 empty] | 693 | 31.6392 | 1
[10 empty] | 694 | 30.8413 | 1
[10 empty] | 695 | 33.554 | 0
[10 empty] | 696 | 29.983 | 1
[10 empty] | 697 | 29.9062 | 1
[10 empty] | 698 | 27.9654 | 1
[10 empty] | 699 | 32.2168 | 0
[10 empty] | 700 | 35.9803 | 0
[10 empty] | 701 | 28.7503 | 1
[10 empty] | 702 | 29.0342 | 1
[10 empty] | 703 | 32.7478 | 0
[10 empty] | 704 | 31.8214 | 1
[10 empty] | 705 | 36.4659 | 0
[10 empty] | 706 | 27.1981 | 1
[10 empty] | 707 | 29.6024 | 1
[10 empty] | 708 | 26.4143 | 1
[10 empty] | 709 | 28.8894 | 1
[10 empty] | 710 | 31.6282 | 1
[10 empty] | 711 | 30.9205 | 1
[10 empty] | 712 | 30.0327 | 1
[10 empty] | 713 | 34.764 | 0
[10 empty] | 714 | 32.3113 | 0
[10 empty] | 715 | 29.6297 | 1
[10 empty] | 716 | 28.7603 | 1
[10 empty] | 717 | 29.1889 | 1
[10 empty] | 718 | 30.4798 | 1
[10 empty] | 719 | 27.6002 | 1
[10 empty] | 720 | 37.4616 | 0
[10 empty] | 721 | 31.772 | 1
[10 empty] | 722 | 28.6959 | 1
[10 empty] | 723 | 33.2771 | 0
[10 empty] | 724 | 26.1255 | 1
[10 empty] | 725 | 31.8271 | 1
[10 empty] | 726 | 36.3212 | 0
[10 empty] | 727 | 31.8615 | 1
[10 empty] | 728 | 26.8533 | 1
[10 empty] | 729 | 30.1654 | 1
[10 empty] | 730 | 31.5597 | 1
[10 empty] | 731 | 28.6718 | 1
[10 empty] | 732 | 28.9509 | 1
[10 empty] | 733 | 30.3466 | 1
[10 empty] | 734 | 36.5706 | 0
[10 empty] | 735 | 36.4175 | 0
[10 empty] | 736 | 30.489 | 1
[10 empty] | 737 | 27.7342 | 1
[10 empty] | 738 | 29.8194 | 1
[10 empty] | 739 | 28.3679 | 1
[10 empty] | 740 | 28.9957 | 1
[10 empty] | 741 | 30.5984 | 1
[10 empty] | 742 | 30.069 | 1
[10 empty] | 743 | 33.4897 | 0
[10 empty] | 744 | 28.6952 | 1
[10 empty] | 745 | 30.7428 | 1
[10 empty] | 746 | 25.2642 | 1
[10 empty] | 747 | 29.7936 | 1
[10 empty] | 748 | 29.2611 | 1
[10 empty] | 749 | 36.1621 | 0
[10 empty] | 750 | 29.5098 | 1
[10 empty] | 751 | 32.5723 | 0
[10 empty] | 752 | 28.23 | 1
[10 empty] | 753 | 30.4692 | 1
[10 empty] | 754 | 31.706 | 1
[10 empty] | 755 | 29.4387 | 1
[10 empty] | 756 | 32.0496 | 0
[10 empty] | 757 | 25.143 | 1
[10 empty] | 758 | 29.3369 | 1
[10 empty] | 759 | 29.9307 | 1
[10 empty] | 760 | 34.5172 | 0
[10 empty] | 761 | 36.5543 | 0
[10 empty] | 762 | 30.9082 | 1
[10 empty] | 763 | 28.5843 | 1
[10 empty] | 764 | 29.9902 | 1
[10 empty] | 765 | 34.0319 | 0
[10 empty] | 766 | 36.2646 | 0
[10 empty] | 767 | 31.786 | 1
[10 empty] | 768 | 29.7503 | 1
[10 empty] | 769 | 28.2852 | 1
[10 empty] | 770 | 28.3532 | 1
[10 empty] | 771 | 31.1221 | 1
[10 empty] | 772 | 29.2295 | 1
[10 empty] | 773 | 31.6762 | 1
[10 empty] | 774 | 39.3171 | 0
[10 empty] | 775 | 35.1558 | 0
[10 empty] | 776 | 30.6404 | 1
[10 empty] | 777 | 27.8797 | 1
[10 empty] | 778 | 28.1113 | 1
[10 empty] | 779 | 33.8563 | 0
[10 empty] | 780 | 30.672 | 1
[10 empty] | 781 | 36.5359 | 0
[10 empty] | 782 | 29.4958 | 1
[10 empty] | 783 | 30.4381 | 1
[10 empty] | 784 | 30.4002 | 1
[10 empty] | 785 | 27.9718 | 1
[10 empty] | 786 | 28.8017 | 1
[10 empty] | 787 | 31.7351 | 1
[10 empty] | 788 | 30.5922 | 1
[10 empty] | 789 | 34.8905 | 0
[10 empty] | 790 | 36.0217 | 0
[10 empty] | 791 | 35.7173 | 0
[10 empty] | 792 | 27.1211 | 1
[10 empty] | 793 | 37.528 | 0
[10 empty] | 794 | 27.8127 | 1
[10 empty] | 795 | 32.3019 | 0
[10 empty] | 796 | 29.9223 | 1
[10 empty] | 797 | 32.0684 | 0
[10 empty] | 798 | 32.3572 | 0
[10 empty] | 799 | 26.9627 | 1
[10 empty] | 800 | 29.9693 | 1
[10 empty] | 801 | 28.7272 | 1
[10 empty] | 802 | 31.9319 | 1
[10 empty] | 803 | 25.4638 | 1
[10 empty] | 804 | 27.9289 | 1
[10 empty] | 805 | 28.1671 | 1
[10 empty] | 806 | 29.8073 | 1
[10 empty] | 807 | 33.8891 | 0
[10 empty] | 808 | 27.6234 | 1
[10 empty] | 809 | 33.0113 | 0
[10 empty] | 810 | 27.1718 | 1
[10 empty] | 811 | 32.6706 | 0
[10 empty] | 812 | 29.6026 | 1
[10 empty] | 813 | 30.7967 | 1
[10 empty] | 814 | 28.9781 | 1
[10 empty] | 815 | 30.3297 | 1
[10 empty] | 816 | 30.7079 | 1
[10 empty] | 817 | 37.928 | 0
[10 empty] | 818 | 34.0691 | 0
[10 empty] | 819 | 32.1034 | 0
[10 empty] | 820 | 31.6975 | 1
[10 empty] | 821 | 34.4854 | 0
[10 empty] | 822 | 26.9607 | 1
[10 empty] | 823 | 36.3733 | 0
[10 empty] | 824 | 32.6155 | 0
[10 empty] | 825 | 30.2338 | 1
[10 empty] | 826 | 27.2179 | 1
[10 empty] | 827 | 29.4651 | 1
[10 empty] | 828 | 26.8553 | 1
[10 empty] | 829 | 36.6654 | 0
[10 empty] | 830 | 28.5372 | 1
[10 empty] | 831 | 29.7583 | 1
[10 empty] | 832 | 27.8621 | 1
[10 empty] | 833 | 29.6505 | 1
[10 empty] | 834 | 30.3237 | 1
[10 empty] | 835 | 32.553 | 0
[10 empty] | 836 | 33.6185 | 0
[10 empty] | 837 | 32.6027 | 0
[10 empty] | 838 | 30.4443 | 1
[10 empty] | 839 | 30.7821 | 1
[10 empty] | 840 | 29.6433 | 1
[10 empty] | 841 | 29.3733 | 1
[10 empty] | 842 | 28.5246 | 1
[10 empty] | 843 | 35.5652 | 0
[10 empty] | 844 | 33.6736 | 0
[10 empty] | 845 | 34.239 | 0
[10 empty] | 846 | 30.8632 | 1
[10 empty] | 847 | 26.7946 | 1
[10 empty] | 848 | 32.5555 | 0
[10 empty] | 849 | 29.2594 | 1
[10 empty] | 850 | 29.8286 | 1
[10 empty] | 851 | 39.3652 | 0
[10 empty] | 852 | 28.5386 | 1
[10 empty] | 853 | 26.4709 | 1
[10 empty] | 854 | 26.9219 | 1
[10 empty] | 855 | 31.5373 | 1
[10 empty] | 856 | 31.7383 | 1
[10 empty] | 857 | 27.5738 | 1
[10 empty] | 858 | 37.1523 | 0
[10 empty] | 859 | 30.5828 | 1
[10 empty] | 860 | 30.6371 | 1
[10 empty] | 861 | 29.9219 | 1
[10 empty] | 862 | 28.6097 | 1
[10 empty] | 863 | 32.4314 | 0
[10 empty] | 864 | 28.1541 | 1
[10 empty] | 865 | 30.0569 | 1
[10 empty] | 866 | 30.0549 | 1
[10 empty] | 867 | 29.8666 | 1
[10 empty] | 868 | 30.6811 | 1
[10 empty] | 869 | 28.7814 | 1
[10 empty] | 870 | 33.6391 | 0
[10 empty] | 871 | 34.2116 | 0
[10 empty] | 872 | 29.7953 | 1
[10 empty] | 873 | 27.4911 | 1
[10 empty] | 874 | 28.2596 | 1
[10 empty] | 875 | 32.0137 | 0
[10 empty] | 876 | 33.1079 | 0
[10 empty] | 877 | 33.4721 | 0
[10 empty] | 878 | 29.5909 | 1
[10 empty] | 879 | 29.013 | 1
[10 empty] | 880 | 30.3951 | 1
[10 empty] | 881 | 35.5484 | 0
[10 empty] | 882 | 29.7167 | 1
[10 empty] | 883 | 33.1221 | 0
[10 empty] | 884 | 30.1061 | 1
[10 empty] | 885 | 28.7316 | 1
[10 empty] | 886 | 27.7673 | 1
[10 empty] | 887 | 31.7612 | 1
[10 empty] | 888 | 28.6251 | 1
[10 empty] | 889 | 28.8176 | 1
[10 empty] | 890 | 30.2576 | 1
[10 empty] | 891 | 30.643 | 1
[10 empty] | 892 | 32.1147 | 0
[10 empty] | 893 | 29.5567 | 1
[10 empty] | 894 | 32.7956 | 0
[10 empty] | 895 | 27.8089 | 1
[10 empty] | 896 | 30.9898 | 1
[10 empty] | 897 | 37.8773 | 0
[10 empty] | 898 | 27.2232 | 1
[10 empty] | 899 | 28.9694 | 1
[10 empty] | 900 | 32.2061 | 0
[10 empty] | 901 | 27.9576 | 1
[10 empty] | 902 | 27.0123 | 1
[10 empty] | 903 | 29.9628 | 1
[10 empty] | 904 | 29.29 | 1
[10 empty] | 905 | 31.0308 | 1
[10 empty] | 906 | 28.1845 | 1
[10 empty] | 907 | 36.0202 | 0
[10 empty] | 908 | 28.0394 | 1
[10 empty] | 909 | 25.4774 | 1
[10 empty] | 910 | 30.5313 | 1
[10 empty] | 911 | 31.5402 | 1
[10 empty] | 912 | 31.1983 | 1
[10 empty] | 913 | 37.4657 | 0
[10 empty] | 914 | 32.4116 | 0
[10 empty] | 915 | 37.1393 | 0
[10 empty] | 916 | 27.8492 | 1
[10 empty] | 917 | 28.4724 | 1
[10 empty] | 918 | 26.8723 | 1
[10 empty] | 919 | 29.8395 | 1
[10 empty] | 920 | 29.6967 | 1
[10 empty] | 921 | 27.6818 | 1
[10 empty] | 922 | 28.5339 | 1
[10 empty] | 923 | 29.5007 | 1
[10 empty] | 924 | 39.0747 | 0
[10 empty] | 925 | 31.14 | 1
[10 empty] | 926 | 29.4308 | 1
[10 empty] | 927 | 31.6937 | 1
[10 empty] | 928 | 30.091 | 1
[10 empty] | 929 | 28.4946 | 1
[10 empty] | 930 | 27.1023 | 1
[10 empty] | 931 | 27.7401 | 1
[10 empty] | 932 | 35.916 | 0
[10 empty] | 933 | 28.1575 | 1
[10 empty] | 934 | 30.2257 | 1
[10 empty] | 935 | 29.3208 | 1
[10 empty] | 936 | 33.3518 | 0
[10 empty] | 937 | 34.2394 | 0
[10 empty] | 938 | 31.2881 | 1
[10 empty] | 939 | 27.973 | 1
[10 empty] | 940 | 39.11 | 0
[10 empty] | 941 | 30.9368 | 1
[10 empty] | 942 | 29.8768 | 1
[10 empty] | 943 | 30.7297 | 1
[10 empty] | 944 | 29.1879 | 1
[10 empty] | 945 | 30.1697 | 1
[10 empty] | 946 | 32.3555 | 0
[10 empty] | 947 | 28.2703 | 1
[10 empty] | 948 | 32.99 | 0
[10 empty] | 949 | 32.8355 | 0
[10 empty] | 950 | 32.8103 | 0
[10 empty] | 951 | 30.0252 | 1
[10 empty] | 952 | 37.0468 | 0
[10 empty] | 953 | 32.0648 | 0
[10 empty] | 954 | 27.0368 | 1
[10 empty] | 955 | 30.7262 | 1
[10 empty] | 956 | 30.5557 | 1
[10 empty] | 957 | 29.9647 | 1
[10 empty] | 958 | 31.5171 | 1
[10 empty] | 959 | 30.5134 | 1
[10 empty] | 960 | 31.3426 | 1
[10 empty] | 961 | 24.9073 | 1
[10 empty] | 962 | 34.7561 | 0
[10 empty] | 963 | 26.5173 | 1
[10 empty] | 964 | 27.6437 | 1
[10 empty] | 965 | 30.9227 | 1
[10 empty] | 966 | 29.1282 | 1
[10 empty] | 967 | 28.7532 | 1
[10 empty] | 968 | 32.3266 | 0
[10 empty] | 969 | 36.4898 | 0
[10 empty] | 970 | 26.8613 | 1
[10 empty] | 971 | 37.5851 | 0
[10 empty] | 972 | 27.7866 | 1
[10 empty] | 973 | 31.3431 | 1
[10 empty] | 974 | 32.4479 | 0
[10 empty] | 975 | 32.2401 | 0
[10 empty] | 976 | 26.2906 | 1
[10 empty] | 977 | 30.3251 | 1
[10 empty] | 978 | 26.948 | 1
[10 empty] | 979 | 33.3156 | 0
[10 empty] | 980 | 27.3256 | 1
[10 empty] | 981 | 33.6243 | 0
[10 empty] | 982 | 32.3799 | 0
[10 empty] | 983 | 35.0949 | 0
[10 empty] | 984 | 26.9809 | 1
[10 empty] | 985 | 33.5395 | 0
[10 empty] | 986 | 36.0409 | 0
[10 empty] | 987 | 30.7966 | 1
[10 empty] | 988 | 29.9762 | 1
[10 empty] | 989 | 31.4508 | 1
[10 empty] | 990 | 35.87 | 0
[10 empty] | 991 | 34.4149 | 0
[10 empty] | 992 | 30.7011 | 1
[10 empty] | 993 | 29.9912 | 1
[10 empty] | 994 | 29.5424 | 1
[10 empty] | 995 | 39.8879 | 0
[10 empty] | 996 | 36.5325 | 0
[10 empty] | 997 | 33.5501 | 0
[10 empty] | 998 | 31.4078 | 1
[10 empty] | 999 | 31.1693 | 1
[10 empty] | 1000 | 30.0024 | 1

## Project2_LT
Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.138 | 0.91757 | 1.2473 | 1.2473 | 1 | 32.8918 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.6328 | 0.87151 | 5.3855 | 5.3855 | 2 | 31.5688 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.78625 | 0.45984 | 6.6412 | 6.6412 | 3 | 31.8877 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.25527 | 0.80068 | 1.3986 | 1.3986 | 4 | 30.9623 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 1.2473 | 0.65142 | 0.12672 | 3.6972 | 4.9445 | 5 | 32.1544 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 1.2473 | 0.62879 | 0.96889 | 7.0622 | 8.3095 | 6 | 33.453 | 1
G | B, E | 10 | 15 | 20 | 5.3855 | 0.54512 | 0.22584 | 14.5488 | 19.9343 | 7 | 32.7388 | 1
H | B, E | 12 | 13 | 14 | 5.3855 | 0.89236 | 0.75923 | 12.2153 | 17.6007 | 8 | 32.2391 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 6.6412 | 0.59541 | 0.27008 | 12.0229 | 18.6642 | 9 | 35.5852 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 6.6412 | 0.081587 | 0.70211 | 9.1916 | 15.8328 | 10 | 33.2029 | 1
K | F, I | 7 | 8 | 11 | 18.6642 | 0.47606 | 0.12534 | 9.0958 | 27.7599 | 11 | 31.6856 | 1
L | F, I | 2 | 4 | 8 | 18.6642 | 0.5983 | 0.87591 | 2.7445 | 21.4087 | 12 | 30.3302 | 1
M | D, K | 5 | 6 | 7 | 27.7599 | 0.5685 | 0.93408 | 5.1318 | 32.8918 | 13 | 30.8219 | 1
N | H, J, L, M | 0 | 0 | 0 | 32.8918 | 0.58211 | 0.84809 | 0 | 32.8918 | 14 | 30.4139 | 1
[10 empty] | 15 | 31.9042 | 1
[10 empty] | 16 | 34.3948 | 1
Project-2 (using left triangular distribution) | [9 empty] | 17 | 33.5216 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 18 | 32.1265 | 1
48 | 32.5925 | 1 | [7 empty] | 19 | 30.3996 | 1
[10 empty] | 20 | 32.3011 | 1
[10 empty] | 21 | 32.3544 | 1
[10 empty] | 22 | 33.5731 | 1
[10 empty] | 23 | 30.9086 | 1
[10 empty] | 24 | 32.147 | 1
[10 empty] | 25 | 32.0434 | 1
[10 empty] | 26 | 31.4048 | 1
[10 empty] | 27 | 28.9566 | 1
[10 empty] | 28 | 30.6241 | 1
[10 empty] | 29 | 35.0912 | 1
[10 empty] | 30 | 30.1808 | 1
[10 empty] | 31 | 31.1596 | 1
[10 empty] | 32 | 30.8737 | 1
[10 empty] | 33 | 32.291 | 1
[10 empty] | 34 | 34.7839 | 1
[10 empty] | 35 | 30.3064 | 1
[10 empty] | 36 | 34.261 | 1
[10 empty] | 37 | 35.9698 | 1
[10 empty] | 38 | 32.9436 | 1
[10 empty] | 39 | 28.8537 | 1
[10 empty] | 40 | 36.7914 | 1
[10 empty] | 41 | 31.6527 | 1
[10 empty] | 42 | 33.5628 | 1
[10 empty] | 43 | 32.6648 | 1
[10 empty] | 44 | 31.6567 | 1
[10 empty] | 45 | 33.0814 | 1
[10 empty] | 46 | 34.7111 | 1
[10 empty] | 47 | 31.678 | 1
[10 empty] | 48 | 34.6831 | 1
[10 empty] | 49 | 34.8491 | 1
[10 empty] | 50 | 32.8983 | 1
[10 empty] | 51 | 30.7472 | 1
[10 empty] | 52 | 31.8385 | 1
[10 empty] | 53 | 36.2525 | 1
[10 empty] | 54 | 33.838 | 1
[10 empty] | 55 | 31.0748 | 1
[10 empty] | 56 | 38.7988 | 1
[10 empty] | 57 | 31.2967 | 1
[10 empty] | 58 | 35.8174 | 1
[10 empty] | 59 | 33.8766 | 1
[10 empty] | 60 | 33.8724 | 1
[10 empty] | 61 | 32.654 | 1
[10 empty] | 62 | 31.6415 | 1
[10 empty] | 63 | 33.459 | 1
[10 empty] | 64 | 35.3975 | 1
[10 empty] | 65 | 31.1935 | 1
[10 empty] | 66 | 32.7824 | 1
[10 empty] | 67 | 32.0822 | 1
[10 empty] | 68 | 33.8985 | 1
[10 empty] | 69 | 32.9463 | 1
[10 empty] | 70 | 32.0069 | 1
[10 empty] | 71 | 31.649 | 1
[10 empty] | 72 | 32.5573 | 1
[10 empty] | 73 | 33.3972 | 1
[10 empty] | 74 | 33.8462 | 1
[10 empty] | 75 | 32.9416 | 1
[10 empty] | 76 | 28.2944 | 1
[10 empty] | 77 | 32.5629 | 1
[10 empty] | 78 | 29.715 | 1
[10 empty] | 79 | 32.2027 | 1
[10 empty] | 80 | 31.0052 | 1
[10 empty] | 81 | 30.829 | 1
[10 empty] | 82 | 34.9782 | 1
[10 empty] | 83 | 31.3872 | 1
[10 empty] | 84 | 30.5019 | 1
[10 empty] | 85 | 31.6888 | 1
[10 empty] | 86 | 32.4273 | 1
[10 empty] | 87 | 31.9035 | 1
[10 empty] | 88 | 32.6779 | 1
[10 empty] | 89 | 34.7148 | 1
[10 empty] | 90 | 32.0981 | 1
[10 empty] | 91 | 31.0794 | 1
[10 empty] | 92 | 30.8988 | 1
[10 empty] | 93 | 31.0273 | 1
[10 empty] | 94 | 32.1521 | 1
[10 empty] | 95 | 32.2851 | 1
[10 empty] | 96 | 33.3729 | 1
[10 empty] | 97 | 33.4401 | 1
[10 empty] | 98 | 30.1194 | 1
[10 empty] | 99 | 37.4395 | 1
[10 empty] | 100 | 36.6075 | 1
[10 empty] | 101 | 31.6259 | 1
[10 empty] | 102 | 33.304 | 1
[10 empty] | 103 | 29.0812 | 1
[10 empty] | 104 | 30.4724 | 1
[10 empty] | 105 | 33.719 | 1
[10 empty] | 106 | 31.4773 | 1
[10 empty] | 107 | 33.6028 | 1
[10 empty] | 108 | 34.7883 | 1
[10 empty] | 109 | 30.8494 | 1
[10 empty] | 110 | 32.508 | 1
[10 empty] | 111 | 31.298 | 1
[10 empty] | 112 | 35.2113 | 1
[10 empty] | 113 | 36.1094 | 1
[10 empty] | 114 | 34.0317 | 1
[10 empty] | 115 | 32.5142 | 1
[10 empty] | 116 | 35.7973 | 1
[10 empty] | 117 | 30.5306 | 1
[10 empty] | 118 | 30.3944 | 1
[10 empty] | 119 | 30.4258 | 1
[10 empty] | 120 | 31.7359 | 1
[10 empty] | 121 | 28.9013 | 1
[10 empty] | 122 | 31.9208 | 1
[10 empty] | 123 | 34.8122 | 1
[10 empty] | 124 | 33.4836 | 1
[10 empty] | 125 | 33.9643 | 1
[10 empty] | 126 | 33.7427 | 1
[10 empty] | 127 | 34.3333 | 1
[10 empty] | 128 | 34.4301 | 1
[10 empty] | 129 | 32.339 | 1
[10 empty] | 130 | 31.0199 | 1
[10 empty] | 131 | 32.803 | 1
[10 empty] | 132 | 31.5869 | 1
[10 empty] | 133 | 35.7454 | 1
[10 empty] | 134 | 32.9576 | 1
[10 empty] | 135 | 34.629 | 1
[10 empty] | 136 | 36.1916 | 1
[10 empty] | 137 | 33.275 | 1
[10 empty] | 138 | 30.8726 | 1
[10 empty] | 139 | 32.5544 | 1
[10 empty] | 140 | 29.2592 | 1
[10 empty] | 141 | 34.1373 | 1
[10 empty] | 142 | 32.892 | 1
[10 empty] | 143 | 31.0353 | 1
[10 empty] | 144 | 30.4653 | 1
[10 empty] | 145 | 32.3525 | 1
[10 empty] | 146 | 31.0705 | 1
[10 empty] | 147 | 35.3646 | 1
[10 empty] | 148 | 29.8525 | 1
[10 empty] | 149 | 32.8937 | 1
[10 empty] | 150 | 31.3391 | 1
[10 empty] | 151 | 33.9209 | 1
[10 empty] | 152 | 31.5748 | 1
[10 empty] | 153 | 31.5879 | 1
[10 empty] | 154 | 30.8819 | 1
[10 empty] | 155 | 32.5251 | 1
[10 empty] | 156 | 32.0503 | 1
[10 empty] | 157 | 33.5049 | 1
[10 empty] | 158 | 30.6921 | 1
[10 empty] | 159 | 31.8728 | 1
[10 empty] | 160 | 34.1205 | 1
[10 empty] | 161 | 31.2359 | 1
[10 empty] | 162 | 33.3057 | 1
[10 empty] | 163 | 35.6593 | 1
[10 empty] | 164 | 32.2912 | 1
[10 empty] | 165 | 31.3948 | 1
[10 empty] | 166 | 30.5107 | 1
[10 empty] | 167 | 33.9355 | 1
[10 empty] | 168 | 29.5105 | 1
[10 empty] | 169 | 33.1896 | 1
[10 empty] | 170 | 33.0984 | 1
[10 empty] | 171 | 31.9844 | 1
[10 empty] | 172 | 32.3272 | 1
[10 empty] | 173 | 34.8232 | 1
[10 empty] | 174 | 30.767 | 1
[10 empty] | 175 | 33.4479 | 1
[10 empty] | 176 | 36.2759 | 1
[10 empty] | 177 | 33.6438 | 1
[10 empty] | 178 | 34.5483 | 1
[10 empty] | 179 | 30.2728 | 1
[10 empty] | 180 | 31.9919 | 1
[10 empty] | 181 | 31.2354 | 1
[10 empty] | 182 | 34.3352 | 1
[10 empty] | 183 | 31.2133 | 1
[10 empty] | 184 | 32.1893 | 1
[10 empty] | 185 | 30.5461 | 1
[10 empty] | 186 | 32.5105 | 1
[10 empty] | 187 | 31.4651 | 1
[10 empty] | 188 | 31.0433 | 1
[10 empty] | 189 | 31.5506 | 1
[10 empty] | 190 | 32.7961 | 1
[10 empty] | 191 | 32.585 | 1
[10 empty] | 192 | 32.7116 | 1
[10 empty] | 193 | 34.3863 | 1
[10 empty] | 194 | 30.8017 | 1
[10 empty] | 195 | 31.9366 | 1
[10 empty] | 196 | 32.2162 | 1
[10 empty] | 197 | 34.2701 | 1
[10 empty] | 198 | 32.5196 | 1
[10 empty] | 199 | 32.1486 | 1
[10 empty] | 200 | 36.3057 | 1
[10 empty] | 201 | 30.805 | 1
[10 empty] | 202 | 35.5063 | 1
[10 empty] | 203 | 34.6624 | 1
[10 empty] | 204 | 35.2625 | 1
[10 empty] | 205 | 29.85 | 1
[10 empty] | 206 | 32.642 | 1
[10 empty] | 207 | 32.0698 | 1
[10 empty] | 208 | 35.7008 | 1
[10 empty] | 209 | 30.2136 | 1
[10 empty] | 210 | 32.1179 | 1
[10 empty] | 211 | 35.8343 | 1
[10 empty] | 212 | 30.4717 | 1
[10 empty] | 213 | 32.1976 | 1
[10 empty] | 214 | 33.4068 | 1
[10 empty] | 215 | 33.8397 | 1
[10 empty] | 216 | 30.4486 | 1
[10 empty] | 217 | 31.9795 | 1
[10 empty] | 218 | 31.9427 | 1
[10 empty] | 219 | 30.9653 | 1
[10 empty] | 220 | 36.777 | 1
[10 empty] | 221 | 33.2038 | 1
[10 empty] | 222 | 32.769 | 1
[10 empty] | 223 | 31.1166 | 1
[10 empty] | 224 | 32.2424 | 1
[10 empty] | 225 | 35.1415 | 1
[10 empty] | 226 | 31.0799 | 1
[10 empty] | 227 | 30.9862 | 1
[10 empty] | 228 | 30.536 | 1
[10 empty] | 229 | 32.0737 | 1
[10 empty] | 230 | 30.3983 | 1
[10 empty] | 231 | 31.2045 | 1
[10 empty] | 232 | 32.9273 | 1
[10 empty] | 233 | 31.8341 | 1
[10 empty] | 234 | 33.0623 | 1
[10 empty] | 235 | 31.2283 | 1
[10 empty] | 236 | 33.4936 | 1
[10 empty] | 237 | 33.1362 | 1
[10 empty] | 238 | 34.1958 | 1
[10 empty] | 239 | 30.6327 | 1
[10 empty] | 240 | 31.2687 | 1
[10 empty] | 241 | 32.3494 | 1
[10 empty] | 242 | 31.6446 | 1
[10 empty] | 243 | 29.1205 | 1
[10 empty] | 244 | 33.9173 | 1
[10 empty] | 245 | 32.1887 | 1
[10 empty] | 246 | 31.2608 | 1
[10 empty] | 247 | 32.9562 | 1
[10 empty] | 248 | 34.529 | 1
[10 empty] | 249 | 34.836 | 1
[10 empty] | 250 | 30.1033 | 1
[10 empty] | 251 | 30.9152 | 1
[10 empty] | 252 | 33.5667 | 1
[10 empty] | 253 | 31.0424 | 1
[10 empty] | 254 | 35.6767 | 1
[10 empty] | 255 | 30.4392 | 1
[10 empty] | 256 | 33.2808 | 1
[10 empty] | 257 | 30.2709 | 1
[10 empty] | 258 | 32.2266 | 1
[10 empty] | 259 | 31.481 | 1
[10 empty] | 260 | 35.8236 | 1
[10 empty] | 261 | 33.2336 | 1
[10 empty] | 262 | 30.5348 | 1
[10 empty] | 263 | 33.9107 | 1
[10 empty] | 264 | 30.4017 | 1
[10 empty] | 265 | 29.5542 | 1
[10 empty] | 266 | 29.0255 | 1
[10 empty] | 267 | 35.3375 | 1
[10 empty] | 268 | 34.2338 | 1
[10 empty] | 269 | 35.6664 | 1
[10 empty] | 270 | 30.6049 | 1
[10 empty] | 271 | 31.9635 | 1
[10 empty] | 272 | 32.2775 | 1
[10 empty] | 273 | 30.6619 | 1
[10 empty] | 274 | 31.2484 | 1
[10 empty] | 275 | 31.6412 | 1
[10 empty] | 276 | 36.168 | 1
[10 empty] | 277 | 33.4159 | 1
[10 empty] | 278 | 30.9774 | 1
[10 empty] | 279 | 30.5617 | 1
[10 empty] | 280 | 32.4252 | 1
[10 empty] | 281 | 28.9075 | 1
[10 empty] | 282 | 30.6307 | 1
[10 empty] | 283 | 33.2615 | 1
[10 empty] | 284 | 35.2522 | 1
[10 empty] | 285 | 32.9731 | 1
[10 empty] | 286 | 34.0162 | 1
[10 empty] | 287 | 32.941 | 1
[10 empty] | 288 | 33.6714 | 1
[10 empty] | 289 | 33.4796 | 1
[10 empty] | 290 | 31.041 | 1
[10 empty] | 291 | 33.9938 | 1
[10 empty] | 292 | 31.6197 | 1
[10 empty] | 293 | 34.9461 | 1
[10 empty] | 294 | 32.3656 | 1
[10 empty] | 295 | 31.2012 | 1
[10 empty] | 296 | 34.1366 | 1
[10 empty] | 297 | 32.4856 | 1
[10 empty] | 298 | 30.7754 | 1
[10 empty] | 299 | 32.4219 | 1
[10 empty] | 300 | 33.3089 | 1
[10 empty] | 301 | 33.5819 | 1
[10 empty] | 302 | 31.7076 | 1
[10 empty] | 303 | 32.1486 | 1
[10 empty] | 304 | 33.7933 | 1
[10 empty] | 305 | 31.6077 | 1
[10 empty] | 306 | 29.9144 | 1
[10 empty] | 307 | 35.3347 | 1
[10 empty] | 308 | 30.2558 | 1
[10 empty] | 309 | 30.8751 | 1
[10 empty] | 310 | 31.9625 | 1
[10 empty] | 311 | 32.2498 | 1
[10 empty] | 312 | 32.7221 | 1
[10 empty] | 313 | 32.654 | 1
[10 empty] | 314 | 33.5214 | 1
[10 empty] | 315 | 33.3232 | 1
[10 empty] | 316 | 31.6084 | 1
[10 empty] | 317 | 36.3238 | 1
[10 empty] | 318 | 34.7777 | 1
[10 empty] | 319 | 32.9794 | 1
[10 empty] | 320 | 34.4794 | 1
[10 empty] | 321 | 31.9664 | 1
[10 empty] | 322 | 32.511 | 1
[10 empty] | 323 | 29.8762 | 1
[10 empty] | 324 | 33.6978 | 1
[10 empty] | 325 | 31.8977 | 1
[10 empty] | 326 | 34.4264 | 1
[10 empty] | 327 | 31.5081 | 1
[10 empty] | 328 | 34.4832 | 1
[10 empty] | 329 | 35.9541 | 1
[10 empty] | 330 | 33.023 | 1
[10 empty] | 331 | 32.5412 | 1
[10 empty] | 332 | 32.744 | 1
[10 empty] | 333 | 33.703 | 1
[10 empty] | 334 | 31.9302 | 1
[10 empty] | 335 | 31.8159 | 1
[10 empty] | 336 | 35.569 | 1
[10 empty] | 337 | 33.9008 | 1
[10 empty] | 338 | 33.541 | 1
[10 empty] | 339 | 34.4117 | 1
[10 empty] | 340 | 34.5196 | 1
[10 empty] | 341 | 31.7249 | 1
[10 empty] | 342 | 32.9061 | 1
[10 empty] | 343 | 30.4693 | 1
[10 empty] | 344 | 31.4372 | 1
[10 empty] | 345 | 33.7097 | 1
[10 empty] | 346 | 32.8007 | 1
[10 empty] | 347 | 31.5812 | 1
[10 empty] | 348 | 33.7896 | 1
[10 empty] | 349 | 33.2818 | 1
[10 empty] | 350 | 34.856 | 1
[10 empty] | 351 | 35.7325 | 1
[10 empty] | 352 | 32.2125 | 1
[10 empty] | 353 | 33.3003 | 1
[10 empty] | 354 | 30.402 | 1
[10 empty] | 355 | 33.4107 | 1
[10 empty] | 356 | 32.2286 | 1
[10 empty] | 357 | 32.9782 | 1
[10 empty] | 358 | 30.0171 | 1
[10 empty] | 359 | 30.9151 | 1
[10 empty] | 360 | 32.3162 | 1
[10 empty] | 361 | 30.4857 | 1
[10 empty] | 362 | 33.7358 | 1
[10 empty] | 363 | 31.5962 | 1
[10 empty] | 364 | 30.5115 | 1
[10 empty] | 365 | 29.8424 | 1
[10 empty] | 366 | 36.8035 | 1
[10 empty] | 367 | 33.336 | 1
[10 empty] | 368 | 31.8803 | 1
[10 empty] | 369 | 34.7869 | 1
[10 empty] | 370 | 28.8189 | 1
[10 empty] | 371 | 32.9536 | 1
[10 empty] | 372 | 30.1773 | 1
[10 empty] | 373 | 32.0287 | 1
[10 empty] | 374 | 34.9765 | 1
[10 empty] | 375 | 34.0949 | 1
[10 empty] | 376 | 31.181 | 1
[10 empty] | 377 | 30.7914 | 1
[10 empty] | 378 | 30.6728 | 1
[10 empty] | 379 | 32.3798 | 1
[10 empty] | 380 | 31.8488 | 1
[10 empty] | 381 | 32.4203 | 1
[10 empty] | 382 | 33.2311 | 1
[10 empty] | 383 | 35.5076 | 1
[10 empty] | 384 | 30.8782 | 1
[10 empty] | 385 | 31.2517 | 1
[10 empty] | 386 | 36.2662 | 1
[10 empty] | 387 | 34.6062 | 1
[10 empty] | 388 | 35.9543 | 1
[10 empty] | 389 | 36.5383 | 1
[10 empty] | 390 | 31.0536 | 1
[10 empty] | 391 | 33.4671 | 1
[10 empty] | 392 | 33.1718 | 1
[10 empty] | 393 | 30.5569 | 1
[10 empty] | 394 | 33.1997 | 1
[10 empty] | 395 | 32.1683 | 1
[10 empty] | 396 | 31.2127 | 1
[10 empty] | 397 | 34.8191 | 1
[10 empty] | 398 | 34.8606 | 1
[10 empty] | 399 | 34.3683 | 1
[10 empty] | 400 | 34.101 | 1
[10 empty] | 401 | 30.6505 | 1
[10 empty] | 402 | 34.1136 | 1
[10 empty] | 403 | 32.3775 | 1
[10 empty] | 404 | 32.0592 | 1
[10 empty] | 405 | 31.4503 | 1
[10 empty] | 406 | 33.6437 | 1
[10 empty] | 407 | 30.8891 | 1
[10 empty] | 408 | 32.5867 | 1
[10 empty] | 409 | 30.5487 | 1
[10 empty] | 410 | 34.8776 | 1
[10 empty] | 411 | 30.8958 | 1
[10 empty] | 412 | 33.3554 | 1
[10 empty] | 413 | 38.0975 | 1
[10 empty] | 414 | 29.9569 | 1
[10 empty] | 415 | 32.6496 | 1
[10 empty] | 416 | 34.0849 | 1
[10 empty] | 417 | 32.7894 | 1
[10 empty] | 418 | 30.8041 | 1
[10 empty] | 419 | 33.1639 | 1
[10 empty] | 420 | 33.7127 | 1
[10 empty] | 421 | 33.6387 | 1
[10 empty] | 422 | 33.3847 | 1
[10 empty] | 423 | 31.2256 | 1
[10 empty] | 424 | 32.6072 | 1
[10 empty] | 425 | 30.7016 | 1
[10 empty] | 426 | 35.1556 | 1
[10 empty] | 427 | 33.627 | 1
[10 empty] | 428 | 30.5652 | 1
[10 empty] | 429 | 33.0777 | 1
[10 empty] | 430 | 32.4744 | 1
[10 empty] | 431 | 34.189 | 1
[10 empty] | 432 | 32.7044 | 1
[10 empty] | 433 | 30.425 | 1
[10 empty] | 434 | 31.0646 | 1
[10 empty] | 435 | 32.2194 | 1
[10 empty] | 436 | 29.7317 | 1
[10 empty] | 437 | 35.5459 | 1
[10 empty] | 438 | 35.1782 | 1
[10 empty] | 439 | 33.703 | 1
[10 empty] | 440 | 31.3277 | 1
[10 empty] | 441 | 31.1461 | 1
[10 empty] | 442 | 30.5499 | 1
[10 empty] | 443 | 30.7494 | 1
[10 empty] | 444 | 32.6574 | 1
[10 empty] | 445 | 32.2331 | 1
[10 empty] | 446 | 32.4994 | 1
[10 empty] | 447 | 32.2932 | 1
[10 empty] | 448 | 34.5706 | 1
[10 empty] | 449 | 32.4866 | 1
[10 empty] | 450 | 30.7727 | 1
[10 empty] | 451 | 30.2876 | 1
[10 empty] | 452 | 34.6188 | 1
[10 empty] | 453 | 31.0841 | 1
[10 empty] | 454 | 33.7863 | 1
[10 empty] | 455 | 30.7879 | 1
[10 empty] | 456 | 31.4629 | 1
[10 empty] | 457 | 32.1123 | 1
[10 empty] | 458 | 34.8591 | 1
[10 empty] | 459 | 33.3839 | 1
[10 empty] | 460 | 36.574 | 1
[10 empty] | 461 | 33.5201 | 1
[10 empty] | 462 | 34.3937 | 1
[10 empty] | 463 | 30.1121 | 1
[10 empty] | 464 | 33.948 | 1
[10 empty] | 465 | 32.6446 | 1
[10 empty] | 466 | 29.6591 | 1
[10 empty] | 467 | 32.3822 | 1
[10 empty] | 468 | 34.3428 | 1
[10 empty] | 469 | 32.6047 | 1
[10 empty] | 470 | 35.9421 | 1
[10 empty] | 471 | 33.2329 | 1
[10 empty] | 472 | 31.8243 | 1
[10 empty] | 473 | 31.424 | 1
[10 empty] | 474 | 33.8048 | 1
[10 empty] | 475 | 34.6357 | 1
[10 empty] | 476 | 32.4346 | 1
[10 empty] | 477 | 34.8617 | 1
[10 empty] | 478 | 31.1526 | 1
[10 empty] | 479 | 33.5613 | 1
[10 empty] | 480 | 34.7479 | 1
[10 empty] | 481 | 32.4691 | 1
[10 empty] | 482 | 30.9489 | 1
[10 empty] | 483 | 30.3059 | 1
[10 empty] | 484 | 31.2617 | 1
[10 empty] | 485 | 30.9065 | 1
[10 empty] | 486 | 32.4766 | 1
[10 empty] | 487 | 31.7027 | 1
[10 empty] | 488 | 33.5718 | 1
[10 empty] | 489 | 33.882 | 1
[10 empty] | 490 | 35.5219 | 1
[10 empty] | 491 | 31.943 | 1
[10 empty] | 492 | 30.5885 | 1
[10 empty] | 493 | 31.8896 | 1
[10 empty] | 494 | 32.6546 | 1
[10 empty] | 495 | 33.1915 | 1
[10 empty] | 496 | 31.0393 | 1
[10 empty] | 497 | 32.8265 | 1
[10 empty] | 498 | 33.0362 | 1
[10 empty] | 499 | 36.4461 | 1
[10 empty] | 500 | 30.786 | 1
[10 empty] | 501 | 29.4332 | 1
[10 empty] | 502 | 30.2683 | 1
[10 empty] | 503 | 30.0554 | 1
[10 empty] | 504 | 33.0022 | 1
[10 empty] | 505 | 34.6227 | 1
[10 empty] | 506 | 31.8048 | 1
[10 empty] | 507 | 32.7044 | 1
[10 empty] | 508 | 32.9046 | 1
[10 empty] | 509 | 30.8416 | 1
[10 empty] | 510 | 31.833 | 1
[10 empty] | 511 | 35.3584 | 1
[10 empty] | 512 | 34.8907 | 1
[10 empty] | 513 | 30.368 | 1
[10 empty] | 514 | 31.9498 | 1
[10 empty] | 515 | 32.8948 | 1
[10 empty] | 516 | 31.8998 | 1
[10 empty] | 517 | 33.5558 | 1
[10 empty] | 518 | 31.2716 | 1
[10 empty] | 519 | 36.1251 | 1
[10 empty] | 520 | 34.8587 | 1
[10 empty] | 521 | 35.1638 | 1
[10 empty] | 522 | 32.678 | 1
[10 empty] | 523 | 31.6517 | 1
[10 empty] | 524 | 34.2817 | 1
[10 empty] | 525 | 34.6231 | 1
[10 empty] | 526 | 29.7595 | 1
[10 empty] | 527 | 29.6879 | 1
[10 empty] | 528 | 34.3662 | 1
[10 empty] | 529 | 32.1134 | 1
[10 empty] | 530 | 35.2224 | 1
[10 empty] | 531 | 35.0036 | 1
[10 empty] | 532 | 32.4933 | 1
[10 empty] | 533 | 36.12 | 1
[10 empty] | 534 | 30.2495 | 1
[10 empty] | 535 | 33.2408 | 1
[10 empty] | 536 | 31.311 | 1
[10 empty] | 537 | 29.2222 | 1
[10 empty] | 538 | 31.0495 | 1
[10 empty] | 539 | 30.3794 | 1
[10 empty] | 540 | 30.6419 | 1
[10 empty] | 541 | 33.7351 | 1
[10 empty] | 542 | 35.8092 | 1
[10 empty] | 543 | 34.7719 | 1
[10 empty] | 544 | 31.6368 | 1
[10 empty] | 545 | 31.9626 | 1
[10 empty] | 546 | 34.7276 | 1
[10 empty] | 547 | 30.818 | 1
[10 empty] | 548 | 31.4227 | 1
[10 empty] | 549 | 30.9024 | 1
[10 empty] | 550 | 30.4742 | 1
[10 empty] | 551 | 32.0638 | 1
[10 empty] | 552 | 33.496 | 1
[10 empty] | 553 | 32.0139 | 1
[10 empty] | 554 | 32.9561 | 1
[10 empty] | 555 | 34.791 | 1
[10 empty] | 556 | 34.0522 | 1
[10 empty] | 557 | 33.9344 | 1
[10 empty] | 558 | 30.7134 | 1
[10 empty] | 559 | 34.4679 | 1
[10 empty] | 560 | 32.6683 | 1
[10 empty] | 561 | 29.5745 | 1
[10 empty] | 562 | 33.6547 | 1
[10 empty] | 563 | 34.5711 | 1
[10 empty] | 564 | 31.9856 | 1
[10 empty] | 565 | 32.4301 | 1
[10 empty] | 566 | 32.2573 | 1
[10 empty] | 567 | 31.6488 | 1
[10 empty] | 568 | 34.3515 | 1
[10 empty] | 569 | 29.7917 | 1
[10 empty] | 570 | 32.4532 | 1
[10 empty] | 571 | 34.5506 | 1
[10 empty] | 572 | 31.9941 | 1
[10 empty] | 573 | 33.4249 | 1
[10 empty] | 574 | 30.9429 | 1
[10 empty] | 575 | 33.4283 | 1
[10 empty] | 576 | 31.2207 | 1
[10 empty] | 577 | 30.8544 | 1
[10 empty] | 578 | 31.9413 | 1
[10 empty] | 579 | 34.252 | 1
[10 empty] | 580 | 32.1544 | 1
[10 empty] | 581 | 32.242 | 1
[10 empty] | 582 | 30.4494 | 1
[10 empty] | 583 | 31.906 | 1
[10 empty] | 584 | 29.2284 | 1
[10 empty] | 585 | 34.3722 | 1
[10 empty] | 586 | 33.352 | 1
[10 empty] | 587 | 32.738 | 1
[10 empty] | 588 | 37.0528 | 1
[10 empty] | 589 | 34.8806 | 1
[10 empty] | 590 | 33.8463 | 1
[10 empty] | 591 | 32.8562 | 1
[10 empty] | 592 | 32.3617 | 1
[10 empty] | 593 | 32.4685 | 1
[10 empty] | 594 | 34.6936 | 1
[10 empty] | 595 | 30.3969 | 1
[10 empty] | 596 | 32.489 | 1
[10 empty] | 597 | 32.3989 | 1
[10 empty] | 598 | 33.4126 | 1
[10 empty] | 599 | 32.1181 | 1
[10 empty] | 600 | 32.0409 | 1
[10 empty] | 601 | 34.0009 | 1
[10 empty] | 602 | 32.802 | 1
[10 empty] | 603 | 33.7573 | 1
[10 empty] | 604 | 32.2889 | 1
[10 empty] | 605 | 31.5334 | 1
[10 empty] | 606 | 33.2158 | 1
[10 empty] | 607 | 33.2539 | 1
[10 empty] | 608 | 30.0525 | 1
[10 empty] | 609 | 31.0303 | 1
[10 empty] | 610 | 35.0418 | 1
[10 empty] | 611 | 32.2404 | 1
[10 empty] | 612 | 32.0023 | 1
[10 empty] | 613 | 34.2564 | 1
[10 empty] | 614 | 32.3337 | 1
[10 empty] | 615 | 31.2142 | 1
[10 empty] | 616 | 36.9514 | 1
[10 empty] | 617 | 32.6719 | 1
[10 empty] | 618 | 32.2411 | 1
[10 empty] | 619 | 35.3945 | 1
[10 empty] | 620 | 32.2878 | 1
[10 empty] | 621 | 35.4206 | 1
[10 empty] | 622 | 32.1461 | 1
[10 empty] | 623 | 34.1869 | 1
[10 empty] | 624 | 31.2981 | 1
[10 empty] | 625 | 32.084 | 1
[10 empty] | 626 | 35.7252 | 1
[10 empty] | 627 | 33.0794 | 1
[10 empty] | 628 | 32.4824 | 1
[10 empty] | 629 | 32.0808 | 1
[10 empty] | 630 | 33.1895 | 1
[10 empty] | 631 | 31.5585 | 1
[10 empty] | 632 | 30.9277 | 1
[10 empty] | 633 | 32.5305 | 1
[10 empty] | 634 | 31.7078 | 1
[10 empty] | 635 | 31.6577 | 1
[10 empty] | 636 | 31.9029 | 1
[10 empty] | 637 | 33.8476 | 1
[10 empty] | 638 | 32.2224 | 1
[10 empty] | 639 | 32.4189 | 1
[10 empty] | 640 | 31.7153 | 1
[10 empty] | 641 | 35.7316 | 1
[10 empty] | 642 | 33.9673 | 1
[10 empty] | 643 | 32.3345 | 1
[10 empty] | 644 | 31.227 | 1
[10 empty] | 645 | 34.5659 | 1
[10 empty] | 646 | 36.3381 | 1
[10 empty] | 647 | 29.8877 | 1
[10 empty] | 648 | 32.7382 | 1
[10 empty] | 649 | 34.6125 | 1
[10 empty] | 650 | 32.5326 | 1
[10 empty] | 651 | 30.9541 | 1
[10 empty] | 652 | 31.913 | 1
[10 empty] | 653 | 33.4509 | 1
[10 empty] | 654 | 33.6379 | 1
[10 empty] | 655 | 29.1272 | 1
[10 empty] | 656 | 35.6928 | 1
[10 empty] | 657 | 31.4291 | 1
[10 empty] | 658 | 34.3782 | 1
[10 empty] | 659 | 32.5838 | 1
[10 empty] | 660 | 31.377 | 1
[10 empty] | 661 | 36.7158 | 1
[10 empty] | 662 | 29.6763 | 1
[10 empty] | 663 | 31.0251 | 1
[10 empty] | 664 | 36.2299 | 1
[10 empty] | 665 | 34.8018 | 1
[10 empty] | 666 | 30.4719 | 1
[10 empty] | 667 | 33.1107 | 1
[10 empty] | 668 | 32.3666 | 1
[10 empty] | 669 | 33.4009 | 1
[10 empty] | 670 | 33.0886 | 1
[10 empty] | 671 | 32.55 | 1
[10 empty] | 672 | 32.4711 | 1
[10 empty] | 673 | 31.183 | 1
[10 empty] | 674 | 30.8736 | 1
[10 empty] | 675 | 35.2304 | 1
[10 empty] | 676 | 32.8171 | 1
[10 empty] | 677 | 32.7899 | 1
[10 empty] | 678 | 32.8125 | 1
[10 empty] | 679 | 31.1378 | 1
[10 empty] | 680 | 32.7923 | 1
[10 empty] | 681 | 31.0834 | 1
[10 empty] | 682 | 30.842 | 1
[10 empty] | 683 | 33.1106 | 1
[10 empty] | 684 | 31.1463 | 1
[10 empty] | 685 | 32.0473 | 1
[10 empty] | 686 | 32.0168 | 1
[10 empty] | 687 | 32.1216 | 1
[10 empty] | 688 | 34.8801 | 1
[10 empty] | 689 | 30.7953 | 1
[10 empty] | 690 | 30.6089 | 1
[10 empty] | 691 | 32.1334 | 1
[10 empty] | 692 | 32.8734 | 1
[10 empty] | 693 | 34.7716 | 1
[10 empty] | 694 | 33.7993 | 1
[10 empty] | 695 | 34.3557 | 1
[10 empty] | 696 | 33.0476 | 1
[10 empty] | 697 | 29.6371 | 1
[10 empty] | 698 | 32.4258 | 1
[10 empty] | 699 | 35.5062 | 1
[10 empty] | 700 | 33.5377 | 1
[10 empty] | 701 | 33.4436 | 1
[10 empty] | 702 | 31.1482 | 1
[10 empty] | 703 | 31.9713 | 1
[10 empty] | 704 | 34.8448 | 1
[10 empty] | 705 | 33.9993 | 1
[10 empty] | 706 | 33.4922 | 1
[10 empty] | 707 | 32.3598 | 1
[10 empty] | 708 | 31.8905 | 1
[10 empty] | 709 | 30.7817 | 1
[10 empty] | 710 | 31.2868 | 1
[10 empty] | 711 | 31.1136 | 1
[10 empty] | 712 | 33.1851 | 1
[10 empty] | 713 | 35.1005 | 1
[10 empty] | 714 | 31.669 | 1
[10 empty] | 715 | 29.8086 | 1
[10 empty] | 716 | 30.6346 | 1
[10 empty] | 717 | 31.2572 | 1
[10 empty] | 718 | 33.2456 | 1
[10 empty] | 719 | 33.0618 | 1
[10 empty] | 720 | 32.3079 | 1
[10 empty] | 721 | 30.6336 | 1
[10 empty] | 722 | 30.9911 | 1
[10 empty] | 723 | 34.5924 | 1
[10 empty] | 724 | 31.4384 | 1
[10 empty] | 725 | 31.3566 | 1
[10 empty] | 726 | 35.6527 | 1
[10 empty] | 727 | 31.8776 | 1
[10 empty] | 728 | 29.8868 | 1
[10 empty] | 729 | 32.4577 | 1
[10 empty] | 730 | 32.8344 | 1
[10 empty] | 731 | 31.2675 | 1
[10 empty] | 732 | 31.466 | 1
[10 empty] | 733 | 31.7605 | 1
[10 empty] | 734 | 31.9096 | 1
[10 empty] | 735 | 30.7574 | 1
[10 empty] | 736 | 30.5499 | 1
[10 empty] | 737 | 32.2714 | 1
[10 empty] | 738 | 30.8482 | 1
[10 empty] | 739 | 31.3488 | 1
[10 empty] | 740 | 31.2179 | 1
[10 empty] | 741 | 31.9712 | 1
[10 empty] | 742 | 30.3461 | 1
[10 empty] | 743 | 35.8053 | 1
[10 empty] | 744 | 32.5618 | 1
[10 empty] | 745 | 32.9568 | 1
[10 empty] | 746 | 32.2415 | 1
[10 empty] | 747 | 31.4 | 1
[10 empty] | 748 | 33.0029 | 1
[10 empty] | 749 | 32.6512 | 1
[10 empty] | 750 | 33.1689 | 1
[10 empty] | 751 | 32.4561 | 1
[10 empty] | 752 | 34.8628 | 1
[10 empty] | 753 | 33.7458 | 1
[10 empty] | 754 | 32.9563 | 1
[10 empty] | 755 | 31.4414 | 1
[10 empty] | 756 | 33.411 | 1
[10 empty] | 757 | 32.9925 | 1
[10 empty] | 758 | 31.0618 | 1
[10 empty] | 759 | 34.435 | 1
[10 empty] | 760 | 30.7063 | 1
[10 empty] | 761 | 32.9958 | 1
[10 empty] | 762 | 31.3987 | 1
[10 empty] | 763 | 29.0358 | 1
[10 empty] | 764 | 31.1104 | 1
[10 empty] | 765 | 31.736 | 1
[10 empty] | 766 | 33.3742 | 1
[10 empty] | 767 | 34.4273 | 1
[10 empty] | 768 | 30.7014 | 1
[10 empty] | 769 | 31.8592 | 1
[10 empty] | 770 | 34.2401 | 1
[10 empty] | 771 | 35.716 | 1
[10 empty] | 772 | 33.1376 | 1
[10 empty] | 773 | 33.5302 | 1
[10 empty] | 774 | 36.0681 | 1
[10 empty] | 775 | 30.7939 | 1
[10 empty] | 776 | 34.3319 | 1
[10 empty] | 777 | 32.8366 | 1
[10 empty] | 778 | 35.5104 | 1
[10 empty] | 779 | 31.7763 | 1
[10 empty] | 780 | 31.0788 | 1
[10 empty] | 781 | 31.613 | 1
[10 empty] | 782 | 34.2103 | 1
[10 empty] | 783 | 31.7272 | 1
[10 empty] | 784 | 31.1413 | 1
[10 empty] | 785 | 33.3037 | 1
[10 empty] | 786 | 29.6373 | 1
[10 empty] | 787 | 31.8655 | 1
[10 empty] | 788 | 33.0688 | 1
[10 empty] | 789 | 35.4082 | 1
[10 empty] | 790 | 31.8325 | 1
[10 empty] | 791 | 30.2201 | 1
[10 empty] | 792 | 32.0429 | 1
[10 empty] | 793 | 35.2214 | 1
[10 empty] | 794 | 34.5766 | 1
[10 empty] | 795 | 31.8535 | 1
[10 empty] | 796 | 33.6444 | 1
[10 empty] | 797 | 32.683 | 1
[10 empty] | 798 | 32.311 | 1
[10 empty] | 799 | 32.274 | 1
[10 empty] | 800 | 33.9234 | 1
[10 empty] | 801 | 30.8669 | 1
[10 empty] | 802 | 31.9586 | 1
[10 empty] | 803 | 33.9776 | 1
[10 empty] | 804 | 33.9657 | 1
[10 empty] | 805 | 33.4495 | 1
[10 empty] | 806 | 31.4155 | 1
[10 empty] | 807 | 32.0013 | 1
[10 empty] | 808 | 33.2079 | 1
[10 empty] | 809 | 34.6038 | 1
[10 empty] | 810 | 34.0533 | 1
[10 empty] | 811 | 32.3472 | 1
[10 empty] | 812 | 29.4471 | 1
[10 empty] | 813 | 34.6754 | 1
[10 empty] | 814 | 36.2083 | 1
[10 empty] | 815 | 32.0487 | 1
[10 empty] | 816 | 31.4353 | 1
[10 empty] | 817 | 33.1037 | 1
[10 empty] | 818 | 33.5596 | 1
[10 empty] | 819 | 31.4138 | 1
[10 empty] | 820 | 32.1896 | 1
[10 empty] | 821 | 31.0555 | 1
[10 empty] | 822 | 32.8373 | 1
[10 empty] | 823 | 30.2504 | 1
[10 empty] | 824 | 33.9198 | 1
[10 empty] | 825 | 31.83 | 1
[10 empty] | 826 | 32.6077 | 1
[10 empty] | 827 | 36.7391 | 1
[10 empty] | 828 | 33.553 | 1
[10 empty] | 829 | 33.0705 | 1
[10 empty] | 830 | 32.7341 | 1
[10 empty] | 831 | 30.9654 | 1
[10 empty] | 832 | 31.9182 | 1
[10 empty] | 833 | 32.388 | 1
[10 empty] | 834 | 30.049 | 1
[10 empty] | 835 | 32.523 | 1
[10 empty] | 836 | 31.6886 | 1
[10 empty] | 837 | 31.7127 | 1
[10 empty] | 838 | 29.3419 | 1
[10 empty] | 839 | 34.163 | 1
[10 empty] | 840 | 30.2002 | 1
[10 empty] | 841 | 33.4768 | 1
[10 empty] | 842 | 30.5577 | 1
[10 empty] | 843 | 34.051 | 1
[10 empty] | 844 | 29.3716 | 1
[10 empty] | 845 | 33.5691 | 1
[10 empty] | 846 | 32.4886 | 1
[10 empty] | 847 | 30.1404 | 1
[10 empty] | 848 | 29.959 | 1
[10 empty] | 849 | 30.4058 | 1
[10 empty] | 850 | 30.3879 | 1
[10 empty] | 851 | 32.8201 | 1
[10 empty] | 852 | 34.167 | 1
[10 empty] | 853 | 35.3807 | 1
[10 empty] | 854 | 33.8962 | 1
[10 empty] | 855 | 31.5854 | 1
[10 empty] | 856 | 30.8243 | 1
[10 empty] | 857 | 34.7678 | 1
[10 empty] | 858 | 29.8727 | 1
[10 empty] | 859 | 32.4903 | 1
[10 empty] | 860 | 31.874 | 1
[10 empty] | 861 | 30.2991 | 1
[10 empty] | 862 | 31.3678 | 1
[10 empty] | 863 | 32.9038 | 1
[10 empty] | 864 | 30.8778 | 1
[10 empty] | 865 | 31.9019 | 1
[10 empty] | 866 | 32.664 | 1
[10 empty] | 867 | 31.426 | 1
[10 empty] | 868 | 29.631 | 1
[10 empty] | 869 | 32.1144 | 1
[10 empty] | 870 | 33.7305 | 1
[10 empty] | 871 | 32.0737 | 1
[10 empty] | 872 | 32.6194 | 1
[10 empty] | 873 | 30.7358 | 1
[10 empty] | 874 | 32.209 | 1
[10 empty] | 875 | 32.827 | 1
[10 empty] | 876 | 30.3989 | 1
[10 empty] | 877 | 32.5814 | 1
[10 empty] | 878 | 33.3645 | 1
[10 empty] | 879 | 35.8186 | 1
[10 empty] | 880 | 32.3986 | 1
[10 empty] | 881 | 29.7959 | 1
[10 empty] | 882 | 34.7908 | 1
[10 empty] | 883 | 32.9686 | 1
[10 empty] | 884 | 34.0921 | 1
[10 empty] | 885 | 30.7213 | 1
[10 empty] | 886 | 31.892 | 1
[10 empty] | 887 | 32.2332 | 1
[10 empty] | 888 | 28.9509 | 1
[10 empty] | 889 | 31.5898 | 1
[10 empty] | 890 | 33.1691 | 1
[10 empty] | 891 | 31.2477 | 1
[10 empty] | 892 | 32.3004 | 1
[10 empty] | 893 | 30.9617 | 1
[10 empty] | 894 | 28.5039 | 1
[10 empty] | 895 | 35.492 | 1
[10 empty] | 896 | 30.2886 | 1
[10 empty] | 897 | 33.6077 | 1
[10 empty] | 898 | 31.0055 | 1
[10 empty] | 899 | 34.8788 | 1
[10 empty] | 900 | 30.7273 | 1
[10 empty] | 901 | 34.2062 | 1
[10 empty] | 902 | 31.518 | 1
[10 empty] | 903 | 33.5864 | 1
[10 empty] | 904 | 35.3786 | 1
[10 empty] | 905 | 31.858 | 1
[10 empty] | 906 | 31.0322 | 1
[10 empty] | 907 | 34.0462 | 1
[10 empty] | 908 | 32.3693 | 1
[10 empty] | 909 | 33.1984 | 1
[10 empty] | 910 | 30.9303 | 1
[10 empty] | 911 | 30.892 | 1
[10 empty] | 912 | 31.4014 | 1
[10 empty] | 913 | 31.8245 | 1
[10 empty] | 914 | 31.7393 | 1
[10 empty] | 915 | 35.3069 | 1
[10 empty] | 916 | 29.9326 | 1
[10 empty] | 917 | 31.9435 | 1
[10 empty] | 918 | 32.4299 | 1
[10 empty] | 919 | 29.9624 | 1
[10 empty] | 920 | 33.5452 | 1
[10 empty] | 921 | 33.1253 | 1
[10 empty] | 922 | 32.0933 | 1
[10 empty] | 923 | 30.9151 | 1
[10 empty] | 924 | 34.5578 | 1
[10 empty] | 925 | 35.6702 | 1
[10 empty] | 926 | 37.0416 | 1
[10 empty] | 927 | 31.6155 | 1
[10 empty] | 928 | 32.6866 | 1
[10 empty] | 929 | 36.9697 | 1
[10 empty] | 930 | 33.6501 | 1
[10 empty] | 931 | 31.2659 | 1
[10 empty] | 932 | 31.9221 | 1
[10 empty] | 933 | 34.525 | 1
[10 empty] | 934 | 33.3136 | 1
[10 empty] | 935 | 32.5199 | 1
[10 empty] | 936 | 31.9658 | 1
[10 empty] | 937 | 31.8235 | 1
[10 empty] | 938 | 36.0616 | 1
[10 empty] | 939 | 29.5603 | 1
[10 empty] | 940 | 31.6703 | 1
[10 empty] | 941 | 34.149 | 1
[10 empty] | 942 | 30.93 | 1
[10 empty] | 943 | 34.535 | 1
[10 empty] | 944 | 31.7847 | 1
[10 empty] | 945 | 34.7865 | 1
[10 empty] | 946 | 31.9666 | 1
[10 empty] | 947 | 35.6452 | 1
[10 empty] | 948 | 35.3541 | 1
[10 empty] | 949 | 31.5555 | 1
[10 empty] | 950 | 33.7143 | 1
[10 empty] | 951 | 34.1867 | 1
[10 empty] | 952 | 33.1417 | 1
[10 empty] | 953 | 31.7847 | 1
[10 empty] | 954 | 32.5676 | 1
[10 empty] | 955 | 31.8808 | 1
[10 empty] | 956 | 29.9948 | 1
[10 empty] | 957 | 32.6142 | 1
[10 empty] | 958 | 30.7736 | 1
[10 empty] | 959 | 33.443 | 1
[10 empty] | 960 | 35.1224 | 1
[10 empty] | 961 | 34.904 | 1
[10 empty] | 962 | 30.9648 | 1
[10 empty] | 963 | 33.1311 | 1
[10 empty] | 964 | 34.2848 | 1
[10 empty] | 965 | 36.4329 | 1
[10 empty] | 966 | 32.8796 | 1
[10 empty] | 967 | 33.4045 | 1
[10 empty] | 968 | 31.1492 | 1
[10 empty] | 969 | 35.4071 | 1
[10 empty] | 970 | 33.4454 | 1
[10 empty] | 971 | 33.4615 | 1
[10 empty] | 972 | 31.9145 | 1
[10 empty] | 973 | 30.3873 | 1
[10 empty] | 974 | 34.4635 | 1
[10 empty] | 975 | 33.9049 | 1
[10 empty] | 976 | 32.224 | 1
[10 empty] | 977 | 32.6354 | 1
[10 empty] | 978 | 32.9884 | 1
[10 empty] | 979 | 34.9775 | 1
[10 empty] | 980 | 32.4012 | 1
[10 empty] | 981 | 33.2733 | 1
[10 empty] | 982 | 34.9836 | 1
[10 empty] | 983 | 31.0812 | 1
[10 empty] | 984 | 32.4973 | 1
[10 empty] | 985 | 33.6593 | 1
[10 empty] | 986 | 31.9628 | 1
[10 empty] | 987 | 29.9991 | 1
[10 empty] | 988 | 31.1209 | 1
[10 empty] | 989 | 32.8468 | 1
[10 empty] | 990 | 33.0039 | 1
[10 empty] | 991 | 32.7857 | 1
[10 empty] | 992 | 34.3035 | 1
[10 empty] | 993 | 32.9175 | 1
[10 empty] | 994 | 33.4083 | 1
[10 empty] | 995 | 28.8834 | 1
[10 empty] | 996 | 33.2753 | 1
[10 empty] | 997 | 30.7858 | 1
[10 empty] | 998 | 35.3377 | 1
[10 empty] | 999 | 33.3648 | 1
[10 empty] | 1000 | 33.5379 | 1